## Pago de cuentas
|  | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |  |  | CODIGO | AD-DAT-PR-02
|  | PROCESO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y ASISTENCIA TECNICA |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE FORMULACION DE PROYECTOS |  |  | FECHA | 2021-06-25
OBJETIVO: Formular todos los proyectos necesarios para el cumplimento de las misiones de la entidad tendientes a lograr el desarrollo del sector agropecuario del departamento de Bolívar
ALCANCE: Este procedimiento contempla la formulación del proyecto en METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA conforme a las exigencias del Departamento Nacional de Planeación -DNP, proyecto en metodología general con marco lógico, estudio de mercado, concertación con la comunidad y entidades cofinanciadoras, radicación de proyecto ante el Banco de Proyectos Departamental
RESPONSABLE: Profesional Especializado
DEFINICIONES: BANCO NACIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, BPIN: Es la plataforma para el registro y la sistematización de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación y/o los entes territoriales, que debidamente formulados y evaluados permiten tomar decisiones de inversión para que se generen los bienes y/o servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la sociedad colombiana. BENEFICIARIOS: Corresponde a la población objetivo identificada en el diagnóstico del proyecto, la cual indica el número de personas DIRECTAS para quienes se solucionará el problema identificado previamente. BENEFICIO: Es la riqueza en el ámbito social, ambiental o económico que obtiene la población objetivo en el momento que se decide ejecutar un proyecto de inversión. La valoración de beneficios depende de la Identificación de los problemas resueltos y su descripción tiene que ver con el impacto o los fines que tiene la utilización de los bienes producidos.
GENERALIDADES: Cuatro etapas componen el ciclo de vida de un proyecto de inversión pública, las cuales presentan características propias que las diferencian entre sí y generalmente suceden de forma secuencial. La etapa de preinversión es aquella donde se realizan todos los análisis y estudios requeridos para definir la problemática e identificar la mejor alternativa de solución, luego de haber agotado el proceso de evaluación de la factibilidad técnica, legal, ambiental, económica y social de las opciones analizadas. Dentro de esta etapa se distinguen tres fases denominadas perfil, prefactibilidad y factibilidad, las cuales pueden ser aplicables según el grado de complejidad del problema a intervenir. La diferencia entre las fases mencionadas radica en la precisión o certeza de la información que aportan los estudios que se realizan en cada una y con los cuales se reduce la incertidumbre que representa la ejecución del proyecto. En la etapa de preinversión tienen lugar dos actividades: 1) La formulación y la 2) estructuración del proyecto. La primera, cubre aspectos como la identificación de una necesidad u oportunidad, la adecuada caracterización de la problemática, la articulación con los desafíos previstos en los Planes de Desarrollo, el planteamiento de las posibles alternativas de solución y la recomendación de la más adecuada. Por su parte, la estructuración comprende un conjunto de actividades y estudios de orden técnico, financiero, ambiental, social y legal que deben realizarse para definir el esquema más eficiente de ejecución de los recursos y dar inicio a la inversión con el menor margen de error posible, para así reducir los niveles de incertidumbre y los riesgos potenciales en diferentes aspectos. Bajo esta concepción, la formulación es un insumo necesario para avanzar en la estructuración, independientemente de la fase en que se encuentre: perfil, prefactibilidad o factibilidad.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | VISITA DE CAMPO PARA IDENTIFICAR NECESIDAD |  |  | P.E | ACTA
4 | FORMULACION DEL DIAGNOSTICO |  |  | P.E | DIAGNOSTICO
2 | IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS |  |  | P.E | ACTA
3 | SELECCIÓN DE ALTERNATIVA MAS FAVORABLE |  |  | P.E | ACTA
5 | ESTRUCTURACION DE LA ALTERNATIVA |  |  | P.E | ACTA
6 | ESTUDIO DE MERCADO Y/O SU EQUIVALENTE SOCIAL |  |  | P.E | ESTUDIO DE MERCADO
7 | FORMULACION DEL PROYECTO |  |  | P.E | PROYECTO
8 | RADICACION DEL PROYECTO EN EL BANCO DE PROYECTOS |  |  | P.E | PROYECTO
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: DOCUMENTO GUIA PARA FORMULACION DE PROYECTOS DNP.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
Nombre: FORMULACION DE PROYECTOS Código: |  | PROYECTOS | Responsable: P.E Lugar: Sec. Agricultura Medio: Físico y Magnético | Archivo de Gestión: 1 año Archivo Central: 20 años | SOLICITANTES | PERMANENTE
ANEXOS:
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
V.1. |  | 2019-03-07 | CAMBIO DE METODOLOGIA PARA FORMULACION |  | DNP