## Pago de cuentas
|  | DESARROLLO REGION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL |  |  | CODIGO | DO-GTE-PR-01
|  | PROCESO DE GESTION TERRITORIAL |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE FORMULACION, EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LAS REGIONES SUR,NORTE, DIQUE Y MONTES DE MARIA |  |  | FECHA | 2021-06-25
OBJETIVO: Gestionar y promover el desarrollo integral de las Regiones Zona Sur, Norte y Dique, Montes de Maria del Departamento de Bolívar, articulando los ZODES que la conforman, y facilitando y apoyando a las Secretarías Misionales en la identificación de los problemas y necesidades del territorio, en la prestación de los servicios institucionales; Todo ello, orientado al fortalecimiento de la presencia institucional y a la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, para facilitar la gestión regional de los planes, programas, proyectos y acciones de los diferentes sectores de la Administración Departamental, en pro de la construcción de territorios de paz.
ALCANCE: El proceso inicia con las solicitudes de articulación que se generan desde las Secretarías Misionales y/o la población circunscrita en el Sur de Bolívar con el Departamento, y finaliza con con la verificación de las acciones tendientes a la solvencia de la necesidad planteada.
RESPONSABLE: Secretario de la Secretaria de Desarrollo Regional y Ordenamiento territorial
DEFINICIONES: Planes: Programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea. Proyectos: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. Licitación: Oferta que se hace en una subasta o en un concurso público, donde se determina quién será el acreedor o responsable de algún tipo de obra, servicio o acción que tenga que ver con los fondos y las instituciones de lo que se denomina como sector público. Adjudicación: La adjudicación es el acto judicial que consiste en la atribución de una cosa (mueble o inmueble) a una persona a través de una subasta, licitación o partición hereditaria. El ganador del proceso, por lo tanto, se adjudica el bien y pasa a ser su propietario o responsable. Disponibilidad Presupuestal: Es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado. Registro Presupuestal: El registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso, garantizando que los recursos comprometidos no sean desviados a ningún otro fin.
GENERALIDADES: Gestionar y promover el desarrollo intergral de las Regiones Zona Sur, Norte y Dique, Montes de Maria del Departamento de Bolívar, articulando los ZODES que la conforman, y facilitando y apoyando a las Secretarías Misionales en la identificación de los problemas y necesidades del territorio, en la prestación de los servicios institucionales; Todo ello, orientado al fortalecimiento de la presencia institucional y a la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, para facilitar la gestión regional de los planes, programas, proyectos y acciones de los diferentes sectores de la Administración Departamental, en pro del desarrollo de las comunidades de todo el departamento de Bolviar.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Detectar necesidades para el desarrollo del Departamento: Una vez incorporadas en el Plan de Desarrollo del Departamento las lineas y estrategias, se define con cual de ellas se va a trabajar. Luego se analizan las metas definidas y se trabaja con base a un plan de acción, formular en coordinación con las diferentes Secretarias y entidades descentralizadas del Departamento, proyectos de impacto regional, de conformidad con las competencias de cada una de ellas. |  |  | Secretario de Desarrollo Regional - profesional universitario. | Plan de Acción | N/A
2 | Recepcion de solicitudes o problemas: Por medio de notificaciones escritas la comunidad puede manisfestar las problematicas y/o necesidades vigentes en materia de desarrollo rural del departamento para formular y coordinar con las diferentes Secretarias y entidades descentralizadas del Departamento, proyectos de impacto regional, de conformidad con las competencias de cada una de ellas. |  |  | Secretario de Desarrollo Regional - profesional universitario. | Notificación escrita | N/A
3 | Realizar investigación de campo: Una vez se priorizan las solicitudes aprobadas, el Secretario se apoya con las Secretarias Misionales en la identificación de los problemas y necesidades de los ZODES. |  |  | Secretario de Desarrollo Regional - profesional universitario. | Oficio de Asignación Evidencias: Actas Registros Fotográficos | N/A
4 | Elaborar proyectos: Con las metas programadas en el plan de acción se elaboran proyectos que beneficien y mejoren las condiciones de vida de los bolivarenses, y que además promuevan el desarrollo del departamento. |  |  | Secretario de Desarrollo Regional - profesional universitario. | Proyectos Formulados | N/A
5 | Solicitud de Disponibilidad Presupuestal: Con el proyecto inscrito en banco de proyecto, y con los recursos asignados y su posteror certificación por parte de la Secretaria de Planeación, se realiza la solicitud de Disponibilidad Presupuestal ante la secreataria de Hacienda. |  |  | Secretario de Desarrollo Regional - profesional universitario. | Solicitud de Certificados | N/A
6 | Elaborar estudios y documentos previos : Una vez son elaborados los proyectos programados para ejecutar en la vigencia correspondiente, el funcionario encargado de los asuntos jurídicos en la Secretaria de Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial procede a elaborar el documento de estudios previos requerido para cada proyecto, este incluye a su vez el analisis del sector. |  |  | Secretario de Desarrollo Regional - profesional universitario. | Documento de Estudio Previo | N/A
7 | Elaborar proyecto de pliegos de condiciones: Una vez establecida la necesidad en los estudios previos, se procede a elaborar el proyecto de pliego de condiciones de acuerdo a la modalidad de selección de contratista. Los documentos preliminares son enviados a la Secretaria Juridica para la revisión y procedimiento de contratación, con la excepción de los contratos de minima cuantia que son tramitados y celebrados en la Secretaria de Desarrollo Regional por delegación. |  |  | Secretario de Desarrollo Regional - profesional universitario. | Documentos Pliego de Condiciones | N/A
8 | Dar respuesta a Observaciones: Luego de publicado el proyecto de pliegos, se debe proyectar respuesta a observaciones a los documentos prelimares, para esto se debera articular con la Secretaria Juridica dicho tramite |  |  | Secretario de Desarrollo Regional - profesional universitario- Secretaria Juridica | Documento de Respuesta a Observaciones | N/A
9 | Elaboración de Pliegos de condiciones definitivos: Agotado el termino de traslado de los documentos preliminares, se deberan ajustar según el caso los pliegos definitivos que regiran el proceso de contratación, dicho procedimiento deberá coordinarse con la Secretaria Juridica quienes tienen la delegación contractual. |  |  | Secretario de Desarrollo Regional - profesional universitario- Secretaria Juridica | Documento de Pliego definitivo | N/A
10 | Acompañamiento en las respuesta al pliego definitivo y a la proyección de adendas: La Secretaria acompañara desde el aspecto tecnico y juridico el proceso de selección, por ello se respaldara las respuesta a observaciones al pliego definitivo, y a las adendas si hay luegar a ello |  |  | Secretario de Desarrollo Regional - profesional universitario- Secretaria Juridica | Documento de Respuesta a Observaciones / Adenda | N/A
11 | Participación en el comité evaluador: Según designación del delegado para llevar el proceso de contratación se participara en el comité evaluador y evaluación del proceso de contratación. |  |  | Secretario de Desarrollo Regional - profesional universitario- Secretaria Juridica | Evaluación del proceso | N/A
12 | Adjudicación: Finalizado el traslado de evaluación, y agotado según corresponda la audiencia de adjudicación, el delegado en compañía del comité evaluador, mediante acto administrativo adjudicará el proceso de contratación |  |  | Secretaria Juridica | Resolución de Adjudicación | N/A
13 | Contrato: Una vez adjudicado, la Secretaria Juridica según corresponda de acuerdo a la delegación contractual, firmará minuta contractual con el adjudicatario. |  |  | Secretaria Juridica | Contrato | N/A
14 | Realizar la solicitud del Registro Presupuestal-RP: El Secretario de despacho deberá articular con la Secretaría de Hacienda, lo relacionado a los recursos que sean necesarios para la ejecución de la obra y así dar trámite al Registro Presupuestal. |  |  | Secretario de Desarrollo Regional - profesional universitario. | Solicitud Registro Presupuestal | N/A
15 | Realizar el acta de inicio: Si todos los documentos correspondientes se encuentran en regla y vigencia, el funcionario encargado proyecta el acta de inicio, para luego ser firmado por el secretarío de despacho y proceder a dar inicio a las obras. |  |  | Secretario de Desarrollo Regional - profesional universitario. | Acta de inicio | N/A
16 | Supervisión: Se realizara seguimiento y acompañamiento tecnico, administrativo, juridico, contable, ambiental a la ejecución de obras y/o proyectos que se desarrollen con recursos asignados a la Secretaria de Desarrollo Regional, y que se haya designado el ejercicio de la supervisión. |  |  | Secretario de Desarrollo Regional - profesional universitario. | Informes de Supervisión | N/A
17 | Ejecucion de los planes, programas y proyectos: se ejecutan en las regiones Sur, Norte y Dique, Montes de Maria de Bolívar, por las diferentes Secretarias Misionales de la Gobernación de Bolívar y las entidades descentralizadas, para realizacion de los proyectos |  |  | Secretario de Desarrollo Regional - profesional universitario. | Informes, actas, documentos , registros | N/A
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Plan de Desarrollo 2020 - 2023 2. Documentos y Guias tecnicas para la ejecucion de la Secretaria.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN |  | CLASIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICIÓN
plan de accion. N/A |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de desarrollo regional Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel | Archivo de Gestión: 4 años | secretario de desarrollo reginal 020-04 profesional uni. 219 -02 | archivo central
NOTIFICACIONES ESCRITAS N/A |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de desarrollo regional Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel | Archivo de Gestión: 4 años | secretario de desarrollo reginal 020-04 profesional uni. 219 -02 | archivo central
Oficio de Asiganación Evidencias: Actas Registros Fotográficos N/A |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de desarrollo regional Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel | Archivo de Gestión: 4 años | secretario de desarrollo reginal 020-04 profesional uni. 219 -02 | archivo central
proyectos formulados N/A |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de desarrollo regional Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel | Archivo de Gestión: 4 años | secretario de desarrollo reginal 020-04 profesional uni. 219 -02 | archivo central
estudios e infomes N/A |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de desarrollo regional Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel | Archivo de Gestión: 4 años | secretario de desarrollo reginal 020-04 profesional uni. 219 -02 | archivo central
Documentos contractuales proyectados |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de desarrollo regional Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel - Secop 2 Digital | Archivo de Gestión: 4 años | secretario de desarrollo reginal 020-04 profesional uni. 219 -03 | archivo central
solicitud registro presupuestal. N/A |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de desarrollo regional Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel | Archivo de Gestión: 4 años | secretario de desarrollo reginal 020-04 profesional uni. 219 -02 | archivo central
acta de inicio N/A |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de desarrollo regional Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel | Archivo de Gestión: 4 años | secretario de desarrollo reginal 020-04 profesional uni. 219 -02 | archivo central
informes, actas, documentos, informes N/A |  | seguirán el principio de orden original:1.cronologico | Responsable: secretario de desarrollo regional Lugar: archivadores y carpetas Medio: papel | Archivo de Gestión: 4 años | secretario de desarrollo reginal 020-04 profesional uni. 219 -02 | archivo central
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
|  | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN