## Caracterización
|  | INFRAESTRUCTURA |  |  | CODIGO | IN-CSI-PR-01
|  | PROCESO DE CONSTRUCCION SUPERVISION E INTERVENTORIA |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE ADICIONES Y/O PRORROGAS A LOS CONTRATOS |  |  | FECHA | 2021-10-25
ALCANCE: Inicia desde el momento que se emite la notificación acerca de la solicitud de adición al contrato, se realiza su viabilización y finaliza en la liquidación del contrato.
RESPONSABLE: Secretario de Despacho 020-04
DEFINICIONES: 1. Prórroga: Es una extensión de un determinado plazo. 2. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P): es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado. 3. Otrosí: Cada una de las peticiones o pretensiones que se ponen después de la principal de un escrito judicial. 4. Registro Presupuestal (R.P): es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso, garantizando que los recursos comprometidos no sean desviados a ningún otro fin. 5. Viabilizar: Hacer posible el proyecto
GENERALIDADES:
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Realizar la notificación acerca de la solicitud de adiciones o prórroga del contrato. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Solicitud | N/A
2 | Designación de supervisor |  |  | Secretario de Despacho 020-04 RP | Resolución de asignación | N/A
3 | Revisar el requerimiento de Adiciones y/o Prórrogas a los contratos y realizar un informe. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP | Informe de supervisión | N/A
4 | Viabilizar la solicitud: El Secretario de Despacho examinará el informe y así tomara la decisión de aprobar o no la adición del contrato. |  |  | Secretario de Despacho 020-04 RP | N/A | N/A
5 | Tramitar el Certificados de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P): Se realiza los tramites necesarios para obtener el CDP y así incorporar los recursos al proyecto en el caso de ser aprobada la solicitud y en el caso de ser requeridos valores adicionales . |  |  | Secretario de Despacho 020-04 RP | Certificados de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | N/A
6 | Apropiar los recursos del proyecto con el Registro Presupuestal(R.P) |  |  | Secretario de Despacho 020-04 RP | Registro presupuesta (R.P) | N/A
7 | Recibir la documentación técnica e insumos y elaboración del contrato adicional o otrosí modificado. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Contrato Adicional u Otrosí | N/A
8 | Aprobar las garantías por parte de la entidad |  |  | Secretario de Despacho 020-04 RP | N/A | N/A
9 | Verificar la documentación o parte comparativa junto con el expediente contractual y estampar el diligenciamiento del acto administrativo de aprobación. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
10 | Revisar y estudiar los expedientes: El funcionario encargado revisa y estudia los expedientes para efectos de proyectar y dar visto bueno a los actos de liquidación final de los contratos. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
11 | Liquidación del contrato |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Acta de Liquidación del contrato | N/A
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. 2. 3. 4.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Solicitud Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 7 años | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP Secretario de Despacho 020-04 RP Director Técnico 009-07 | Deben conservarse totalmente, una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará
Nombre: Resolución de asignación Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestiónl:3 años Archivo Central: 17 años | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP Secretario de Despacho 020-04 RP Director Técnico 009-08 | Es su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Informe de supervisión Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 17 años | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP Secretario de Despacho 020-04 RP Director Técnico 009-09 | Es su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Certificado de Disponibilidad presupuestal Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP Secretario de Despacho 020-04 RP Director Técnico 009-10 | Es su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Registro presupuesta (R.P) Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP Secretario de Despacho 020-04 RP Director Técnico 009-11 | Es su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Otrosí Código: N/A |  | Orden cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP Secretario de Despacho 020-04 RP Director Técnico 009-12 | Es su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Acta de Liquidación Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP Secretario de Despacho 020-04 RP Director Técnico 009-13 | Es su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE
1 |  | 2019-09-09 | MANTENER RELACIÓN CONTINUA CON QUIEN EJECUTA Y ACTUALIZA LAS ADICIONES Y PROROGAS |  | Secretario de Despacho 020-04