## Caracterización
|  | INFRAESTRUCTURA |  |  | CODIGO | NI-CSI-PR-03
|  | PROCESO DE CONSTRUCCION SUPERVISION E INTERVENTORIA |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO No. 6 SUPERVISION DE OBRAS O INTERVENTORIA DE MENOR CUANTIA |  |  | FECHA | 2021-10-25
OBJETIVO: Definir la metodología utilizada para controlar, exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de menor cuantía según parámetros de calidad, costos y tiempo en concordancia con la normatividad vigente, además de llevar el seguimiento y control de las obras.
ALCANCE: Inicia con la firma del contrato de obra pública y la asignación del supervisor y/o interventor; prosigue con la inspección y revisión de toda la documentación contractual y del proyecto, realizando un control integral de la ejecución del contrato de obra, desde el perfeccionamiento del contrato hasta su finalización y posterior liquidación.
RESPONSABLE: Profesional especializado 222-07 RP
DEFINICIONES: 1. Interventoría: supervisión y control que se ejerce sobre un contrato para verificar, exigir y velar por el cumplimiento de lo establecido contractualmente desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero. 2. Acta de Inicio: Documento que se determina el primer día del contrato. Marca el inicio del desarrollo física del contrato y por tanto, el punto de partida para el control del plazo y seguimiento por parte del interventor. 3. Acta de liquidación: En está el ordenador del gasto, el interventor y/o supervisor y el contratista declaran conjuntamente que se dio cumplimiento a todos los bienes y servicios pactados originalmente, dentro del tiempo previsto y además declaran encontrase a paz y salvo.
GENERALIDADES: 1. Para desarrollar las labores de interventoría, es necesario contar con toda la documentación consideradas dentro del proyecto como los planos, especificaciones, permisos y licencias, diseños, memorias de cálculo, entre otros.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE |  | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Firmar contrato de obra pública |  | Secretario de Despacho 020-04 |  | Contrato de obra pública | N/A
2 | Realizar resolución: En donde se asigna al funcionario encargado de realizar la interventoría Y/o supervisión |  | Asesora jurídica |  | Resolución de asignación | N/A
3 | Remitir copia de la resolución de asignación del supervisor y/o interventor al contratista |  | Profesional Especializado 222-09 |  | Copia de resolución de asignación | N/A
4 | Revisar toda la documentación contractual y del proyecto |  | Profesional Especializado 222-09 |  | Informe | N/A
5 | Realizar la visita inicial de obra: Verificación del sitio donde se llevará a cabo el proyecto. |  | Profesional Especializado 222-09 |  | Acta de visita de obra o inspección | N/A
6 | Elaborar actas de inicio de obra: Realizada la verificación y aprobación de toda la documentación que requiere el proyecto y del sitio donde se llevaran a cabo las obras, se procederá a generar el acta que otorga el permiso para iniciar con la construcción. |  | Profesional Especializado 222-09 |  | Acta de Inicio de Obras | N/A
7 | Verificar el tramite de los permisos que se requieren para el inicio de las obras. |  | Profesional Especializado 222-09 |  | N/A | N/A
8 | Controlar la correcta inversión del anticipo concedido al contratista: El funcionario encargado revisa si el contratista hizo la inversión de los recursos suministrados de la forma adecuada o según lo acordado. |  | Profesional Especializado 222-09 |  | N/A | N/A
9 | Coordinar reuniones del comité y visitas al proyecto |  | Profesional Especializado 222-09 |  | Acta de reunión | N/A
11 | Realizar el seguimiento al avance físico, financiero y presupuestal del contrato de obra: De acuerdo con los programas de obras de inversión y si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requerirá oportunamente al contratista y de ser preciso se iniciará un proceso sancionatorio de acuerdo con la reglamentación vigente. |  | Profesional Especializado 222-09 |  | Informes | N/A
12 | Verificar y certificar el pago de aportes legales y de seguridad social: Dando cumplimiento a la normatividad vigente, el funcionario encargado deberá realizar la verificación de que todo el personal que esté trabajando en la obras se encuentre vinculado. |  | Profesional Especializado 222-09 |  | N/A | N/A
13 | Calcular las cantidades de obras ejecutadas: El funcionario encargado realiza el cálculo de la cantidad de obras realizadas, para así elaborar el acta de recibo parcial o final de obra. |  | Profesional Especializado 222-09 |  | Memorias de cantidades, actas de recibo parcial y final | N/A
14 | Elaborar informes periódicos de acuerdo con el contrato y/o solicitud de la entidad |  | Profesional Especializado 222-09 |  | Informes | N/A
15 | Verificar que los predios donde se realicen las obras sean de propiedad o estén a cargo del ente correspondiente, y que los documentos soporte estén debidamente aprobados y legalizados |  | Profesional Especializado 222-09 |  | N/A | N/A
16 | Elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato de obra y del proyecto de interventoría presentando la documentación requerida. |  | Profesional Especializado 222-09 |  | Acta de liquidación | N/A
17 | Trasladar el acta de liquidación al asesor jurídico para su revisión. |  | Profesional Especializado 222-09 |  | N/A | N/A
18 | Firmar acta de liquidación del contrato |  | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-09 |  | N/A | N/A
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Licencias 2. Especificaciones
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Informe Código: N/A |  | Cronológico | Responsables: Profesional Especializado 222-07 RP Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 17 años | Todo el que lo solicite | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Acta de visita de obra o inspección Código: N/A |  | Cronológico | Responsables: Profesional Especializado 222-07 RP Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 17 años | Todo el que lo solicite | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Acta de iniciación Código: N/A |  | Cronológico | Responsables: Profesional Especializado 222-07 RP Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 17 años | Todo el que lo solicite | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Resolución de asignación. Código: N/A |  | Cronológico | Responsables: Profesional Especializado 222-07 RP Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 17 años | Todo el que lo solicite | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Acta de liquidación Código: N/A |  | Cronológico | Responsables: Profesional Especializado 222-07 RP Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 17 años | Todo el que lo solicite | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE
1 |  | 2019-09-09 | Dar el mismo manejo apropiado en la supervisión durante su ejecució |  | Profesional especializado 222-07 RP