## Caracterización
|  | INFRAESTRUCTURA |  |  | CODIGO | IN-CSI-PR-05
|  | PROCESO DE CONTRUCCION SUPERVISION E INTERVENTORIA |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA |  |  | FECHA | 2021-10-25
OBJETIVO: Sentar la metodología utilizada para vigilar la correcta ejecución y cumplimiento del objeto contratado, proteger la moralidad e integridad de la gobernación de Bolívar, del contratista y de terceros que puedan verse afectados en la ejecución del contrato mediante la prevención de la ocurrencia de actos de corrupción.
ALCANCE: El procedimiento inicia con la visita y socialización del proyecto con la comunidad donde este se llevara a cabo, continua con la conformación de la veeduría ciudadana y la verificación de los documentos y ensayos requeridos para dar inicio a la obra, finaliza con la liquidación del contrato.
RESPONSABLE: Profesional especializado 222-07 RP
DEFINICIONES 1. Supervisión: La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados” 2. Interventoría: Es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique. 3. Veeduría ciudadana: Es el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.
GENERALIDADES: 1.Antes del inicio de las obras es preciso realizar la veeduría ciudadana. 2.Es muy importante que el supervisor se asegure que el contratista tenga todos los documentos correspondientes y al día.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Realizar visita al proyecto: Socializar y explicar a la comunidad lo que se pretende hacer con la puesta en marcha de la obra. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP | Acta de visita | N/A
2 | Conformar con los asistentes a la socialización el grupo de veeduría ciudadana. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
3 | Realizar el acta de constitución de la veeduría ciudadana. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP | Acta de constitución de veeduría ciudadana. | N/A
4 | Firmar el acta de constitución: En conjunto con el interventor y los integrantes de la veeduría ciudadana se firma el acta de constitución de la veeduría ciudadana. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP | Acta de constitución de veeduría ciudadana aprobada. | N/A
5 | Verificar que se cumpla todo lo que este pactado y estipulado en el contrato. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
6 | Verificar que el contratista no tenga sanciones, multas o suspensión de matricula. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
7 | Corroborar que el personal y la obra tengan seguros: Se deberá verificar que las pólizas no estén vencidas y que las obligaciones parafiscales estén al día . |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
8 | Constatar que los contratistas estén haciendo los ensayos a las obras y a los materiales. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
9 | Realizar el acta para dar inicio a las obras: Si todos los documentos correspondientes se encuentran en regla y vigencia se realiza el acta de inicio. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP | Acta de inicio de obra | N/A
10 | Realizar un oficio dirigido al interventor: En caso de que los documentos no se encuentren en orden, se deberá tramitar un oficio en donde se le solicite que anexe todos la documentación correspondiente al contrato de obra. Si presenta todos los documentos correspondientes al contrato de obra, continuar con la realización de la obra hasta su terminación. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP | Oficio | N/A
11 | Realizar la liquidación del contrato de obra |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | Acta de liquidación de contrato | N/A
12 | Firmar en conjunto con el interventor y secretario, la liquidación del contrato. |  |  | Director técnico 009-02 profesional especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
13 | Enviar caso a la asesora jurídica: Si se llega a presentar el hecho de que el interventor no responda el oficio en el que se le expresa que debe anexar todos la documentación correspondiente al contrato de obra, el caso se remitirá a asesoría jurídica con copia a la aseguradora. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP | Oficio | N/A
14 | Revisar y estudiar le caso. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
15 | Tramitar la sanción correspondiente al interventor. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1.Contrato de Interventoría 2. Ley 850 de 2003
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Acta de visita de obra Código/A |  | Orden Cronológico | Responsables: Profesional Especializado 222-07 RP Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 17 años | Todo el que lo solicite | Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Acta de constitución de veeduría ciudadana. Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsables: Profesional Especializado 222-07 RP Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 17 años | Todo el que lo solicite | Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Acta de inicio de obra Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsables: Profesional Especializado 222-07 RP Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 17 años | Todo el que lo solicite | Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Acta de liquidación de contrato Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsables: Profesional Especializado 222-07 RP Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 17 años | Todo el que lo solicite | Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
1 |  | 2019-09-09 | DAR A CONOCER LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA SOBRE LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN. |  | Profesional especializado 222-07 RP