## Caracterización
|  | INFRAESTRUCTURA |  |  | CODIGO | IN-CSI-PR-06
|  | PROCESO DE CONSTRUCCION SUPERVISION E INTERVENTORIA |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE TRAMITAR SANCIONES |  |  | FECHA | 2021-10-25
OBJETIVO: Establecer la metodología utilizada para evaluar las normas o cláusulas posiblemente violadas y determinar las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación.
ALCANCE: Inicia con la exhaustiva revisión de el informe de interventoría presentado por el interventor o supervisor y el informe presentado por el contratista, se llevara a cabo la citación de ambas partes, la presentación de la audiencia y culminara al presentar la decisión de ser sancionado o no.
RESPONSABLE: Secretario de Despacho 020-04
DEFINICIONES: 1. Interventoría: La Interventoría es la labor que cumple una persona natural o jurídica, para controlar, exigir y verificar la ejecución y cumplimiento del objeto, condiciones y términos de la invitación y las especificaciones del contrato, convenio, concertaciones celebradas por las entidades públicas dentro de los parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la normatividad vigente. 2. Informe: El informe es un documento escrito en prosa informativa con el propósito de comunicar información del nivel más alto en una organización. Por consiguiente, refiere hechos obtenidos o verificados por el autor. 3. Cláusulas: Son cada una de las disposiciones o condiciones de un contrato, ley, tratado, etc.
GENERALIDADES: 1. Para llevar a cabo el procedimiento es necesario que se suministre el informe realizado por el interventor o el supervisor, donde se sustenten las razones por las que al contratista se le deberá aplicar la sanción. 2. Es preciso que el contratista también realice y suministre un informe, y así obtener las dos versiones. 3. En la citación se debe anexar la razones por las cuales se esta realizando.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Solicitar toda la información que sustente la suspensión |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
2 | Realizar el informe de interventoría o de supervisión: En el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. |  |  | Profesional Especializado 222-09 Profesional Especializado 222-07 RP | Informe de Supervisión y/o Interventoría | N/A
3 | Remitir el informe de interventoría o de supervisión: Se remite el informe de supervisión o interventoría para que el funcionario encargado realice su debida revisión. |  |  | Profesional Especializado 222-09 Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
4 | Recibir el informe de interventoría o de supervisión y el informe del contratista |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
5 | Citar a audiencia al contratista: Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Citación | N/A
6 | Presentar las circunstancias de hecho que motivan la actuación: En desarrollo de la audiencia, el Secretario o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. |  |  | Secretario de Despacho 020-04 | N/A | N/A
7 | Conceder el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente: Se le permitirá presentar su defensa al representante legal del contratista y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. |  |  | Secretario de Despacho 020-04 | N/A | N/A
8 | Decidir si se aplica o no la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento: Mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia |  |  | Secretario de Despacho 020-04 | N/A | N/A
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1.Instructivos 2.Documentos de soporte 3.Estados financieros 4.LEY 1474 DE 2011
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Informe de Supervisión y/o Interventoría. Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsables: Profesional Especializado 222-07 RP Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 Director Técnico 009-02 | Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada.
Nombre: Citación Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsables: Profesional Especializado 222-07 RP Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas y/o disco duro. Medio: físico y/o magnético | Archivo de Gestión: 3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 Director Técnico 009-02 | Deben conservarse totalmente, una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
1 |  | 2019-09-09 | Evaluar las acciones pertinentes antes de someter a los tramites sanciónatorios. |  | Secretario de Despacho 020-04