## Caracterización
|  | INFRAESTRUCTURA |  |  | CODIGO | IN-PLO-PR-02
|  | PROCESO DE PLANEACION DE OBRAS |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO GESTION DE PROYECTOS |  |  | FECHA | 2021-08-31
OBJETIVO: Definir las actividades y los recursos que se requieren para la ejecución de los proyectos de una forma que se pueda cumplir con el alcance en el tiempo establecido y con los costos presupuestados.
ALCANCE:Inicia con las solicitudes de aprobación de los proyectos, se procede a realizar los estudios previos, se comienza un proceso de licitación, su adjudicación y debidamente la realización del contrato para realizar la obra.
RESPONSABLE: Profesional Especializado 222-07 RP
DEFINICIONES: 1. Licitación: Oferta que se hace en una subasta o en un concurso público, donde se determinar quién será el acreedor o responsable de algún tipo de obra, servicio o acción que tenga que ver con los fondos y las instituciones de lo que se denomina como sector público. 2. Adjudicación: La adjudicación es el acto judicial que consiste en la atribución de una cosa (mueble o inmueble) a una persona a través de una subasta, licitación o partición hereditaria. El ganador del proceso, por lo tanto, se adjudica el bien y pasa a ser su propietario o responsable. 3. Disponibilidad presupuestal: Es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado. 4. Registro Presupuestal: El registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso, garantizando que los recursos comprometidos no sean desviados a ningún otro fin.
GENERALIDADES: 1. Para atender las solicitudes para nuevos proyectos, es preciso que todas sean revisadas y aprobadas por el Gobernador de Bolívar. 2. Para obtener los recursos necesarios para la ejecución del los proyectos, es imperativo que estos sean inscritos en el Banco de Proyectos. 3. Se deberá abrir un proceso licitatorio para determinar quien será el responsable de la ejecución del proyecto.
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Recibir solicitud: Se reciben todas las solicitudes de proyectos provenientes de la comunidad y/o dependencias de la Gobernación de bolívar |  |  | Gobernador 001 RP | N/A | N/A
2 | Priorizar solicitudes: Cada una de las solicitudes recibidas deben ser priorizadas y debidamente aprobadas por el Gobernador de Bolívar. |  |  | Gobernador 001 RP | N/A | N/A
3 | Definir los proyectos que serán financiados por regalías y cuales serán financiados por recursos propios. |  |  | Gobernador 001 RP | N/A | N/A
4 | Remitir proyectos: Luego de priorizar y aprobar los proyectos, estos son remitidos al Secretario del Despacho. Si los proyectos serán financiados por Sistema General de Regalías-SGR se continúa con la actividad N° 5, de lo contrario se realiza la actividad N° 6. |  |  | Gobernador 001 RP | N/A | N/A
5 | Radicar proyecto: En el caso de los proyectos sean financiados por el sistema general de regalías- SGR, Se deben radicar en la Secretaría Técnica del OCAD. |  |  | Secretario de Despacho 020-02 RP | Viabilización del proyecto | N/A
6 | Enviar solicitud de estudios previos: Se presenta a la Secretaría Jurídica la solicitud para la elaboración de los estudios previos requeridos para cada proyecto. |  |  | Secretario de Despacho 020-03 RP | N/A | N/A
7 | Recibir estudios previos: Luego de que la Secretaría jurídica cumpla con la realización de los estudios previos que requieres el proyecto, estos son remitidos al el Secretario del despacho el cual los examina y de no encontrar ningún inconveniente les da su debida aprobación. |  |  | Secretario de Despacho 020-03 RP | Estudios previos | N/A
8 | Diligenciar Permisos y Licencias: El funcionario encargado de Planeación de obras se dirige a los Entes encargados de suministrar los permisos y licencias que se requieren para el desarrollo de cada proyecto. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
9 | Diligenciar la ficha: El funcionario responsable del proceso, tramita la ficha de metodología general ajustada del Banco de Planeación Nacional. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
10 | Inscribir proyectos: Al terminar con la formulación del proyecto y anexando todo lo correspondiente a este, el funcionario encargado de Planeación de obras se dirige a la Secretaría de Planeación para así gestionar los recursos que requiere el proyecto, a través de la inscripción de este en el Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación de Bolívar. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Certificado de Inscripción | N/A
11 | Solicitar la disponibilidad presupuestal: Inscrito y aprobado el proyecto, se elabora la solicitud para la disponibilidad presupuestal dirigida a la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, formulada la solicitud el Secretario de Despacho la revisa y deposita su firma. |  |  | Secretario de Despacho 020-04 | Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal | N/A
12 | Abrir proceso de licitación: Se deberá realizar la publicación del proyecto en el SECOP y de esta manera todo aquel que esté interesado ejecutar la obra podrá presentar su oferta. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
13 | Realizar la evaluación técnica de la propuestas u ofertas: Luego de presentadas las ofertas se conformará un comité encargado de evaluarlas, donde se les asignará un porcentaje que define quien tendrá éxito en la lucha por obtener el contrato. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
14 | Realizar resolución de adjudicación de las obras: Se realiza la audiencia de adjudicación, para la cual serán citados los miembros de la veeduría ciudadana y a los contratistas interesados en realizar las obras. Durante la audiencia se escuchan sus propuestas y observaciones, se revalúan los puntajes (si es preciso) y al final se escoge quien ganara el contrato. |  |  | Secretario de Despacho 020-04 RP Profesionales especializados 222-07 RP | Acta de audiencia de adjudicación | N/A
15 | Asignar Supervisor: EL Secretario del Despacho designa a un funcionario para que lleve a cabo la supervisión de las obras o si es el caso la supervisión del contrato de interventoría. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Oficio de asignación | N/A
16 | Solicitar elaboración del contrato de obra y/o de Interventoría: Luego de definir quién será el contratista responsable de cumplir con la realización de la obras, se le envía la información a la Secretaría Jurídica junto con los anexos que sean requeridos. |  |  | Profesionales Especializados 222-07 RP | Contrato de obra | 502-18-06
17 | Legalizar contrato: Ya elaborado el contrato, el Secretario de Despacho lo revisa y al no encontrar ningún inconveniente procede a colocar su firma, la del contratista también es requerida, para lo que será citado al despacho del Secretario. Una vez firmado por ambas partes se le suministra una copia al contratista para que este realice los trámites correspondientes para obtener de la póliza. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Contrato de obra | 502-18-06
18 | Realizar la solicitud del Registro Presupuestal: El Secretario de Despacho deberá articular con la Secretaría de Hacienda lo relacionado con los recursos que sean necesarios para la ejecución de la obra |  |  | Profesionales especializados 222-07 RP | Solicitud Registro Presupuestal | N/A
19 | Aprobar las pólizas: El contratista una vez logre obtener la póliza, se dirige a la Secretaría de Infraestructura, donde el funcionario encargado la revisa y coloca el sello de aprobación, luego es remitida al Secretario de Despacho para que este a través de su firma realice su aprobación final. |  |  | Profesionales especializados 222-07 RP | Póliza aprobada | N/A
20 | Realizar el acta de inicio: Si todos los documentos correspondientes proyecto se encuentran en regla y vigencia, el funcionario encargado proyecta el acta de inicio, el Secretario de Despacho lo firma y de esta manera se podrá dar inicio a las obras. |  |  | Profesionales especializados 222-07 RP | Acta de inicio | N/A
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Decreto 809 de 2017
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Estudios previos Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas Medio: físico | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-04 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Certificado de Inscripción Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas Medio: físico | Archivo de Gestión:2 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-05 | Archivo central
Nombre: Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas Medio: físico | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-06 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Acta de audiencia de adjudicación Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas Medio: físico | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-07 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Oficio de asignación Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas Medio: físico | Archivo de Gestión:2 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-05 | Archivo central
Nombre: Contrato de obra Código: 502-18-06 |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas Medio: físico | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-06 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Solicitud Registro Presupuestal Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas Medio: físico | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-07 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Pólizas Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas Medio: físico | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-08 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Acta de inicio Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas Medio: físico | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-09 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  |  | RESPONSABLE
1 | 2019-09-09 | LA DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN ESCOGIDA DEBE SER PUESTA A DISPOSICIÓN DE MANERA OPORTUNA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA OFICINA |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP OFICINA JURIDICA.