## Hoja1
|  | INFRAESTRUCTURA |  |  | CODIGO | IN-PLO-PR-04
|  | PROCESO DE PLANEACION DE OBRAS |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE INCLUSION DE ITEMS NUEVOS SIN ALTERAR EL VALOR Y CON ADICION EN PLAZO A PROYECTOS FINANCIADOS POR SGR |  |  | FECHA | 2021-08-31
OBJETIVO: Establecer la metodologia para la inclusión de ítems nuevos sin alterar el valor y con adición en plazo a proyetos financiados por SGR
ALCANCE: El procedimiento abarca todos los proyectos financiados por SGR a los cuales se les va a adicionar ítems nuevos sin alterar el valor y con adición de plazo
RESPONSABLE: Profesional Especializado 222-07 RP
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Plantear necesidad: Se plantea necesidad en comié técnico realizado con el contratista, interventor, supervisor, apoyos técnico y Secretario de Infraestructura. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Acta de comite | N/A
2 | Suscribir Acta de justificación: Se suscribe el acta de justificación con lo planteado en comité técnico. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Acta de justificación | 501-04
3 | Realizar certificación técnica: la interventoría elabora y suscribe certificación técnica, financiera y jurídica. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Certificación técnica | 501
4 | Realizar informe de avance físico: Se elabora informe donde se evidencia el avance físico y financiero que este, en concordancia con lo reportado en GESPROY. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Informe de avance físico | 501
5 | Suscribir balance de mayores y menores cantidades: Se suscribe y aporta balance de mayores y menores cantidades por parte de contratista e interventoría. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | balance de mayores y menores cantidades | 501
6 | Elaborar ficha de identificación de tramites: Se elabora ficha de identificación de tramites. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | ficha de identificación de tramites. | 501
7 | Revisar documentos: el supervisor revisa documentación aportada y da visto bueno. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
8 | Elaborar carta de información de ajuste: Se elabora carta de información de ajuste suscrita por el representante legal que presentó el proyecto. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Carta de información | 501
9 | Elaborar carta de aprobación de ajuste: se elabora carta de aprobación de ajuste propuestos, suscrita por el respresentante legal del departamento y/o entidades que cofinancian. (si el proyecto no está cofinanciado aportar certificación suscrita por el representante legal de la entidad que presentó el proyecto ante el OCAD.) |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Carta de aprobación de ajuste | 501
10 | Elaborar certificación: Se elabora certificación dond se mencione que no altera los términos iniciales de viabilidad y aprobación, ni modifica el objeto o alterar sustancialmente las actividades y alcance del mismo suscrita por el representante legal del Departamento. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | certificación | 501
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. 2. 3. 4.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Acta de justificación Código 501-04 |  | Orden alfabetico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta medio: papel | Archivo general: 3 Archivo central: 7 | Quien lo requiera | Deben conservarse totalmente, pues constituyen parte del patrimonio histórico de la Gobernación, ya que establecen decisiones de importancia para el conocimiento de la evolución administrativa del Departamento, y una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará
Certificación técnica Código 501 |  | Orden alfabetico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta medio: papel | Archivo general: Archivo central: | Quien lo requiera | Deben conservarse totalmente, pues constituyen parte del patrimonio histórico de la Gobernación, ya que establecen decisiones de importancia para el conocimiento de la evolución administrativa del Departamento, y una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará
Informe de avance físico Código 501 |  | Orden alfabetico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta medio: papel | Archivo general: Archivo central: | Quien lo requiera | Deben conservarse totalmente, pues constituyen parte del patrimonio histórico de la Gobernación, ya que establecen decisiones de importancia para el conocimiento de la evolución administrativa del Departamento, y una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará
Balance de mayores y menores Código 501 |  | Orden alfabetico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta medio: papel | Archivo general: Archivo central: | Quien lo requiera | Deben conservarse totalmente, pues constituyen parte del patrimonio histórico de la Gobernación, ya que establecen decisiones de importancia para el conocimiento de la evolución administrativa del Departamento, y una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará
Ficha de identificación de trámites Código 501 |  | Orden alfabetico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta medio: papel | Archivo general: Archivo central: | Quien lo requiera | Deben conservarse totalmente, pues constituyen parte del patrimonio histórico de la Gobernación, ya que establecen decisiones de importancia para el conocimiento de la evolución administrativa del Departamento, y una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará
Carta de información de ajuste Código 501 |  | Orden alfabetico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta medio: papel | Archivo general: Archivo central: | Quien lo requiera | Deben conservarse totalmente, pues constituyen parte del patrimonio histórico de la Gobernación, ya que establecen decisiones de importancia para el conocimiento de la evolución administrativa del Departamento, y una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará
Carta de aprobación de ajuste Código 501 |  | Orden alfabetico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta medio: papel | Archivo general: Archivo central: | Quien lo requiera | Deben conservarse totalmente, pues constituyen parte del patrimonio histórico de la Gobernación, ya que establecen decisiones de importancia para el conocimiento de la evolución administrativa del Departamento, y una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará
Certificación Código 501 |  | Orden alfabetico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta medio: papel | Archivo general: Archivo central: | Quien lo requiera | Deben conservarse totalmente, pues constituyen parte del patrimonio histórico de la Gobernación, ya que establecen decisiones de importancia para el conocimiento de la evolución administrativa del Departamento, y una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
1 |  | 2019-09-09 | N/A |  | N/A