## Caracterización
|  | INFRAESTRUCTURA |  |  | CODIGO | IN-PLO-PR-05
|  | PROCESO DE PLANEACION DE OBRAS |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE ADICIONES O PRORROGAS A LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL SGR |  |  | FECHA | 2021-08-31
OBJETIVO: Establecer los lineamientos para solicitar adición de recursos con o sin inclusión de ítems nuevos a proyectos financiados por el Sistema General de Regalías.
ALCANCE: Procedimiento abarca proyectos financiados por el Sistema general de regalías a los cuales se pretende realizar adición de recursos, con o sin inclusión de ítems nuevos.
RESPONSABLE: Profesional Especializado 222-07 RP
DEFINICIONES: 1. Comité técnico: Este comité es el encargado de velar porque los proyectos carácter técnico cumplan con los objetivos establecidos y se ejecuten exitosamente. 2. Interventor: Individuo que se desempeña como empleado en una organización, entidad o empresa, y que tiene las funciones de fiscalizar y de autorizar algunas acciones para que las mismas sean llevadas a cabo en un marco legal. 3. GESPROY: Herramienta que permite al ejecutor gestionar y monitorear la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR
GENERALIDADES:
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Plantear la necesidad: Se plantea la necesidad en comité técnico realizado con el contratista, interventor, supervisor, apoyos técnicos y Secretario de infraestructura. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP Secretario de Despacho 020-04 RP | N/A | N/A
2 | Suscribir acta de justificación: Se suscribe acta de justificación con lo planteado en comité técnico. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Acta de justificación | 501-04
3 | Elaborar certificación técnica: La interventoría elabora y suscribe Certificación técnica, financiera y jurídica, además elabora informe donde se evidencia el avance físico y financiero que este en concordancia con lo reportado en GESPROY. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Certificación técnica | N/A
4 | Suscribir balance de mayores y menores: Se suscribe y aporta balance de mayores y menores cantidades de obra cuando el ajuste así lo requiera: Estudios y diseños, especificaciones técnicas, presupuestos, análisis de precios unitarios, estudios de mercado, memoria de cantidades de obra, planos. Todos los documentos deben estar firmados por el profesional competente, con su respectiva matricula profesional. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Balance de mayores y menores | N/A
5 | Elaborar ficha de identificación de tramites |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Ficha de identificación de trámites | N/A
6 | Revisar documentación aportada y da el visto bueno. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
7 | Presentar documentos: Se presenta el presupuesto de ajuste y presupuesto general del proyecto, el presupuesto base es el que fue presentado para aprobación del proyecto, además de se debe diligenciar el anexo: Formato de identificación de ajustes |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Formato de identificación de ajustes | N/A
| Presentar el Balance físico y financiero del proyecto |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Balance físico y financiero del proyecto | N/A
8 | Radicar Documentos en físico y digital: Se deberá radicar en la Secretaría de Planeación toda la documentación en físico y digital |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
| Estar atentos a la revisión del DNP y los ministerios convocados: en caso de observaciones, remitir a mayor brevedad posible las correcciones solicitadas. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
| Citar a sesión OCAD para decidir si se aprueba o no la solicitud de ajuste |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
8 | Tramitar el Certificados de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P): Se realiza los tramites necesarios para obtener el CDP y así incorporar los recursos al proyecto en el caso de ser aprobada la solicitud y en el caso de ser requeridos valores adicionales . |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Solicitud del CDP | N/A
9 | Proyectar otrosí: Si el proyecto es aprobado, se realiza el otro sí y se envía a Jurídica para su revisión y aprobación. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Otrosí | 502-18
| Solicitar legalización del Otrosí: La Secretaría de Infraestructura solicita al contratista realizar el tramite de legalización. Una vez que sea firmado por el contratista y por el Secretario del Despacho, se le suministra una copia al contratista para que este realice los trámites correspondientes para obtener de la póliza. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
| Aprobar las pólizas: El contratista una vez logre obtener la póliza, se dirige a la Secretaría de Infraestructura, donde el funcionario encargado la revisa y coloca el sello de aprobación, luego es remitida al Secretario de Despacho para que este a través de su firma realice su aprobación final. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Póliza | N/A
| Realizar la solicitud del Registro Presupuestal: El Secretario de Despacho deberá articular con la Secretaría de Hacienda lo relacionado con los recursos que sean necesarios para la ejecución de la obra |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Solicitud RP
10 | Enviar otrosí para publicación en el SECOP: Ya cumplido con todos los pasos anteriores se realiza la publicación de la póliza y del otrosí en el SECOP |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | Otrosí | N/A
11 | Realizar modificaciones al contrato en GESPROY: Se hace la modificación del contrato en GESPROY. |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP | N/A | N/A
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. 2. 3. 4.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Certificado de Disponibilidad Presupuestal Código: 502-18 |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpeta Medio: Papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Quien lo requiera | Deben conservarse totalmente, pues constituyen parte del patrimonio histórico de la Gobernación, ya que establecen decisiones de importancia para el conocimiento de la evolución administrativa del Departamento, y una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará
Nombre: Acta de justificación Código: 501-04 |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas Medio: Papel | Archivo de Gestión:2 años | Quien lo requiera | Archivo central
Nombre: Certificación técnica Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas Medio: Papel | Archivo de Gestión:2 años | Quien lo requiera | Archivo central
Nombre: Balance de mayores y menores Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas Medio: Papel | Archivo de Gestión:2 años | Quien lo requiera | Archivo central
Nombre: Póliza Código: 502-18 |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas Medio: Papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Quien lo requiera | Deben conservarse totalmente, pues constituyen parte del patrimonio histórico de la Gobernación, ya que establecen decisiones de importancia para el conocimiento de la evolución administrativa del Departamento, y una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará
Nombre: Registro Presupuestal Código: 502-18 |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas Medio: Papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Quien lo requiera | Deben conservarse totalmente, pues constituyen parte del patrimonio histórico de la Gobernación, ya que establecen decisiones de importancia para el conocimiento de la evolución administrativa del Departamento, y una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará
Nombre: Otrosí Código: 502-18 |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpeta Medio: Papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Quien lo requiera | Deben conservarse totalmente, pues constituyen parte del patrimonio histórico de la Gobernación, ya que establecen decisiones de importancia para el conocimiento de la evolución administrativa del Departamento, y una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
1 |  | 2019-09-09 | Se debe tener en cuenta el tiempo establecido por SGR para el cumplimiento d elos recursos por lo tanto si los recursos estan vigentes durante la ejecución de un contrato no se debe dar espera de la actualización de la disponibilidad para su uso o cobro de cuentas |  | Profesional Especializado 222-07 RP Y/O PRESUPUESTO