## Caracterización
|  | INFRAESTRUCTURA |  |  | CODIGO | IN-PLO-PR-06
|  | PROCESO DE PLANEACION DE OBRAS |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE PROYECTOS FINANCIADOS CON EL SGR |  |  | FECHA | 2021-08-31
OBJETIVO: Establecer la metodología utilizada para realizar el monitoreo, seguimiento, evaluación y control de los proyectos que serán financiados a través del Sistema General de Regalías, de tal forma que se dé cumplimiento a los requisitos exigidos a los proyectos que se ejecutan a través de esta forma de financiamiento.
ALCANCE: Inicia con la solicitud de creación de usuario para el ingreso al aplicativo GESPROY al Departamento Nacional de Planeación-DNP, cumpliendo así con la publicación de todos los documentos que evidencian la realización del proyecto. Y finaliza con la del acto administrativo de cierre del proyecto para dar constancia de que el proyecto ha finalizado.
RESPONSABLE: Profesional Especializado 222-09 RP
DEFINICIONES: 1. Licitación: Oferta que se hace en una subasta o en un concurso público, donde se determinar quién será el acreedor o responsable de algún tipo de obra, servicio o acción que tenga que ver con los fondos y las instituciones de lo que se denomina como sector público. 2. Adjudicación: La adjudicación es el acto judicial que consiste en la atribución de una cosa (mueble o inmueble) a una persona a través de una subasta, licitación o partición hereditaria. El ganador del proceso, por lo tanto, se adjudica el bien y pasa a ser su propietario o responsable. 3. Disponibilidad presupuestal: Es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado. 4. Registro Presupuestal: El registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso, garantizando que los recursos comprometidos no sean desviados a ningún otro fin.
GENERALIDADES:
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Realizar solicitud de usuario y contraseña: Se hace la solicitud de usuarios y contraseñas para el ingreso al aplicativo al Departamento Nacional de Planeación. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | N/A | N/A
2 | Crear usuario: Se hace la creación del usuario y contraseña respectivas para el ingreso al aplicativo GESPROY SGR. Una vez creado el usuario se ingresa al aplicativo para realizar el cargue de la información. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | N/A | N/A
3 | Realizar un comparativo entre SUIFP y GESPROY |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | N/A | N/A
4 | Ingresar Acta de sesión del OCAD: El acta de sesión del OCAD es ingresada al igual que el acuerdo de aprobación del proyecto. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | Acta de sesión del OCAD Acuerdo de aprobación del proyecto | N/A
5 | Cargar certificado de cumplimiento de requisitos: Se carga al aplicativo GESPROY SGR el certificado de cumplimiento de los requisitos de ejecución, plasmados en el acuerdo N° 45 de 2017 |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | Certificado de cumplimiento de requisitos | N/A
6 | Ingresar acto administrativo por el cual fueron incorporados los recursos: se hace el ingreso del acto administrativo por el cual fueron incorporados los recursos al presupuesto del Departamento. |  |  | Secretario de Despacho 020-02 RP | Acto administrativo | N/A
7 | Cargar al aplicativo GESPROY el CDP |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | CDP | N/A
8 | Cargar apertura del proceso precontractual: Se carga al aplicativo GESPROY SGR la apertura del proceso de contratación. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | N/A | N/A
9 | Cargar Plan de inversión del proyecto: Se carga al aplicativo GESPROY SGR el plan de inversión del proyecto (programación inicial) al igual que todos los registros de pagos. |  |  | Secretario de Despacho 020-04 | Plan de inversión del proyecto Registros de pagos | N/A
10 | Cargar la minuta, póliza, registro presupuestal, actas y registro fotográfico: Se carga al aplicativo GESPROY SGR minuta, póliza, registro presupuestal, actas de contrato de obra e interventoría (modificatorios, inicio, reinicio, suspensiones) se anexa registro fotográfico, (inicio del proyecto) |  |  | Secretario de Despacho 020-03 RP | Minuta, póliza, registro presupuestal, actas de contrato de obra e interventoría y registro fotográfico | N/A
11 | Ingresar informes de ejecución: Se ingresa al aplicativo GESPROY SGR los informes de ejecución del proyecto según actas de recibo de obras, al igual que el cumplimiento de indicadores y metas. |  |  | Secretario de Despacho 020-03 RP | Informes de ejecución del proyecto | N/A
12 | Se cargan registros fotográficos: Se suben al aplicativo las fotos en proceso de ejecución del proyecto. (Durante) |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | Registros fotográficos | N/A
13 | Ingresar actas del proceso de ejecución del proyecto: Se ingresan las actas del proceso de ejecución del proyecto. Se carga la ejecución como acta de avance firmada por el contratista, interventor y supervisor de acuerdo a las modificaciones que produzca durante el proyecto. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | N/A | N/A
14 | Cargar acta de recibo final y registro fotográfico: Se debe en el aplicativo el acta de recibo de obra final, interventoría y registro fotográfico (final). |  |  | Secretario de Despacho 020-04 RP Profesional Especializado 222-09 RP | N/A | N/A
15 | Cargar acta de liquidación del proyecto tanto para la obra como para la interventoría. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | N/A | N/A
16 | Realizar ajustes: Si se requiere de ajustes, se hace la solicitud a la Secretaría técnica del OCAD y anexar los soportes necesarios para validar el ajuste y se carga el acuerdo de aprobación de OCAD. Los ajustes adicionales de los contratos se pueden dar en ampliación de plazo o de valor. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | Acuerdo de aprobación de ajustes | N/A
17 | Expedir acto administrativo de cierre del proyecto: Cuando el proyecto haya finalizado, se deberá expedir un acto administrativo de cierre del proyecto, el cual debe se debe publicar en el aplicativo GESPROY SGR.. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP | Acto administrativo de cierre del proyecto | N/A
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Decreto 809 de 2017 2. Acuerdo N° 45 de 2017 3. Acuerdo N° 0037 de 2016
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Nombre: Acta de sesión del OCAD Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Equipo de computo Medio: Físico y Magnético | Archivo de Gestión:2 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-05 | Archivo central
Nombre: Acto administrativo de cierre del proyecto Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Equipo de computo Medio: Físico y Magnético | Archivo de Gestión:2 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-06 | Archivo central
Nombre: Certificado de cumplimiento de requisitos Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Equipo de computo Medio: Físico y Magnético | Archivo de Gestión:2 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-05 | Archivo central
Nombre: Acto administrativo Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Equipo de computo Medio: Físico y Magnético | Archivo de Gestión:2 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-06 | Archivo central
Nombre: CDP Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-07 RP Lugar: Carpetas Equipo de computo Medio: Físico y Magnético | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-07 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Plan de inversión del proyecto Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Equipo de computo Medio: Físico y Magnético | Archivo de Gestión:2 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-05 | Archivo central
Nombre: Contrato de obra Código: 502-18-06 |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Equipo de computo Medio: Físico y Magnético | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-06 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Acuerdo de aprobación de ajustes Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Equipo de computo Medio: Físico y Magnético | Archivo de Gestión:2 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-05 | Archivo central
Nombre: Pólizas Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Equipo de computo Medio: Físico y Magnético | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 17 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-08 | Poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en el Código de Comercio. Seleccionar el 10% una vez cumplido su tiempo en el Archivo Central, teniendo en cuenta aquellos de mayor cuantía o que hayan representado situaciones contractuales con la Administración Central, por su importancia digitalizar la muestra seleccionada
Nombre: Registros de pagos Código: N/A |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Equipo de computo Medio: Físico y Magnético | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 7 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-09 | Constituyen parte de patrimonio documental de la Gobernación porque registran aspectos misionales de la Dependencia y de la Administración Departamental. Una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará.
Nombre: Informes de ejecución del proyecto Código: 501-34-01 |  | Orden Cronológico | Responsable: Profesional Especializado 222-09 RP Lugar: Carpetas Equipo de computo Medio: Físico y Magnético | Archivo de Gestión:3 años Archivo Central: 7 años | Secretario de Despacho 020-04 Profesional Especializado 222-07 RP Director Técnico 009-09 | Constituyen parte del patrimonio documental de la Gobernación, se conservan totalmente para evidenciar los distintos requerimientos de los organismos de control. Una vez cumplido su tiempo de retención en el Archivo de Gestión se digitalizará.
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  |  | RESPONSABLE
1 | 2019-09-09 | MONITEREO OPORTUNO EN SISTEMA GESPROY. |  |  | Profesional Especializado 222-09 RP