## CARACTERIZACION
|  | INFRAESTRUCTURA |  |  | CODIGO | IN-PLO-PR-10
|  | PROCESO DE PLANEACION DE OBRAS |  |  | VERSION | 1
|  | PROCEDIMIENTO DE MODALIDAD DE CONTRATACION SELECCIÓN ABREVIADA |  |  | FECHA | 2021-08-31
OBJETIVO: Definir las actividades que se deben aplicar para dar cumplimiento a la contratación de bienes y servicios identificados en el Plan Anual de Adquisiciones de cada vigencia, y que en razón de su cuantía y lo establecido en la Ley, se deban adelantar bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía o por subasta inversa electrónica o presencial.
ALCANCE: Inicia con la identificación de necesidades, realización de estudios previos, continua con la invitación pública a presentar oferta acorde con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, la evaluación y la selección de contratistas, hasta la ejecución del objeto contractual.
RESPONSABLE: Profesional especializado 222-07 RP
DEFINICIONES: 1. SELECCIÓN ABREVIADA: Se refiere a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio. 2. LIQUIDACIÓN: Actuación que procede una vez finalizada la ejecución del contrato para establecer los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 3. SECOP: Es el Sistema electrónico para la contratación pública o portal web del gobierno estatal colombiano, el cual tiene las siguientes funciones: o Servir de PUNTO UNICO de ingreso de información y de generación de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía. o Contar con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos.
GENERALIDADES: 1.Todos aquellos bienes o servicios a adquirir mediante un proceso que se adelante por Selección abreviada de menor cuantía o subasta inversa, deben estar en el Plan Anual de Adquisiciones de la respectiva vigencia. 2. Durante el lapso transcurrido entre la publicación del proyecto de Pliego de Condiciones y el acto administrativo de apertura, la entidad puede desistir de la contratación. 3. Las propuestas de los interesados en participar en un proceso contractual deben ser presentadas de manera escrita y contener como mínimo los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones. 4. El comité evaluador verificará el cumplimiento de los factores habilitantes y de evaluación señalados en el pliego de condiciones y suscribirá el respectivo informe para su publicación en el SECOP y en la página web de la Gobernación de Bolívar. 5. Previo al inicio de la ejecución contractual, el contratista constituirá las garantías establecidas en el contrato y demás requisitos que allí se establezcan. 6. Una vez suscrito el contrato, el funcionario supervisor realizará el seguimiento sobre el avance del mismo, acorde con las fechas y condiciones establecidas entre las partes para el cumplimiento del objeto contractual. 7. La supervisión de la ejecución del contrato, estará en cabeza del funcionario de la Secretaria que mediante Acto Administrativo designe el Secretario de Infraestructura, el cual sele notificara por escrito
PROCEDIMIENTO
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | REGISTRO
[5 empty] | NOMBRE | CODIGO
1 | Realizar solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 502-18
3 | Elaborar el proyecto de estudios previos El cual contendrá la información más relevante para el proceso, como: objeto, alcance, plazo, forma de pago, obligaciones, garantías, riesgos, condiciones y especificaciones técnicas del bien, obra o servicio, estudio de mercado, estudio del sector, oferta y demanda, junto con todos los documentos soporte. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | estudios previos | 502-18
4 | Elaborar proyecto de pliego (prepliegos) de condiciones El prepliego debe ser publicado en el portal único de contratación SECOP- Colombia Compra Eficiente por un término mínimo de 5 días hábiles, el cuál puede variar si el proceso está cobijado por un acuerdo comercial, acompañado del aviso de convocatoria de los estudios y documentos previos. Además debe indicar la fecha y hora de inicio de la subasta y el margen mínimo para mejorar la oferta. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Prepliego | 502-18
5 | Recibir observaciones realizadas por los interesados los interesados, en caso de ser necesario, presentan observaciones dentro del termino de publicación del proyecto o prepliego y antes de la expedición del acto de apertura. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Correo | N/A
6 | Realizar y Publicar los pliegos definitivos en el portal único de contratación SECOP- Colombia Compra Eficiente Los pliegos definitivos debe incluir el cronograma y el acto administrativo de apertura que da inicio oficial al proceso, se publican también las observaciones y sus respuestas si fueron presentadas |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Pliego de condiciones definitivo | 502-18
7 | Expedir resolución por medio del cual se designa el comité evaluador |  |  | Secretario de despacho 020-04RP | Resolución de designación | 502-18
8 | Recibir propuestas entregadas por los interesados Las propuestas deben ser entregadas en el lugar, fecha y hora señalada. La oferta debe contener dos partes, la primera donde el interesado acredite su capacidad de participación y el cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda parte debe contener el precio inicial propuesto |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Propuestas / Proyectos | 502-53
9 | Realizar la etapa de evaluación de propuestas En donde se verifica si los bienes y servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | N/A | N/A
10 | Elaborar el informe de evaluación a las propuestas El informe de evaluación se pone a disposición de los participantes por un termino de 3 días hábiles, con el propósito de que puedan pronunciarse acerca de los aspectos que consideren pertinentes y presenten las respectivas observaciones y subsanaciones. Si se presentan observaciones y subsanaciones se analizan y se responden durante el termino fijado en el cronograma de proceso. En esta etapa del proceso se establece el orden de elegibilidad. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Informe de evaluación | 502-34
11 | Realizar la resolución de adjudicación para escoger al mejor proponente. Se escogerá al proponente ubicado en el orden de elegibilidad de acuerdo a los criterios de ponderación establecidos en el pliego de condiciones. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Resolución de adjudicación | 502-18
12 | Realizar el contrato derivado del proceso de selección. |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Minuta/contrato | 502-18-06
13 | Solicitar la expedición del Registro presupuestal RP |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Registro presupuestal | 502-18
14 | Designación mediante acto administrativo por parte del Secretario de Infraestructura del profesional que ejercerá las funciones de Supervisor del contrato. |  |  | Secretario de despacho 020-04RP | Acto administrativo | N/A
15 | Realizar el acta de inicio de contrato |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Acta de inicio | 502-18
16 | Suscribir las actas parciales de obra por parte del supervisor designado |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | N/A | N/A
18 | Suscribir el acta de recibo final por parte del supervisor designado |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | N/A | N/A
19 | Realizar acta de liquidación del contrato y publicar en SECOP Colombia Compra Eficiente |  |  | Profesional especializado 222-07 RP | Acta de liquidación | 502-18
DOCUMENTOS REFERENCIADOS: 1. Manual de contratación - Decreto No 216 2. Plan Anual de Adquisiciones 3. Lineamientos de Colombia Compra Eficiente 4. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en http://www.colombiacompra.gov.co/manuales. 6. Ley 80 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 5. Ley 1150 de 2007Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos 6. Decreto 2474 del 2008, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, y se dictan otras disposiciones. 7. Decreto Ley 19 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 8. Ley 1712 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACION |  | CLASIFICACION | ALMACENAMIENTO | TIEMPO DE RETENCIÓN | ACCESO | DISPOSICION
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Todas los funcionarios que así lo requieran. | Serie documental que refleja los negocios realizados por la entidad en ejercicios de sus funciones poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en la ley 80 de 1993. una vez cumplido su tiempo de retención en el AC , se toma una muestra del 3%, teniendo en cuenta la importancia del objeto social para el cual fue celebrado el contrato de prestación de servicios, muestra que se digitalizará.
estudios previos Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Todas los funcionarios que así lo requieran. | Serie documental que refleja los negocios realizados por la entidad en ejercicios de sus funciones poseen valor legal, fiscal, contable y administrativo siendo su prescripción de 20 años como esta previsto en la ley 80 de 1993. una vez cumplido su tiempo de retención en el AC , se toma una muestra del 3%, teniendo en cuenta la importancia del objeto social para el cual fue celebrado el contrato de prestación de servicios, muestra que se digitalizará.
Prepliego Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | Archivo general: 3 Archivo central: 17 | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Pliego de condiciones definitivo Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Resolución de designación Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Propuestas / Proyectos Código 502-53 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Informe de evaluación Código 502-53 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Resolución de adjudicación Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Minuta/contrato Código 502-18-06 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Registro presupuestal Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Acta de inicio Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
Acta de liquidación Código 502-18 |  | Orden cronológico | Responsable: Auxiliar Administrativo 407-15 RP Lugar: carpeta Medio: Magnético, papel | #REF! | Todas los funcionarios que así lo requieran.
ANEXOS: 1. 2. 3. 4. 5.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | DESCRIPCION DEL CAMBIO |  | RESPONSABLE APROBACIÓN
1 |  | 2019-09-09 | N/A |  | N/A