## Hoja1
|  | INFRAESTRUCTURA | [7 empty] | CODIGO | IN-PLO-IND-02
|  | PROCESO DE PLANEACION DE OBRAS | [7 empty] | VERSION | 1
|  | INDICADOR DE GESTION No. 2 | [7 empty] | FECHA | 2021-08-31
DEFINICION DEL INDICADOR
CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRAS
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  | TIPO DE INDICADOR |  |  | META OBJETIVO
[7 empty] | LINEA BASE |  | META |  | TENDENCIA
Medir el porcentaje de cumplimiento del programa de realización de obras |  |  |  | EFICACIA |  |  | 0% |  | 70% |  | AUMENTAR
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | RESPONSABLE MEDICIÓN |  |  | RESPONSABLE ANALISIS |  |  | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
% |  | TRIMESTRAL | Profesional Especializado 222-07 RP |  |  | Profesional Especializado 222-07 RP |  |  | Secretaría de Infraestructura, Ciudadanía, DNP, INVIAS, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte
FUENTE DE INFORMACION |  |  |  |  | FÓRMULA DE CALCULO
Informes de ejecución, Actas de liquidación de contratos de obras viales, visitas tecnicas en obra, Plan de Acción. |  |  |  |  | (Obras ejecutadas / N° de obras programadas)*100%
COMPORTAMIENTO INDICADOR
MESES | ENE-MAR |  | ABR-JUN |  |  | JUL-SEP |  |  | OCT-DIC
DATO NUMERADOR | 15 |  | 20 |  |  | 28 |  |  | 30
DATO DENOMINADOR | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
MEDICIÓN
PERIODO | RESULTADOPERIODO | META OBJETIVO
ENE-MAR | 50% | 70%
ABR-JUN | 66.67% | 70%
JUL-SEP | 93.33% | 70%
OCT-DIC | 100% | 70%
Análisis Interpretacion de Resultados del Indicador
De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que al inicio de cada periodo las obras o proyectos en su totalidad no son ejecutadas dado que muchos proyectos se encuentra en proceso de formulación y aprobación, otros ya vienen en ejecución de periodos anteriores, es importante destacar la medición de los avances trimestralmente tal cual se ejecuta en el plan de acción, propuestas durante los período mensuales teniendo en cuenta como base el ultimo año transcurido en una totalidad de 4 trimestres.
Observaciones
Es importante conocer que dependiendiendo el avances de obra asi son los porcentajes publicados en kilometros de vias ejecutadas.
Requiere accion, correctiva, preventiva o de mejora |  |  |  | SI |  | NO | x
PERIODO | META NO LOGRADA | ANALISIS DE CAUSAS | [5 empty] | ACCIONES PROPUESTAS