## Gestión de Riesgos
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vig. 2021 Corte: Mayo 1 de 2021 - Agosto 31 de 2021.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | % de avance Enero - Abril | % de avance Mayo - Agosto | Observaciones
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Capacitar a los funcionarios y contratistas de la Gobernación de Bolívar para fortalecer el conocimiento sobre la política de administración y gestión de riesgos. | Actas y presentación de las capacitaciones. | Secretaría de planeación. Secretaría general | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | La evidencia presentada no corresponde al cumplimiento de esta actividad.
| 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos ante los lideres de cada proceso y ante cada funcionario de la Gobernación de Bolívar. | Publicación en la página de la gobernación, y luego envío de nota informativa con la URL de la política a cada mail institucional. | Secretaría de planeación. Secretaría general | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | 50% | Si bien, la política de administración de riesgos aprobada se encuentra publicada en la página web, no se evidencia envío de la URL de la publicación a cada correo institucional, de acuerdo a la meta programada
Subcomponente 2. Construcción del Mapas de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Acompañar en el proceso de compilación, revisión, estructuración y consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la institución. | Informe de consolidación y presentación para revisión de los mapas de riesgo de corrupción de la Gobernación de Bolívar. | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0% | La evidencia presentada no corresponde al cumplimiento de esta actividad. "Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la Oficina de Control Interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejaran por escrito y se publicarán en la página web de la entidad, en la sección denominada “Transparencia y acceso a la información pública”, según estas consideraciones realizadas por el DAFP, a la fecha la OCI no tiene conocimiento de modificaciones realizadas a los mapas de corrupción de la entidad.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar los cambios y correcciones que se hicieron a la compilación de los mapas a los responsables de la elaboración en cada proceso. | Correos electrónicos con los mapas de riesgos actualizados | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | 0%
| 3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la el link "Transparencia y acceso a la información pública", de la página web de la Gobernación de Bolívar. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Secretaría de planeación Secretaría general | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 100% | 100% | Esta actividad fue realizada al 100%
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Garantizar controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad. | Soportes de monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles. Periodicidad: Cuatrimestral | Líderes de procesos y líderes de dependencias. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 33% | 66% | Se realiza cuatrimestralmente seguimiento al PAAC y a los riesgos de corrupción de los distintos procesos de la Gobernación de Bolívar, por parte de la Secretaría de Planeación y la Oficina de Control Interno
| 4.2 | Realizar modificaciones en los mapas de riesgo de corrupción | Actualizaciones requeridas en el mapa de riesgo de corrupción si se presenta la necesidad de hacerlas. | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | De acuerdo al link recibido por la Secretaría de Planeación como evidencia de cumplimiento a esta actividad, se observa que no presentan gestión en esta actividad; a la fecha la OCI no tiene conocimiento de modificaciones realizadas a los mapas de corrupción de la entidad.
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Periodicidad: Cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | La oficina de control interno realiza cuatrimestralmente seguimiento al PAAC y a los riesgos de corrupción de los distintos procesos de la Gobernación de Bolívar. En la revisión realizada por la oficina de control interno se observó que no se está utilizando el formato de la matriz de seguimiento a riesgos establecido en la organización, esto en el marco de los requerimientos establecidos en la guía para administración de riesgos versión 5 del DAFP.

## Racionalización de tramites
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vig. 2021 Corte: Mayo 1 de 2021 - Agosto 31 de 2021.
Componente 2: Racionalización de Trámites
Ítem | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final racionalización | % de avance Enero - Abril | % de avance Mayo - Agosto | Observaciones
1 | Identificar posibles nuevos trámites u OPAS (Otros Procesos Administrativos) que no hayan sido relacionados a través del Sistema Único de Información de Trámites-SUIT. | Nuevos trámites y OPAS relacionados en el SUIT | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | De conformidad con el reporte enviado por la Secretaría de Planeación y una vez verificada la información de los trámites registrados en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT- se evidenció que a la fecha del presente seguimiento, correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2021, la Gobernación de Bolívar tiene inscrito en SUIT todos los trámites que le corresponden, de acuerdo al inventario de trámites y otros procedimientos administrativos suministrado por el Departamento Administrativo de Función Pública, por lo que se sugiere la eliminación de esta actividad.
2 | Identificar los trámites susceptibles de actualización y racionalización, y relacionarlos en el sistema SUIT. | Priorización de trámites y OPAS susceptibles de mejorar. | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 100% | De conformidad con el reporte enviado por la Secretaría de Planeación y una vez verificada la información de los trámites registrados en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT- se evidenció que de los 88 trámites identificados en la entidad, a la fecha del presente seguimiento, correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2021, se priorizaron y están en proceso de mejora y actualización diecinueve (19) de estos.
3 | Realizar mejoras a los trámites u otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos. | 1) Trámites racionalizados para la vigencia 2021 2) Reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2021 en la plataforma SUIT | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 31.5% | De conformidad con el reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2021 en la plataforma SUIT, se han racionalizado seis (6) trámites, de los diecinueve (19) priorizados para racionalización
4 | Publicar el listado de los trámites y las mejoras de tipo administrativo, tecnológico, legislativo o financiero en el ultimo seguimiento del plan anticorrupción de la vigencia 2021 | Publicación del consolidado de racionalizaciones de la vigencia, extraído de la página oficial del DAFP, para la página de la Gobernación de Bolívar. | Secretaría de planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | NA | N.A. | El presente seguimiento corresponde al segundo cuatrimestre del año 2021, por lo tanto no se cuenta con el consolidado de los trámites y las mejoras.

## RdeCuentas
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vig. 2021 Corte: Mayo 1 de 2021 - Agosto 31 de 2021.
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable | % de avance Enero - Abril | % de avance Mayo - Agosto | Observaciones
|  | Inicial | Diseño | Preparación | Ejecución | Inicio | Fin
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Usar permanentemente los canales virtuales para informar a la ciudadanía de las obras y proyectos estratégicos ejecutados desde la Gobernación de Bolívar. | X | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Dirección TIC | 100% | 100% | La Gobernación de Bolívar, a través de sus redes sociales (Instagram, Facebook, Youtube y Página web), mantiene permanentemente informado a la comunidad y los demás grupos de valor, las obras y proyectos estratégicos ejecutados
| Divulgar en los canales de comunicación, la estrategia definida para la rendición de cuentas de la presente vigencia. | X | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Dirección TIC | 100% | 100% | Se evidencia la estrategia de rendición de cuentas presentada en el componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | X | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 0% | 100% | Se evidencia acta en la que se conforma el equipo de planificación y ejecución de la estrategia de rendición de cuentas
| Generar espacios mediante canales y modalidades RPC entre el Gobierno del Bolívar Primero y la ciudadanía. | X | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria Privada | 100% | 100% | La Gobernación de Bolívar, a través de sus redes sociales (Instagram, Facebook, Youtube y Página web), mantiene permanente interacción con la comunidad y los demás grupos de valor
| Comunicar y dialogar con las dependencias de la Gobernación de Bolívar sobre los resultados y avances de la gestión. | X | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las Dependencias | 100% | 100% | A través de los Consejos de Gobierno y los equipos de whatsApp, se mantiene permanentemente informados a los funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre los temas de interés
| Elaborar un informe entregable de la rendición de cuentas que pueda ser de fácil lectura para las comunidades, la academia, la administración y entes de control. | X | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación | 0% | 100% | Se evidencia informe entregable de rendición de cuentas, publicado en la página web de la Entidad, en el link https://www.bolivar.gov.co/web/seccion/participa/rendicion-de-cuentas-3/
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Implementar una estrategia de rendición de cuentas que incluya incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas en el Departo de Bolívar |  |  | X |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria de Planeación - Secretaria Privada | 0% | 80.9% | Se evidencia una implementación de 80,90% de la estrategia de rendición de cuentas diseñada para la vigencia 2021, de acuerdo a la información publicada en el link: https://www.bolivar.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/06/Estrategia-de-Rendicion-de-Cuentas-2021.pdf
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Monitorear y rendir cuentas permanentemente sobre los riesgos que den lugar a la corrupción en la gestión institucional a través del portal web y la audiencia de rendición de cuentas. |  |  | X |  | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación | 33% | 66% | Cuatrimestralmente, la oficina de control intenro y la Secretaría de Planeación, realizan seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción en la gestión institucional. El seguimiento es publicado en la página web, de conformidad con lo establecido en la Ley
| Analizar las recomendaciones realizadas por la ciudadanía frente a la audiencia de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo "Bolívar Primero". |  |  |  | X | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación | 0% | 0% | La evidencia presentada no corresponde al cumplimiento de esta actividad.
| Realizar informe de evaluación del cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. |  |  |  | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Control Interno | 33% | 66% | Cuatrimestralmente, la oficina de control intenro y la Secretaría de Planeación, realizan seguimiento y monitoreo a la estrategia de rendición de cuentas. El seguimiento es publicado en la página web, de conformidad con lo establecido en la Ley

## Atención al Ciudadano
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vig. 2021 Corte: Mayo 1 de 2021 - Agosto 31 de 2021.
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Dependencias que apoyan | Fecha | % de avance Enero - Abril | % de avance Mayo - Agosto | Observaciones
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Fortalecer los mecanismos de medición de la percepción de satisfacción de la ciudadanía acorde con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Realizar encuestas de satisfacción y opinión a los usuarios de la Gobernación de Bolívar. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección de Tic | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 25% | 67% | Se presento dentro de un informe de mayo a agosto, toda la información tabulada en las encuestas de satisfacción realizada a los usuarios de la Gobernación de Bolívar y se dan las recomendaciones a tomar
|  |  | Informes trimestrales de análisis y tabulación de los resultados de las encuestas de satisfacción. |  |  | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 25% | 67%
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Mejoramiento de las herramientas físicas y tecnológicas para agilizar los procesos y prestar una mejor atención a los usuarios de la Gobernación de Bolívar. | Realizar mantenimiento semestral a los equipos de computo. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección Administrativa de Logística Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 0% | 10% | La evidencia presentada no corresponde al cumplimiento de esta actividad; por lo que solo se evidencia la solicitud para llevar acabo la actividad, mas no hay una trazabilidad de su ejecución.
|  |  | Atención permanente a la línea telefónica en los horarios establecidos para la ciudadanía. |  |  | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 0% | 33% | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
|  |  | Atención oportuna del chat institucional de la Entidad |  |  | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 0% | 33% | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
| 2.2 | Implementar herramientas de accesibilidad para garantizar los servicios para la población con discapacidad. | Herramientas de accesibilidad implementados en los canales virtuales de atención al ciudadano. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Comunicaciones y Prensa Dirección de TIC | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 0% | 33% | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
Subcomponente3. Talento Humano | 3.1 | Realizar la socialización de los protocolos de atención a los funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano | Socialización de los siguientes documentos: Manual de PQRSD Instructivo ABC Plan de Servicio al Ciudadano Política de Atención al Ciudadano Procedimientos de atención al ciudadano | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Comunicaciones y Prensa Dirección de TIC | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 20% | 20% | No se evidencian acciones realizadas para dar cumplimiento a esta actividad.
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar monitoreo al nivel de eficiencia en las respuestas oportunas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD. | Realizar reuniones de seguimiento dos veces al mes con todas las dependencias de la Gobernación de Bolívar, para el seguimiento de las PQRSD. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 20% | 67% | Se evidencia que se realizó monitoreo de las PQRSD de manera mensual, aportando las actas de reunión.
|  |  | Envío a los diferentes enlaces de cada dependencia del informe de verificación de correspondencia tramitada y pendiente generado por la plataforma SIGOB a partir de las radicaciones hechas por el ciudadano. |  |  |  | 20% | 67% | Se presentan tablas de seguimiento en las cuales se evidencian las correspondencias pendientes por parte de las dependencias
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la socialización de los protocolos de atención a los ciudadanos a través de charlas y videos institucionales. | Socialización de los siguientes documentos: Manual de PQRSD Instructivo ABC Plan de Servicio al Ciudadano Política de Atención al Ciudadano Procedimientos de atención al ciudadano | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Comunicaciones y Prensa Dirección de TIC | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 20% | 20% | No se evidencian acciones realizadas para dar cumplimiento a esta actividad.

## Tranparencia y Acceso a Inf.
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vig. 2021 Corte: Mayo 1 de 2021 - Agosto 31 de 2021.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Dependencias que apoyan | Fecha programada | % de avance Enero - Abril | % de avance Mayo - Agosto | Observaciones
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar permanentemente la información institucional registrada en el Portal Web de la Gobernación de Bolívar de conformidad al anexo n°1 del Decreto 3564 de 2015. | Portal web actualizado. | Secretaría Privada | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2021 Fecha Fin: 31/12/2021 | 0% | 0% | No se evidencian acciones realizadas para dar cumplimiento a esta actividad. Se debe modificar esta actividad, teniendo en cuenta lo obligado mediante Resolución 1519 de 2020.
| 1.2 | Actualizar permanentemente las hojas de vida de los funcionarios públicos vinculados en la entidad, en la plataforma SIGEP. | Totalidad hojas de vida de servidores públicos de la Gobernación de Bolívar, actualizadas y aprobadas en el SIGEP. | Secretaría General -Dirección de Función Pública | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2021 Fecha Fin: 31/12/2021 | 55% | 58% | Se presenta evidencia de 7265 registros actualizados en SIGEP, de los 12507 registro de hoja de vida en la plataforma SIGEP
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento permanente a las solicitudes de información pública para brindar su respuesta en los términos establecidos por la ley. | Monitoreo y control permanentes a las diferentes dependencias para verificar el estado de trámite de las solicitudes de información. Solicitudes de información gestionadas adecuadamente. | Secretaría General - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Todas las dependencias | Fecha Inicio: 01/01/2021 Fecha Fin: 31/12/2021 | 0% | 33% | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Implementar asistencia técnica a los municipios en gestión documental. | Ocho (8) asistencias técnicas a los municipios. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección Administrativa de Logística | Fecha Inicio: 01/01/2021 Fecha Fin: 31/12/2021 | 40% | 67% | Se presentó evidencia de la realización de trece asistencias tecnicas a los municipios de Arjona, Arroyohondo, Calamar, Clemencia, Mahates, San Cristobal, San Estanislao de Kostka, Santa Catalina, Santa rosa del Norte, Soplaviento, Turbaco, Turbana, y Villanueva; en el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2021 al 28 de mayo de 2021.
| 3.2 | Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar. | Ocho (8) capacitaciones sobre herramientas archivísticas a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección de Bienestar | Fecha Inicio: 01/01/2021 Fecha Fin: 31/12/2021 | 30% | 67% | Se presentó evidencia de ocho capacitaciones brindadas a los funcionarios y Contratistas de todos los niveles que hacen parte de las diferentes dependencias de la Gobernación, entes descentralizados y municipios priorizados con el objeto de brindar conocimientos tecnicos y archivisticos, en el periodo comprendido entre el 5 de mayo de 2021 y el 26 de agosto de 2021.
| 3.3 | Actualizar permanente de la publicación de los actos administrativos expedidos por la entidad para la consulta de los ciudadanos. | Actos administrativos publicados en la página web de la entidad. | Secretaría General | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2021 Fecha Fin: 31/12/2021 | 35% | 67% | Se evidencia que la pagina web de la entidad se encuentra en actualización, Se recuerda el cumplimiento de la Resolución 1519 DE 2020. Anexo 2. "Estándares de publicación y divulgación información"
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar herramientas de accesibilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población en situación de discapacidad. | Herramientas de accesibilidad implementadas en los medios electrónicos y espacios físicos de atención al ciudadano. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Prensa y Comunicaciones Dirección Administrativa de Logística Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2021 Fecha Fin: 31/12/2021 | 0% | 67% | Se evidencia que la pagina web de la entidad se encuentra en actualización. Se recuerda el cumplimiento de la Resolución 1519 DE 2020. Anexo 1. " Directrices de accsibilidad web"
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con el Decreto 3564 de 2015, teniendo en cuenta el Plan de mejoramiento resultante. | Reporte anual de información en (ITA), Índice de Transparencia y Acceso a la información. | Secretaría Privada | Todas las dependencias | Fecha Inicio: 01/01/2021 Fecha Fin: 31/12/2021 | NA | NA | No se evidencian acciones realizadas para dar cumplimiento a esta actividad.