## Gestión de Riesgos
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | % de avance Ene - Abr | Observaciones
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Capacitar a los funcionarios y contratistas de la Gobernación de Bolívar para fortalecer el conocimiento sobre la política de administración y gestión de riesgos. | Actas y presentación de las capacitaciónes. | Secretaría de planeación. Secretaría general | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | La evidencia presentada no corresponde al cumplimiento de esta actividad.
| 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos ante los lideres de cada proceso y ante cada funcionario de la Gobernación de Bolívar. | Publicación en la página de la gobernación, y luego envío de nota informativa con la URL de la política a cada mail institucional. | Secretaría de planeación. Secretaría general | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | Si bien, la política de administración de riesgos aprobada se encuentra publicada en la página web, no se evidencia envío de la URL de la publicación a cada correo institucional, de acuerdo a la meta programada
Subcomponente 2. Construcción del Mapas de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Acompañar en el proceso de compilación, revisión, estructuración y consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la institución. | Informe de consolidación y presentación para revisión de los mapas de riesgo de corrupción de la Gobernación de Bolívar. | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | La evidencia presentada no corresponde al cumplimiento de esta actividad.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar los cambios y correcciones que se hicieron a la compilacion de los mapas a los responsables de la elaboracion en cada proceso. | Correos electrónicos con los mapas de riesgos actualizados | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0% | La evidencia presentada no corresponde al cumplimiento de esta actividad.
| 3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la el link "Transparencia y acceso a la información pública", de la página web de la Gobernación de Bolívar. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Secretaría de planeación Secretaría general | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 100% | Esta actividad fue realizada al 100%
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Garantizar controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad. | Soportes de monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles. Periodicidad: Cuatrimestral | Líderes de procesos y líderes de dependencias. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 33% | Se realiza cuatrimestralmente seguimiento al PAAC y a los riesgos de corrupción de los distintos procesos de la Gobernación de Bolívar, por parte de la Seretaría de Planeación y la Oficina de Control Interno
| 4.2 | Realizar modificaciones en los mapas de riesgo de corrupción | Actualizaciones requeridas en el mapa de riesgo de corrupción si se presenta la necesidad de hacerlas. | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | De acuerdo al link recibido por la Secretaría de Planeación como evidencia de cumplimiento a esta actividad, se observa que no presentan gestión en esta actividad; a la fecha la OCI no tiene conocimiento de modificaciones realizadas a los mapas de corrupcion de la entidad.
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Periodicidad: Cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | La oficina de control interno realiza cuatrimestralmente seguimiento al PAAC y a los riesgos de corrupción de los distintos procesos de la Gobernación de Bolívar. En la revisión realizada por la oficina de control interno se observó que no se está utilizando el formato de la matriz de seguimiento a riesgos establecido en la organización, esto en el marco de los requerimientos establecidos en la guía para administración de riesgos versión 5 del DAFP.

## Racionalización de tramites
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2021
Componente 2: Racionalización de Trámites
Ítem | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final racionalización | % de avance Ene - Abr | Observaciones
1 | Identificar posibles nuevos trámites u OPAS (Otros Procesos Administrativos) que no hayan sido relacionados a través del Sistema Unico de Información de Trámites-SUIT. | Nuevos trámites y OPAS relacionados en el SUIT | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | De conformidad con el reporte enviado por la Secretaría de Planeación y una vez verificada la información de los trámites registrados en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT- se evidenció que a la fecha del presente seguimiento, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2021, no se identificaron posibles nuevos trámites u OPAS (Otros Procesos Administrativos).
2 | Identificar los trámites susceptibles de actualización y racionalización, y relacionarlos en el sistema SUIT. | Priorización de trámites y OPAS susceptibles de mejorar. | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | De conformidad con el reporte enviado por la Secretaría de Planeación y una vez verificada la información de los trámites registrados en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT- se evidenció que de los 88 trámites identificados en la entidad, a la fecha del presente seguimiento, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2021, solo se priorizaron y están en proceso de mejora y actualización seis (6) de estos.
3 | Realizar mejoras a los trámites u otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos. | 1) Trámites racionalizados para la vigencia 2021 2) Reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2021 en la plataforma SUIT | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | Se indica que por inconvenientes en las páginas web no se logró acceder para verificar la totalidad de las mejoras implementadas en los seis (6) trámites. Nota: Ver anexo con observaciones particulares.
4 | Publicar el listado de los trámites y las mejoras de tipo administrativo, tecnológico, legislativo o financiero en el ultimo seguimiento del plan anticorrupción de la vigencia 2021 | Publicacion del consolidado de racionalizaciones de la vigencia, extraÍdo de la página oficial del DAFP, para la página de la Gobernación de Bolívar. | Secretaría de planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | NA | El presente seguimiento corresponde al primer cuatrimestre del año 2021, por lo tanto no se cuenta con el consolidado de los trámites y las mejoras.

## Anexo Comp. R. Trámites
Fecha generación : 2021-05-14
| Nombre de la entidad: |  |  | GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
| Sector administrativo: |  |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2021
| Departamento: |  |  | Bolívar
| Municipio: |  |  | CARTAGENA
Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas
DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS | [5 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN | [5 empty] | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo |  | Número | Nombre |  | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización |  | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Plantilla Único - Hijo |  | 4867 | Impuesto al degüello de ganado mayor |  | Inscrito | Se liquida en la página de la Gobernación de Bolívar, en la sección de pago de impuestos departamentales, en el link "IMPUESTO AL DEGÜELLO DE GANADO MAYOR" en la URL "https://bolivar.prixmasol.com/Home/Login", y además, puede cancelar en cualquier oficina de los bancos DAVIVIENDA , OCCIDENTE , BBVA. | Se debe lograr pagarlo por PSE directamente en la Página de la Gobernación de Bolívar. Se liquidará, pagará y se adjunta soporte de pago y declaración firmada en la pagina en línea. | Agilidad en el pago para el ciudadano y seguridad con respecto de su dinero, además representa mayor fluidez en el recaudo para la entidad y sin el personal que para esto se requiere. |  | Tecnológica |  | Pago en línea por pse | 04/02/2021 | 30/12/2021 |  | 14/05/2021 | Secretaría de hacienda |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | De conformidad con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Función Pública -DAFP- y la normatividad vigente, la dependencia cumplió con las acciones y pasos definidos para la identificación y priorización del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT -; permitiendo incorporarlo en la Estrategia de Racionalización para la Vigencia 2021.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Si; la mejora fue implementada en la Entidad, a partir del 04/02/2021 bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda. Verificación acceso: https://bolivar.prixmasol.com/Home/Login".
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Si; el trámite fue actualizado en el SUIT, se incluyó la mejora.
[24 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se evidencia en la página web institucional un instructivo o paso a paso que oriente a los usuarios para el acceso al trámite.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Si; los usuarios reciben los beneficios de la mejora del trámite.
[24 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La Entidad NO cuenta con mecanismos para medir el impacto positivo, ni los beneficios percibidos por los usuarios al generarse la implementación de la mejora. Se recomiendan sean diseñados e implementados dichos mecanismos.
Plantilla Único - Hijo |  | 11107 | Tornaguía de tránsito |  | Inscrito | Tramite que se hace actualmente de forma parcial en línea, y se cancela en bancos autorizados a saber, BBVA, Davivienda y Sudameris. | Se busca implementar el pago con botón PSE y convertirlo en un tramite totalmente en línea. | Agilidad y seguridad para el ciudadano y facilidad y fluidez en el recaudo para la gobernación. |  | Tecnologica |  | Pago en línea por pse | 04/02/2021 | 30/12/2021 |  | 14/05/2021 | Secretaría de hacienda |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | De conformidad con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Función Pública -DAFP- y la normatividad vigente, la dependencia cumplió con las acciones y pasos definidos para la identificación y priorización del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT -; permitiendo incorporarlo en la Estrategia de Racionalización para la Vigencia 2021.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Si; la mejora fue implementada en la Entidad, a partir del 04/02/2020, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda. Verificación acceso: https://safe2.prixmasol.com/Impuestos/Liquidar?a=D09BF41544A3365A46C9077EBB5E35C3&e=Bolivar
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Si; el trámite fue actualizado en el SUIT, se incluyó la mejora.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Si; se evidencia en el link de acceso al trámite, una información general sobre el trámite, datos de contacto para consultas en caso de dudas y recomendaciones a los usuarios; esta guía se despliega, como pantallazo, tan pronto el usuario accede al link del trámite. Verificación acceso: https://safe2.prixmasol.com/Impuestos/Liquidar?a=D09BF41544A3365A46C9077EBB5E35C3&e=Bolivar
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Si; los usuarios reciben los beneficios de la mejora del trámite.
[24 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La Entidad NO cuenta con mecanismos para medir el impacto positivo, ni los beneficios percibidos por los usuarios al generarse la implementación de la mejora. Se recomiendan sean diseñados e implementados dichos mecanismos.
Modelo Único – Hijo |  | 16870 | Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido |  | Inscrito | Se realiza de forma presencial, no electrónica. | Se implementará el diligenciamiento de formato electrónico a través de fiduprevisora. | Agilidad y mayor posibilidad de seguimiento de los trámites por parte del ciudadano agilidad en el servicio para la entidad. |  | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea | 04/02/2021 | 30/12/2021 |  | 14/05/2021 | Secretaría de educación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | De conformidad con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Función Pública -DAFP- y la normatividad vigente, la dependencia cumplió con las acciones y pasos definidos para la identificación y priorización del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT -; permitiendo incorporarlo en la Estrategia de Racionalización para la Vigencia 2021.
[24 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No. A la fecha del presente seguimiento, se verificó la información consignada en el "formato integrado del trámite", en especial los ítems de descripción y documentos requeridos, en ellos se registra que el trámite no está disponible en los medios electrónicos. Lo anterior, permite evidenciar que no se ha implementado la racionalización de dicho trámite.
[24 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | No. A la fecha del presente seguimiento, la dependencia cumplió con las acciones y pasos definidos para la identificación y priorización del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT -; sin embargo, no se evidencia la implementación de la mejora. Se verificó la información consignada en el "formato integrado del trámite", en especial los ítems de descripción y documentos requeridos, los cuales registran que el trámite no está disponible en los medios electrónicos.
[24 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No. Se indica que, a la fecha del presente seguimiento, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2021, no se registran en los medios electrónicos institucionales y otros canales informativos, divulgación de dicho trámite.
[24 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | No. Una vez verificada la información en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT - y la página disponible para acceder a la mejora del trámite, no se logró acceder a esta.
[24 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La Entidad NO cuenta con mecanismos para medir el impacto positivo, ni los beneficios percibidos por los usuarios al generarse la implementación de la mejora. Se recomiendan sean diseñados e implementados dichos mecanismos.
Modelo Único – Hijo |  | 27754 | Sobretasa departamental a la gasolina motor |  | Inscrito | Ahora se liquida en la página de la Gobernación de Bolívar, en la sección de pago de impuestos departamentales, en el link "https://bolivar.prixmasol.com/Home/Login" "IMPUESTO A LA SOBRETASA A LA GASOLINA", y además, puede cancelar en cualquier oficina de el banco de Bogotá, Banco de Occidente, Debe traer el recibo o comprobante de pago a las instalaciones del CAD-Bolívar, para la entrega en físico del certificado-2019. | Se debe lograr pagarlo por PSE directamente en la Pagina de la Gobernación de Bolívar. Se liquidará, pagará y se adjunta soporte de pago - se puede pagar en el Banco o por PSE en la página de la Gobernación. - los soportes se suben en la plataforma y queda como presentada la declaración. Totalmente en línea. | Para la entidad representa un aumento en la capacidad de recaudo del impuesto, además de la seguridad y comodidad que representa para los ciudadanos el realizar el pago desde su domicilio. |  | Tecnologica |  | Pago en línea por pse | 04/02/2021 | 30/12/2021 |  | 14/05/2021 | Secretaría de hacienda |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | De conformidad con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Función Pública -DAFP- y la normatividad vigente, la dependencia cumplió con las acciones y pasos definidos para la identificación y priorización del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT -; permitiendo incorporarlo en la Estrategia de Racionalización para la Vigencia 2021.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Si; la mejora fue implementada en la Entidad, a partir del 04/02/2020, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda. Verificación acceso: https://bolivar.prixmasol.com/Home/Login
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Si; el trámite fue actualizado en el SUIT, se incluyó la mejora.
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Si; se evidencia en el link de acceso al trámite, una información general sobre el trámite, datos de contacto para consultas en caso de dudas y recomendaciones a los usuarios; esta guía se despliega, como pantallazo, tan pronto el usuario accede al link del trámite. Verificación acceso: https://bolivar.prixmasol.com/Home/Login
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Si; los usuarios reciben los beneficios de la mejora del trámite.
[24 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La Entidad NO cuenta con mecanismos para medir el impacto positivo, ni los beneficios percibidos por los usuarios al generarse la implementación de la mejora. Se recomiendan sean diseñados e implementados dichos mecanismos.
Modelo Único – Hijo |  | 27757 | Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen extranjero |  | Inscrito | Ahora se liquida desde la página de la gobernación en la URL: https://recaudos.bolivar.gov.co/ , esta te lleva a la pagina deliquidación de INFOCONSUMO "Consumo.syc.com.co/central" , y se cancela en cualquier oficina de los bancos de Occidente y Davivienda. | Completamente virtual - Se liquida por la pagina de Sistemas y computadores- se firma virtualmente y puede pagar por PSE en la misma pagina. | Agiliza y brinda comodidad y seguridad a los ciudadanos por la facilidad de pago electrónico PSE. |  | Tecnologica |  | Pago en línea por pse | 04/02/2021 | 30/12/2021 |  | 13/05/2021 | Secretaría de hacienda |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | De conformidad con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Función Pública -DAFP- y la normatividad vigente, la dependencia cumplió con las acciones y pasos definidos para la identificación y priorización del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT -; permitiendo incorporarlo en la Estrategia de Racionalización para la Vigencia 2021.
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Si; la mejora fue implementada en la Entidad, a partir del 04/02/2021 bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda. Verificación acceso: https://recaudos.bolivar.gov.co/
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Si; el trámite fue actualizado en el SUIT, se incluyó la mejora.
[24 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No se evidencia en la página web institucional un instructivo o paso a paso que oriente a los usuarios para el acceso al trámite.
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Si; los usuarios reciben los beneficios de la mejora del trámite.
[24 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La Entidad NO cuenta con mecanismos para medir el impacto positivo, ni los beneficios percibidos por los usuarios al generarse la implementación de la mejora. Se recomiendan sean diseñados e implementados dichos mecanismos.
Modelo Único – Hijo |  | 36955 | Auxilio para gastos de sepelio |  | Inscrito | A través de una solicitud escrita y un formato el ciudadano solicita el auxilio, a la entidad quien hace el tramite debido. | Para este tramite se utiliza el formato autorizado por es el autorizado por Fiduprevisora, que es la encargada de administrar las prestacionales sociales de los docentes, del magisterio. A través del link: https:www.fomag.gov.co/formatos-solicitud-de-prestaciones/. SE | En cuanto a la entidad, los funcionarios se evitan la gestión de este proceso, y a los ciudadanos les permite realizar la solicitud sin intermediarios o esperas que puedan representar un riesgo de corrupción. |  | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea | 04/02/2021 | 30/12/2021 |  | 13/05/2021 | Secretaría de educación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | De conformidad con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Función Pública -DAFP- y la normatividad vigente, la dependencia cumplió con las acciones y pasos definidos para la identificación y priorización del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT -; permitiendo incorporarlo en la Estrategia de Racionalización para la Vigencia 2021.
[24 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | No. a la fecha del presente seguimiento, se verificó la información consignada en el "formato integrado del trámite", en especial los ítems de descripción y documentos requeridos, en ellos se registra que el trámite no está disponible en los medios electrónicos. Así mismo, se accedió al link señalado para el diligenciamiento del formato, que comprende la mejora implementada, y esta página genera ERROR. Lo anterior, permite evidenciar que no se ha implementado la racionalización de dicho trámite.
[24 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | No. A la fecha del presente seguimiento, la dependencia cumplió con las acciones y pasos definidos para la identificación y priorización del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT -; sin embargo, no se evidencia la implementación de la mejora. Se verificó la información consignada en el "formato integrado del trámite", en especial los ítems de descripción y documentos requeridos, los cuales registran que el trámite no está disponible en los medios electrónicos.
[24 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | No. Se indica que, a la fecha del presente seguimiento, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2021, no se registran en los medios electrónicos institucionales y otros canales informativos, divulgación de dicho trámite.
[24 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | No. Una vez verificada la información en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT - y la página disponible para acceder a la mejora del trámite, no se logró acceder a esta.
[24 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La Entidad NO cuenta con mecanismos para medir el impacto positivo, ni los beneficios percibidos por los usuarios al generarse la implementación de la mejora. Se recomiendan sean diseñados e implementados dichos mecanismos.

## RdeCuentas
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2021
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable | % de avance Ene - Abr | Observaciones
|  | Inicial | Diseño | Preparación | Ejecución | Inicio | Fin
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Usar permanentemente los canales virtuales para informar a la ciudadanía de las obras y proyectos estratégicos ejecutados desde la Gobernación de Bolívar. | X | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Dirección TIC | 100% | La Gobernación de Bolívar, a través de sus redes sociales (Instagram, Facebook, Youtube y Página web), mantiene permanentemente informado a la comunidad y los demás grupos de valor, las obras y proyectos estratégicos ejecutados
| Divulgar en los canales de comunicación, la estrategia definida para la rendición de cuentas de la presente vigencia. | X | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Dirección TIC | 100% | Se evidencia la estrategia de rendición de cuentas presentada en el componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | X | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 0% | No se evidencia equipo conformado ni capacitación realizada al interior de la Entidad
| Generar espacios mediante canales y modalidades RPC entre el Gobierno del Bolívar Primero y la ciudadania. | X | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria Privada | 100% | La Gobernación de Bolívar, a través de sus redes sociales (Instagram, Facebook, Youtube y Página web), mantiene permanente interacción con la comunidad y los demás grupos de valor
| Comunicar y dialogar con las dependencias de la Gobernación de Bolívar sobre los resultados y avances de la gestión. | X | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las Dependencias | 100% | A través de los Consejos de Gobierno y los equipos de whatsApp, se mantiene permanentemente informados a los funcionarios y contratistas de la Entidad, sobre los temas de interés
| Elaborar un informe entregable de la rendición de cuentas que pueda ser de facil lectura para las comunidades, la academia, la administración y entes de control. | X | X |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación | 0% | No se evidencian acciones realizadas para dar cumplimiento a esta actividad
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Implementar una estrategía de rendición de cuentas que incluya incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas en el Departo de Bolívar |  |  | X |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria de Planeación - Secretaria Privada | 0% | No se evidencian acciones realizadas para dar cumplimiento a esta actividad
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Monitorear y rendir cuentas permanentemente sobre los riesgos que den lugar a la corrupción en la gestión institucional a través del portal web y la audiencia de rendición de cuentas. |  |  | X |  | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación | 33% | Cuatrimestralmente, la oficina de control intenro y la Secretaría de Planeación, realizan seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción en la gestión institucional. El seguimiento es publicado en la página web, de conformidad con lo establecido en la Ley
| Analizar las recomendaciones realizadas por la ciudadania frente a la audiencia de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo "Bolivar Primero". |  |  |  | X | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa Secretaria de Planeación | 0% | No se evidencian acciones realizadas para dar cumplimiento a esta actividad
| Realizar informe de evaluación del cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. |  |  |  | X | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Control Interno | 33% | Cuatrimestralmente, la oficina de control intenro y la Secretaría de Planeación, realizan seguimiento y monitoreo a la estrategia de rendición de cuentas. El seguimiento es publicado en la página web, de conformidad con lo establecido en la Ley

## Atención al Ciudadano
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2021
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Dependencias que apoyan | Fecha | % de avance Ene - Abr | Observaciones
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Fortalecer los mecanismos de medición de la percepción de satisfacción de la ciudadanía acorde con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Realizar encuestas de satisfacción y opinión a los usuarios de la Gobernación de Bolívar. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección de Tic | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 25% | Se presentó dentro de un informe de enero a marzo, toda la información tabulada en las encuestas de satisfacción realizada a los usuarios de la Gobernación de Bolívar y se dan las recomendaciones a tomar.
|  |  | Informes trimestrales de análisis y tabulación de los resultados de las encuentas de satisfacción. |  |  | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 25%
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Mejoramiento de las herramientas físicas y tecnológicas para agilizar los procesos y prestar una mejor atención a los usuarios de la Gobernación de Bolívar. | Realizar mantenimiento semestral a los equipos de computo. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección Administrativa de Logística Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 0% | No se evidencian acciones realizadas para dar cumplimiento a estas actividades.
|  |  | Atención permanente a la línea telefónica en los horarios establecidos para la ciudadanía. |  |  | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 0%
|  |  | Atención oportuna del chat institucional de la Entidad |  |  | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 0%
| 2.2 | Implementar herramientas de accesibilidad para garantizar los servicios para la población con discapacidad. | Herramientas de accesibilidad implementados en los canales virtuales de atención al ciudadano. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Comunicaciones y Prensa Dirección de TIC | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 0%
Subcomponente3. Talento Humano | 3.1 | Realizar la socialización de los protocolos de atención a los funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano | Socialización de los siguientes documentos: Manual de PQRSD Instructivo ABC Plan de Servicio al Ciudadano Política de Atención al Ciudadano Procedimientos de atención al ciudadano | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Comunicaciones y Prensa Dirección de TIC | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 20% | Se presentó el instructivo ABC de las PQRSD que fue socializado, como avance de la actividad total, lo cual concuerda con el 20% reportado para esta actividad
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar monitoreo al nivel de eficiencia en las respuestas oportunas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD. | Realizar reuniones de seguimiento dos veces al mes con todas las dependencias de la Gobernación de Bolívar, para el seguimiento de las PQRSD. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 20% | Se realizó el monitoreo de las PQRSD de manera mensual, aportando las actas de reunión.
|  |  | Envío a los diferentes enlaces de cada dependencia del informe de verificación de correspondencia tramitada y pendiente generado por la plataforma SIGOB a partir de las radicaciones hechas por el ciudadano. |  |  |  | 20% | Se presentan los informes del mes de febrero, marzo y abril, en los cuales se da aclaración de los oficios Gobol que no se encuentran tramitados.
Subcomponente 5. Ralacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la socialización de los protocolos de atención a los ciudadanos a través de charlas y videos institucionales. | Socialización de los siguientes documentos: Manual de PQRSD Instructivo ABC Plan de Servicio al Ciudadano Política de Atención al Ciudadano Procedimientos de atención al ciudadano | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Comunicaciones y Prensa Dirección de TIC | Fecha Inicio: 01/01/ 2021 Fecha Final: 30/12/2021 | 20% | Se presentó el instructivo ABC de las PQRSD, como avance de la actividad total, lo cual concuerda con el 20% reportado para esta actividad

## Tranparencia y Acceso a Inf.
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2021
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Dependencias que apoyan | Fecha programada | % de avance Ene - Abr | Observaciones
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar permanentemente la información institucional registrada en el Portal Web de la Gobernación de Bolívar de conformidad al anexo n°1 del Decreto 3564 de 2015. | Portal web actualizado. | Secretaría Privada | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2021 Fecha Fin: 31/12/2021 | 0% | No se evidencian acciones realizadas para dar cumplimiento a esta actividad
| 1.2 | Actualizar permanentemente las hojas de vida de los funcionarios públicos vinculados en la entidad, en la plataforma SIGEP. | Totalidad hojas de vida de servidores públicos de la Gobernación de Bolívar, actualizadas y aprobadas en el SIGEP. | Secretaría General -Dirección de Función Pública | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2021 Fecha Fin: 31/12/2021 | 55% | Se presentó el listado de los registros de las hojas de vida de los funcionarios en el aplicativo SIGEP, y se han validado en este un total de 7,015 empleados de los 12,743.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento permanente a las solicitudes de información pública para brindar su respuesta en los términos establecidos por la ley. | Monitoreo y control permanentes a las diferentes dependencias para verificar el estado de trámite de las solicitudes de información. Solicitudes de información gestionadas adecuadamente. | Secretaría General - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Todas las dependencias | Fecha Inicio: 01/01/2021 Fecha Fin: 31/12/2021 | 0% | No se evidencian acciones realizadas para dar cumplimiento a esta actividad
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Implementar asistencia técnica a los municipios en gestión documental. | Ocho (8) asistencias técnicas a los municipios. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección Administrativa de Logística | Fecha Inicio: 01/01/2021 Fecha Fin: 31/12/2021 | 40% | Se presentó evidencia de la realización de tres asistencias tecnicas a los municipios de Turbaco, Magangue y la ESE del Hospital Manuel Elkin Patarroyo
| 3.2 | Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar. | Ocho (8) capacitaciones sobre herramientas archivísticas a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección de Bienestar | Fecha Inicio: 01/01/2021 Fecha Fin: 31/12/2021 | 30% | Se presentó evidencia de dos capacitaciones brindadas a los funcionarios de la Gobernación en el tema de Archivo y se presento a su vez el cronograma de dichas capacitaciones a lo largo de la vigencia.
| 3.3 | Actualizar permanente de la publicación de los actos administrativos expedidos por la entidad para la consulta de los ciudadanos. | Actos administrativos publicados en la página web de la entidad. | Secretaría General | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2021 Fecha Fin: 31/12/2021 | 35% | Presentan link en el cual redireccionan a los actos administrativos publicados en la pagina web de la Gobernación de Bolívar.
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar herramientas de accesibilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población en situación de discapacidad. | Herramientas de accesibilidad implementadas en los medios electrónicos y espacios físicos de atención al ciudadano. | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Prensa y Comunicaciones Dirección Administrativa de Logística Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2021 Fecha Fin: 31/12/2021 | 0% | No se evidencian acciones realizadas para dar cumplimiento a esta actividad
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con el Decreto 3564 de 2015, teniendo en cuenta el Plan de mejoramiento resultante. | Reporte anual de información en (ITA), Índice de Transparencia y Acceso a la información. | Secretaría Privada | Todas las dependencias | Fecha Inicio: 01/01/2021 Fecha Fin: 31/12/2021 | NA