## Gestión de Riesgo de Corrupción
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | % de avance Enero - Abril | % de avance Mayo - Agosto | % de avance Septiembre - Diciembre | Observaciones
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Capacitar virtualmente a los funcionarios y contratistas de la Gobernación de Bolívar para fortalecer el conocimiento sobre la gestión de riesgos de corrupción. | Registro de asistencia, links de reuniones o mails de invitación. | Secretaría de planeación | 2022-01-01 |  | 33% |  |  | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado. Se hace la observación que esta actividad se debe realizar de manera continua y frecuente durante la vigencia de ejecución de este PAAC.
| 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos ante los lideres de cada proceso y ante cada funcionario de la Gobernación de Bolívar. | Publicación en la página de la gobernación, y luego envío de nota informativa con la URL de la política a cada mail institucional. | Secretaría de planeación. Secretaría general | 2022-01-01 |  | 17% |  |  | La política de administración de riesgos aprobada se encuentra publicada en la página web; sin embargo, no se evidencia envío de la nota informativa con la URL de la politíca a cada correo institucional. La evidencia presentada no corresponde en su totalidad al cumplimiento de esta actividad, según lo programado.
Subcomponente 2. Construcción del Mapas de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Coordinar y asesorar el proceso de compilación, revisión, estructuración y consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la institución. | Mapa de riesgos de corrupción consolidado | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2022-01-01 |  | 33% |  |  | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en el link "Transparencia y acceso a la información pública", de la página web de la Gobernación de Bolívar. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Secretaría de planeación Secretaría general | 2022-01-01 |  | 33% |  |  | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
| 3.2 | Socializar y publicar en la página web los cambios y correcciones que se realicen a los mapas de riesgos de gestión, de acuerdo con las revisiones realizadas por la Secretaria de Planeción y/o por las solicitudes realizadas por las distintas dependencias | Correos electrónicos con los mapas de riesgos actualizados | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2022-01-01 |  | 0% |  |  | La evidencia presentada no corresponde al cumplimiento de esta actividad, a la fecha la OCI no tiene conocimiento de modificaciones realizadas a los mapas de corrupcion de la entidad. Señalamos que los riesgos inherentes al seguimiento de este plan son los incluidos en los mapas de riesgos de CORRUPCIÓN, por lo que se sugiere modificar esta actividad, toda vez que, se hace mencionan a los riesgos de GESTIÓN.
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Garantizar controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad. | Soportes de monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles. Periodicidad: Cuatrimestral | Líderes de procesos Secretaría de planeación | 2022-01-01 |  | 33% |  |  | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Periodicidad: Cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 2022-01-01 |  | 33% |  |  | La oficina de control interno realiza cuatrimestralmente seguimiento al PAAC y a los riesgos de corrupción de los distintos procesos de la Gobernación de Bolívar.
26%

## Racionalización de trámites
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022
Componente 2: Racionalización de Trámites
Ítem | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | % de avance Enero - Abril | % de avance Mayo - Agosto | % de avance Septiembre - Diciembre | Observaciones
1 | Identificar los trámites susceptibles de actualización y racionalización, y relacionarlos en el sistema SUIT. | Priorización de trámites y OPAS susceptibles de mejorar. | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% |  |  | Se verificó en SUIT la estrategia de racionalización y actualización de trámites
2 | Realizar mejoras a los trámites u otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos. | 1) Trámites racionalizados para la vigencia 2022 2) Reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2022 en la plataforma SUIT | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia informe presentado para la vigencia 2022
3 | Publicar el listado de los trámites y las mejoras de tipo administrativo, tecnológico, legislativo o financiero en el ultimo seguimiento del plan anticorrupción de la vigencia 2021 | Publicacion del consolidado de racionalizaciones de la vigencia, extraÍdo de la página oficial del DAFP, para la página de la Gobernación de Bolívar. | Secretaría de planeación | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% |  |  | Se evidencia la públicación del consolidado en la pagina web de la Gobernación de Bolívar
66.67%

## Rendición de Cuentas
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de avance Enero - Abril | % de avance Mayo - Agosto | % de avance Septiembre - Diciembre | Observaciones
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Usar de manera permanente canales virtuales para informar a la ciudadanía obras y proyectos ejecutados desde la Gobernación de Bolívar. | Mantener información actualizada y de fácil acceso a través de los canales institucionales y digitales. | Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar | Desde 01/01/2022 a 31/12/2022 | 33% |  |  | Se informa permanentemente a la ciudadanía sobre las obras y proyectos ejecutados, a través de la página web y las redes sociales
| 1.2 | Divulgar en los Canales de Comunicación la Estrategia definida para la Rendición de Cuentas de la vigencia presente | Documento de Estrategia Rendición de Cuentas publicado en página Web en los tiempos estipulados de acuerdo al cronograma. | Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar | 2022-02-16 | 100% |  |  | Se publicó la estrategia de rendición de cuentas en la página web
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de Rendición de Cuentas al Interior de la Gobernación de Bolívar | Instalar el Comité de Rendición de Cuentas y sesionar bimensualmente. | Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar | 11/02/2022. 06/04/2022. 15/06/2022 . 16/08/2022. 11/11/2022. 13/12/2022 | 33.33% |  |  | Se evidenciaron dos actas de reuniones preparatorias para la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas
| 2.2 | Generar espacios de intercambio de opiniones y comentarios mediante canales RPC entre el Gobierno de Bolívar y la Ciudadanía. | Inventario de comentarios especiales y evidencias de mensajes enviados a modo de peticiones, sugerencias, quejas o reclamos relcionados con la necesidad de información sobre Rendición de Cuentas | Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar | Desde 01/01/2022 a 31/12/2022 | 33% |  |  | A través de las redes sociales se reciben los comentarios y dependiendo de su contenido son enviados a la Dirección de Atención al Ciudano para su respectivo trámite
| 2.3 | Comunicar y dialogar con las dependencias de la Gobernación de Bolívar sobre los resultados y avances de la gestión | E-mailing Interno para socializar todas las actividades relacionadas con la Rendición de Cuentas y acciones estratégicas importantes del Gobierno. | Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar. Oficina de Tics. Secretaría Privada | Desde 01/01/2022 a 31/12/2022 | 20% |  |  | No se presenta evidencia sobre el desarrollo de esta actividad con respecto a la rendición de cuentas, pero si se enviencia el correo comunicaciones@bolivar.gov.co, a través del cual se informa a funcionarios y contratistas sobre temas importantes del gobierno
| 2.4 | Elaborar un informe entregable de la Rendicion de Cuentas para motivar la cultura de la transparencia y presentación de cuentas ante la ciudadanía. | Entregable colgado en Web y socializado interna y externamente | Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar | Debe estar listo en la Fecha de Rendición de cuentas estipulada. | 0% |  |  | No se evidencia informe presentado para la vigencia 2022
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Monitorear y rendir cuentas permanente sobre los riesgos que den lugar a la corrupción en la gestión institucional a través del portal web y en la audiencia de Rendición de Cuentas. | Llevar actualizado y conforme a los estipulados Plan Anticorrupción | Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar. Oficina de Tics. Secretaría Privada | Desde 01/01/2022 a 31/12/2022 | 33% |  |  | La oficina asesora de planeación, mediante circular GOBOL-22-017337, realizó monitoreo sobre los avances en los mapas de riesgos de corrupción y sobre las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
| 3.2 | Analizar las recomendaciones realizadas por la ciudadanía frente a la audiencia de Rendición de Cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Bolívar Primero. | Encuesta de opinión ciudadana sobre los temas de interés para Rendición de Cuentas publicado en página web y oscializado en canales digitales de la Gobernación de Bolívar | Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar | Publicarla desde el 01/11/2022 hasta realizada la audiencia de Rendición de Cuentas 2022 | NA |  |  | La actividad está programada a partir de noviembre de la presente vigencia
| 3.3 | Realizar Inofrme de evaluación y cumplimientio de la estrategia de Rendición de Cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma | Informe cuatrimestral de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de control interno | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022 | 33% |  |  | Se realizó la evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022
35.67%

## Servicio al Ciudadano
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022
Componente 4: Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de avance Enero - Abril | % de avance Mayo - Agosto | % de avance Septiembre - Diciembre | Observaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Caracterización de grupos de valor | Informe de caracterización de grupos de valor. | Secretaria general - Dirección de atención al ciudadano y gestión documental | 30 de junio de 2022 | 0% |  |  | No se presentaron soportes para esta actividad durante este corte
| 1.2 | Fortalecer los mecanismos de medición de la percepción de satisfacción de la ciudadanía acorde con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | informe de la medición y percepción de la satisfacción de los ciudadanos | Secretaria general - Dirección de atención al ciudadano y gestión documental | 30 de junio de 2022 | 30% |  |  | Se presentó dentro de un informe de enero a marzo, toda la información tabulada en las encuestas de satisfacción realizada a los usuarios de la Gobernación de Bolívar y se dan las recomendaciones a tomar.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Capacitación en atención incluyente | Talento humano de la entidad, capacitado en atención incluyente. | Secretaria General - Función publica | 30 de septiembre de 2022 | 0% |  |  | No se presentaron soportes para esta actividad durante este corte
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención | Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020. | Dirección TIC - Dirección de atención al ciudadano y gestión documental | 30 de noviembre de 2022 | 0% |  |  | No se presentaron soportes para esta actividad durante este corte
| 3.2 | Atención chat institucional de la Entidad | Atención oportuna del chat institucional de la Entidad | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 30 de abril de 2022 | 40% |  |  | Se presento evidencia de la actividad que se tuvo por el chat institucional de la entidad de manera oportuna.
| 3.3 | Revisión permanente del correo institucional contactenos@bolivar.gov.co | Solicitud y/o PQRSD recibidas en la bandeja de entrada del correo contactenos debe ser ingresada al sistema de correspondencia externa SIGOB | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 31 de diciembre de 2022 | 40% |  |  | Se presento evidencia del seguimiento a las PQRSD que son radicadas medainte el correo contactenos y enviadas por sigob a las distintas dependencias
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Diseño y desarrollo del concurso de nuevos escenarios de relacionamiento | Propuestas de nuevos escenarios de relacionamiento | Secretaria General | 30 de noviembre de 2022 | 0% |  |  | No se presentaron soportes para esta actividad durante este corte
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico” | Informe de resultado del método de ciudadano incógnito | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 30 de noviembre de 2022 | 0% |  |  | No se presentaron soportes para esta actividad durante este corte
| 5.2 | Atención de la linea telefonica de la entidad | Atención permanente en el horario estipulado | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 1 de marzo de 2022 | 0% |  |  | No se presentaron soportes para esta actividad durante este corte
12.22%

## Transparencia y acceso a la inf
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Dependencias que apoyan | Fecha programada | % de avance Enero - Abril | % de avance Mayo - Agosto | % de avance Septiembre - Diciembre | Observaciones
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar permanentemente la información institucional registrada en el Portal Web de la Gobernación de Bolívar de conformidad a la Resolución 1519 de 2020 | Portal web actualizado | Secretaría Privada | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022 | 33% |  |  | La oficina de control interno de control interno está realizando una auditoria entorno a esta actividad.
| 1.2 | Actualización permanente de las hojas de vida de los funcionarios públicos vinculados en la entidad, en la plataforma SIGEP. | Totalidad hojas de vida de servidores públicos de la Gobernación de Bolívar, actualizadas en el SIGEP. | Secretaría General -Dirección de Función Pública | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022 | 0% |  |  | Debido a la migración de SIGEP I a SIGEP II no se tuvo avance en esta actividad.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento permanente a las solicitudes de información pública para brindar su respuesta en los términos establecidos por la ley. | Visitas permanentes a las diferentes dependencias para verificar el estado de trámite de las solicitudes de información. Solicitudes de información gestionadas adecuadamente | Secretaría General - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Todas las dependencias | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022 | 33% |  |  | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Implementar asistencia técnica a los municipios en gestión documental | Ocho (8) asistencias técnicas a los municipios | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección Administrativa de Logística | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022 | 33% |  |  | De acuerdo a los soportes presentados, se verificó que se brindó asistencia técnica a las Alcaldías Municipales de San Estanislao de Kostka, Mahates y Santa Catalina; sobre Política de gestión documental, Instrumentos y procesos archivísticos.
| 3.2 | Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Ocho (8) capacitaciones sobre herramientas archivísticas a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección de Bienestar | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022 | 33% |  |  | De acuerdo a los soportes presentados, se verificó que se realizaron capacitaciones a los funcionarios frente a la siguiente tematica: - Plan de preservación digital. - Protocolo para la gestión de archivos electronicos. - Lineamientos, plazos y condiciones para la digitalización y automatización de trámites.
| 3.3 | Actualización permanente de la publicación de los actos administrativos expedidos por la entidad para la consulta de los ciudadanos | Actos administrativos publicados en la página web de la entidad | Secretaría General | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022 | 30% |  |  | La oficina de control interno le hace seguimiento al plan de mejoramiento a la auditoria 001 -2021 de actos administrativos en la cual se corrobora el porcentaje de ejecución.
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar herramientas de accesibilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población en situación de discapacidad | Herramientas de accesibilidad implementadas en los medios electrónicos y espacios físicos de atención al ciudadano | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Prensa y Comunicaciones Dirección Administrativa de Logística Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022 | 33% |  |  | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado. La Dirección de Atención al Ciudadano, menciona: "Se implementó el metodo de brailler y ventanilla unica para personas con discapacidad y tallas bajas".
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con la Resolución 1519 de 2020 | Reporte anual de información en (ITA), Índice de Transparencia y Acceso a la información. | Secretaría Privada | Todas las dependencias | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022 | NA |  |  | Reporte según programación de la Procuraduría General de la Nación.
27.86%

## Iniciativas Adicionales
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022
Componente 6: Estrategia de participación ciudadana en la gestión pública
Fase del ciclo de la gestión | Actividades | Objetivo de la entidad | Medios o canales de participación | Meta / Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | % de avance Enero - Abril | % de avance Mayo - Agosto | % de avance Septiembre - Diciembre | Observaciones
Formulación / Planeación de políticas, planes, programas, proyectos, normas | Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación | Recibir las observaciones y propuestas por parte de los actores internos y externos al proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Banner principal y sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio web de la entidad | Publicación realizada en la página web | Publicación del PAAC en la página web | Secretaria de Planeación | 2022-01-31 | 33% |  |  | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
Control / Evaluación | Presentación a la ciudadanía del seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Recibir observaciones por parte de los actores internos y externos a los informes de seguimiento del Plan Anticorupción y Atención al Ciudadano | Sección de Transparencia y acceso a la información pública de sitio web de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Seguimientos publicados / Seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | Enero de 2022 Mayo de 2022 Septiembre de 2022 | 33% |  |  | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
| Presentación a la ciudadanía del seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción | Recibir observaciones por parte de los actores internos y externos a los informes de seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción | Sección de Transparencia y acceso a la información pública de sitio web de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción | Seguimientos publicados / Seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | Enero de 2022 Mayo de 2022 Septiembre de 2022 | 33% |  |  | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
Acciones transversales | Programación de jornadas de talleres de cultura de la legalidad y la integridad en Colombia | Difundir al interior de la entidad, los ambientes propuestos en el desarrollo del taller CLIC | Oficios a los diferentes secretarios, directores y jefes de oficina informando sobre la ejecución de la actividad | 1 jornada de CLIC realizada | Jornadas CLIC realizadas / jornadas CLIC programadas | Oficina de Control Interno | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022 | N/A |  |  | NA
33%