## Gestión de Riesgo de Corrupción
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Capacitar virtualmente a los funcionarios y contratistas de la Gobernación de Bolívar para fortalecer el conocimiento sobre la gestión de riesgos de corrupción. | Registro de asistencia, links de reuniones o mails de invitación. | Secretaría de planeación | 2022-01-01 | 2022-01-31
| 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos ante los lideres de cada proceso y ante cada funcionario de la Gobernación de Bolívar. | Publicación en la página de la gobernación, y luego envío de nota informativa con la URL de la política a cada mail institucional. | Secretaría de planeación. Secretaría general | 2022-01-01 | 2022-12-31
Subcomponente 2. Construcción del Mapas de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Coordinar y asesorar el proceso de compilación, revisión, estructuración y consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la institución. | Mapa de riesgos de corrupción consolidado | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2022-01-01 | 2022-01-31
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en el link "Transparencia y acceso a la información pública", de la página web de la Gobernación de Bolívar. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Secretaría de planeación Secretaría general | 2022-01-01 | 2022-01-31
| 3.2 | Socializar y publicar en la página web los cambios y correcciones que se realicen a los mapas de riesgos de gestión, de acuerdo con las revisiones realizadas por la Secretaria de Planeción y/o por las solicitudes realizadas por las distintas dependencias | Correos electrónicos con los mapas de riesgos actualizados | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2022-01-01 | 2022-12-31
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Garantizar controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad. | Soportes de monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles. Periodicidad: Cuatrimestral | Líderes de procesos Secretaría de planeación | 2022-01-01 | 2022-12-31
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Periodicidad: Cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 2022-01-01 | 2022-12-31

## Racionalización de trámites
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022
Componente 2: Racionalización de Trámites
Ítem | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final
1 | Identificar los trámites susceptibles de actualización y racionalización, y relacionarlos en el sistema SUIT. | Priorización de trámites y OPAS susceptibles de mejorar. | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2022-01-01 | 2022-12-31
2 | Realizar mejoras a los trámites u otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos. | 1) Trámites racionalizados para la vigencia 2022 2) Reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2022 en la plataforma SUIT | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2022-01-01 | 2022-12-31
3 | Publicar el listado de los trámites y las mejoras de tipo administrativo, tecnológico, legislativo o financiero en el ultimo seguimiento del plan anticorrupción de la vigencia 2021 | Publicacion del consolidado de racionalizaciones de la vigencia, extraÍdo de la página oficial del DAFP, para la página de la Gobernación de Bolívar. | Secretaría de planeación | 2022-01-01 | 2022-12-31

## Rendición de Cuentas
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Usar de manera permanente canales virtuales para informar a la ciudadanía obras y proyectos ejecutados desde la Gobernación de Bolívar. | Mantener información actualizada y de fácil acceso a través de los canales institucionales y digitales. | Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar | Desde 01/01/2022 a 31/12/2022
| 1.2 | Divulgar en los Canales de Comunicación la Estrategia definida para la Rendición de Cuentas de la vigencia presente | Documento de Estrategia Rendición de Cuentas publicado en página Web en los tiempos estipulados de acuerdo al cronograma. | Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar | 2022-02-16
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de Rendición de Cuentas al Interior de la Gobernación de Bolívar | Instalar el Comité de Rendición de Cuentas y sesionar bimensualmente. | Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar | 11/02/2022. 06/04/2022. 15/06/2022 . 16/08/2022. 11/11/2022. 13/12/2022
| 2.2 | Generar espacios de intercambio de opiniones y comentarios mediante canales RPC entre el Gobierno de Bolívar y la Ciudadanía. | Inventario de comentarios especiales y evidencias de mensajes enviados a modo de peticiones, sugerencias, quejas o reclamos relcionados con la necesidad de información sobre Rendición de Cuentas | Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar | Desde 01/01/2022 a 31/12/2022
| 2.3 | Comunicar y dialogar con las dependencias de la Gobernación de Bolívar sobre los resultados y avances de la gestión | E-mailing Interno para socializar todas las actividades relacionadas con la Rendición de Cuentas y acciones estratégicas importantes del Gobierno. | Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar. Oficina de Tics. Secretaría Privada | Desde 01/01/2022 a 31/12/2022
| 2.4 | Elaborar un informe entregable de la Rendicion de Cuentas para motivar la cultura de la transparencia y presentación de cuentas ante la ciudadanía. | Entregable colgado en Web y socializado interna y externamente | Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar | Debe estar listo en la Fecha de Rendición de cuentas estipulada.
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Monitorear y rendir cuentas permanente sobre los riesgos que den lugar a la corrupción en la gestión institucional a través del portal web y en la audiencia de Rendición de Cuentas. | Llevar actualizado y conforme a los estipulados Plan Anticorrupción | Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar. Oficina de Tics. Secretaría Privada | Desde 01/01/2022 a 31/12/2022
| 3.2 | Analizar las recomendaciones realizadas por la ciudadanía frente a la audiencia de Rendición de Cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Bolívar Primero. | Encuesta de opinión ciudadana sobre los temas de interés para Rendición de Cuentas publicado en página web y oscializado en canales digitales de la Gobernación de Bolívar | Comunicaciones y Prensa Gobernación de Bolívar | Publicarla desde el 01/11/2022 hasta realizada la audiencia de Rendición de Cuentas 2022
| 3.3 | Realizar Inofrme de evaluación y cumplimientio de la estrategia de Rendición de Cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma | Informe cuatrimestral de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de control interno | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022

## Servicio al Ciudadano
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022
Componente 4: Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Caracterización de grupos de valor | Informe de caracterización de grupos de valor. | Secretaria general - Dirección de atención al ciudadano y gestión documental | 30 de junio de 2022
| 1.2 | Fortalecer los mecanismos de medición de la percepción de satisfacción de la ciudadanía acorde con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | informe de la medición y percepción de la satisfacción de los ciudadanos | Secretaria general - Dirección de atención al ciudadano y gestión documental | 30 de junio de 2022
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Capacitación en atención incluyente | Talento humano de la entidad, capacitado en atención incluyente. | Secretaria General - Función publica | 30 de septiembre de 2022
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención | Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020. | Dirección TIC - Dirección de atención al ciudadano y gestión documental | 30 de noviembre de 2022
| 3.2 | Atención chat institucional de la Entidad | Atención oportuna del chat institucional de la Entidad | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 30 de abril de 2022
| 3.3 | Revisión permanente del correo institucional contactenos@bolivar.gov.co | Solicitud y/o PQRSD recibidas en la bandeja de entrada del correo contactenos debe ser ingresada al sistema de correspondencia externa SIGOB | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 31 de diciembre de 2022
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Diseño y desarrollo del concurso de nuevos escenarios de relacionamiento | Propuestas de nuevos escenarios de relacionamiento | Secretaria General | 30 de noviembre de 2022
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico” | Informe de resultado del método de ciudadano incógnito | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 30 de noviembre de 2022
| 5.2 | Atención de la linea telefonica de la entidad | Atención permanente en el horario estipulado | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 1 de marzo de 2022

## Transparencia y acceso a la inf
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Dependencias que apoyan | Fecha programada
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar permanentemente la información institucional registrada en el Portal Web de la Gobernación de Bolívar de conformidad a la Resolución 1519 de 2020 | Portal web actualizado | Secretaría Privada | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022
| 1.2 | Actualización permanente de las hojas de vida de los funcionarios públicos vinculados en la entidad, en la plataforma SIGEP. | Totalidad hojas de vida de servidores públicos de la Gobernación de Bolívar, actualizadas en el SIGEP. | Secretaría General -Dirección de Función Pública | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento permanente a las solicitudes de información pública para brindar su respuesta en los términos establecidos por la ley. | Visitas permanentes a las diferentes dependencias para verificar el estado de trámite de las solicitudes de información. Solicitudes de información gestionadas adecuadamente | Secretaría General - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Todas las dependencias | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Implementar asistencia técnica a los municipios en gestión documental | Ocho (8) asistencias técnicas a los municipios | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección Administrativa de Logística | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022
| 3.2 | Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Ocho (8) capacitaciones sobre herramientas archivísticas a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Dirección de Bienestar | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022
| 3.3 | Actualización permanente de la publicación de los actos administrativos expedidos por la entidad para la consulta de los ciudadanos | Actos administrativos publicados en la página web de la entidad | Secretaría General | Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar herramientas de accesibilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población en situación de discapacidad | Herramientas de accesibilidad implementadas en los medios electrónicos y espacios físicos de atención al ciudadano | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Oficina de Prensa y Comunicaciones Dirección Administrativa de Logística Dirección TIC | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con la Resolución 1519 de 2020 | Reporte anual de información en (ITA), Índice de Transparencia y Acceso a la información. | Secretaría Privada | Todas las dependencias | Fecha Inicio: 01/01/2022 Fecha Fin: 31/12/2022

## Iniciativas Adicionales
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022
Componente 6: Estrategia de participación ciudadana en la gestión pública
Fase del ciclo de la gestión | Actividades | Objetivo de la entidad | Medios o canales de participación | Meta / Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada
Formulación / Planeación de políticas, planes, programas, proyectos, normas | Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación | Recibir las observaciones y propuestas por parte de los actores internos y externos al proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Banner principal y sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio web de la entidad | Publicación realizada en la página web | Publicación del PAAC en la página web | Secretaria de Planeación | 2022-01-31
Control / Evaluación | Presentación a la ciudadanía del seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Recibir observaciones por parte de los actores internos y externos a los informes de seguimiento del Plan Anticorupción y Atención al Ciudadano | Sección de Transparencia y acceso a la información pública de sitio web de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Seguimientos publicados / Seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | Enero de 2022 Mayo de 2022 Septiembre de 2022
| Presentación a la ciudadanía del seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción | Recibir observaciones por parte de los actores internos y externos a los informes de seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción | Sección de Transparencia y acceso a la información pública de sitio web de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción | Seguimientos publicados / Seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | Enero de 2022 Mayo de 2022 Septiembre de 2022
Acciones transversales