## Gestión de Riesgo de Corrupción
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Enero a Abril de 2023 | Avance Mayo a Agosto de 2023 | Avance Septiembre a Diciembre de 2023 | Observaciones
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Capacitar a los líderes de procesos y/o enlaces de la Gobernación de Bolívar encargados de la administración de riesgos de corrupción, para fortalecer el conocimiento sobre su gestión | 2 capacitaciones durante la vigencia | Secretaría de planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% |  |  | Se evidencia capacitación realizada el 13 de enero de 2023
| 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos ante los lideres de cada proceso y ante cada funcionario de la Gobernación de Bolívar. | Publicación en la página de la gobernación, y luego envío de nota informativa con la URL de la política a cada mail institucional. | Secretaría de planeación. Secretaría general | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% |  |  | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado
Subcomponente 2. Construcción del Mapas de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Coordinar y asesorar el proceso de compilación, revisión, estructuración y consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la institución. | Mapa de riesgos de corrupción consolidado | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 33% |  |  | Si bien no se presentó evidencia de cumplimiento para esta actividad, en el corte evaluado, se verificó en la página web la publicación del mismo
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en el link "Transparencia y acceso a la información pública", de la página web de la Gobernación de Bolívar. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Secretaría de planeación Secretaría general | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% |  |  | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado
| 3.2 | Socializar y publicar en la página web los cambios y correcciones que se realicen a los mapas de riesgos de corrupción, de acuerdo con las revisiones realizadas por la Secretaria de Planeción y/o por las solicitudes realizadas por los distintos procesos, en caso de que se presenten | Publicación en la página web de los mapas de riesgos de corrupción actualizados | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | La evidencia presentada no corresponde al cumplimiento de esta actividad, a la fecha la OCI no tiene conocimiento de modificaciones realizadas a los mapas de corrupcion de la entidad.
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Garantizar controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad. | Revisión de los mapas de riesgos de corrupción con los líderes de procesos y/o enlaces asignados verificando la eficacia y eficiencia de los controles | Líderes de procesos Secretaría de planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | No se presentó evidencia de cumplimiento para esta actividad, en el corte evaluado.
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Oficina de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% |  |  | La oficina de Control Interno, realizó informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023
[7 empty] | 26% | #DIV/0! | #DIV/0!

## Racionalización de trámites
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023
Componente 2: Racionalización de Trámites
Ítem | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Avance Enero a Abril de 2023 | Avance Mayo a Agosto de 2023 | Avance Septiembre a Diciembre de 2023 | Observaciones
1 | Publicar el listado de los trámites y las mejoras de tipo administrativo, tecnológico, legislativo o financiero en el último seguimiento del plan anticorrupción de la vigencia 2022 | Publicacion del consolidado de racionalizaciones de la vigencia 2022, extraÍdo de la página oficial del DAFP, para la página de la Gobernación de Bolívar. | Secretaría de planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% |  |  | Se evidencia la publicación en la página web de los trámites racionalizados durante la vigencia 2022
2 | Identificar los trámites susceptibles de actualización y racionalización, y relacionarlos en el sistema SUIT. | Priorización de trámites y OPAS susceptibles de mejorar. | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% |  |  | Una vez revisada la página web y en la página de SUIT, se evidencia la priorización de 2 trámites para racionalizar
3 | Realizar mejoras a los trámites u otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos. | 1) Trámites racionalizados para la vigencia 2022 2) Reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2022 en la plataforma SUIT | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% |  |  | Una vez revisada la página web, se evidencia que los 2 trámites priorizados, ya fueron racionalizados
[6 empty] | 55.33% | #DIV/0! | #DIV/0!

## Rendición de Cuentas
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Avance Enero a Abril de 2023 | Avance Mayo a Agosto de 2023 | Avance Septiembre a Diciembre de 2023 | Observaciones
Subcomponente 1 Información | 1.1 | Elaboración e implementación de la guía para estandarizar lineamientos | Guía para la estandarización de lineamientos de rendición de cuentas elaborada y estandarizada | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | No se recibió información sobre el avance de esta actividad
| 1.2 | Usar de manera permanente canales virtuales para informar a la ciudadanía obras y proyectos ejecutados desde la Gobernación de Bolívar. | Mantener información actualizada y de fácil acceso a través de los canales institucionales y digitales. | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33%
| 1.3 | Divulgar en los Canales de Comunicación, la Estrategia definida para la Rendición de Cuentas de la vigencia presente | Documento de Estrategia Rendición de Cuentas publicado en página Web en los tiempos estipulados de acuerdo al cronograma. | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33%
Subcomponente 2 Diálogo | 2.1 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de Rendición de Cuentas al Interior de la Gobernación de Bolívar | Capacitar al equipo que articule los ejercicios de rendición de cuenta | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | No se recibió información sobre el avance de esta actividad
| 2.2 | Generar espacios de intercambio de opiniones y comentarios mediante canales RPC entre el Gobierno de Bolívar y la Ciudadanía. | Inventario de comentarios especiales y evidencias de mensajes enviados a modo de peticiones, sugerencias, quejas o reclamos relcionados con la necesidad de información sobre Rendición de Cuentas | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | No se recibió información sobre el avance de esta actividad
| 2.3 | Comunicar y dialogar con las dependencias de la Gobernación de Bolívar sobre los resultados y avances de la gestión | E-mailing Interno para socializar todas las actividades relacionadas con la Rendición de Cuentas y acciones estratégicas importantes del Gobierno. | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% |  |  | A través del correo comunicaciones@bolivar.gov.co, se remite la información relevante sobre rendición de cuentas a funcionarios y contratistas
| 2.4 | Elaborar un informe entregable de la Rendicion de Cuentas para motivar la cultura de la transparencia y presentación de cuentas ante la ciudadanía. | Entregable colgado en Web y socializado interna y externamente | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | No se recibió información sobre el avance de esta actividad
Subcomponente 3 Responsabilidad | 3.1 | Monitorear y rendir cuentas permanente sobre los riesgos que den lugar a la corrupción en la gestión institucional a través del portal web y en la audiencia de Rendición de Cuentas. | Llevar actualizado y conforme a los estipulados Plan Anticorrupción | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | No se recibió información sobre el avance de esta actividad. Sin embargo, es de anotar que desde la oficina de control interno se le realizó seguimiento a todos los mapas de riesgos de corrupción
| 3.2 | Analizar las recomendaciones realizadas por la ciudadanía frente a la audiencia de Rendición de Cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Bolívar Primero. | Encuesta de opinión ciudadana sobre los temas de interés para Rendición de Cuentas publicado en página web y oscializado en canales digitales de la Gobernación de Bolívar | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | No se recibió información sobre el avance de esta actividad
| 3.3 | Realizar Informe de evaluación y cumplimientio de la estrategia de Rendición de Cuentas | Informe cuatrimestral de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de control interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% |  |  | Desde la Oficina de Control Interno, se realizó informe trimestral del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cual incluye el seguimiento realizado a la Estrategia de Rendición de Cuentas
[7 empty] | 13.2% | #DIV/0! | #DIV/0!

## Servicio al Ciudadano
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023
Componente 4: Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fech inicio | Fecha final | Avance Enero a Abril de 2023 | Avance Mayo a Agosto de 2023 | Avance Septiembre a Diciembre de 2023 | Observaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Caracterización de grupos de valor | Informe de caracterización de grupos de valor. | Secretaria general - Dirección de atención al ciudadano y gestión documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% |  |  | Se evidencia informe de encuestas realizadas para la recolección de la información para la caracterización de grupos de valor, realizadas durante el primer trimestre de la vigencia 2023.
| 1.2 | Fortalecer los mecanismos de medición de la percepción de satisfacción de la ciudadanía acorde con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | informe de la medición y percepción de la satisfacción de los ciudadanos | Secretaria general - Dirección de atención al ciudadano y gestión documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% |  |  | Se evidencia informe de encuestas realizadas para la recolección de la información para la caracterización de grupos de valor, realizadas durante el primer trimestre de la vigencia 2023.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Capacitación en atención y servicio al cliente | Talento humano de la entidad, capacitado en atención y servicio al cliente. | Dirección de Función publica | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | No se recibió información sobre el avance de esta actividad
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 31 | Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención | Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 | Dirección TIC- Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | No se recibió información sobre el avance de esta actividad
| 3.2 | Atención al Chat Institucional de la Entidad | Atención oportuna del chat institucional de la Entidad | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 30% |  |  | Se evidencia atención al ciudadano realizó atención a travpes del chat institucional.
| 3.3 | Revisión permanente del correo institucional contactenos@bolivar.gov.co | Solicitud y/o PQRSD recibidas en la bandeja de entrada del correo contactenos debe ser ingresada al sistema de correspondencia externa SIGOB | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 30% |  |  | Se evidencia consolidado del primer cuatrimestre de la recepción y distribución de los correos recibidos a través de contáctenos
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Capacitación en atención y servicio al cliente | Talento humano de la entidad, capacitado en atención y servicio al cliente. | Dirección de Función publica | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | No se recibió información sobre el avance de esta actividad
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico” | Informe de resultado del método de ciudadano incógnito | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 17% |  |  | Se evidencia formato de atención a ciudadano incógnito y su diligenciamiento para los meses de marzo y abril
| 5.2 | Atención de la linea telefónica de la entidad | Atención permanente en el horario estipulado | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 17% |  |  | Se evidencia formato de atención a ciudadano incógnito y su diligenciamiento para los meses de marzo y abril
[7 empty] | 16% | #DIV/0! | #DIV/0!

## Transparencia y acceso a la inf
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fech inicio | Fecha final | Avance Enero a Abril de 2023 | Avance Mayo a Agosto de 2023 | Avance Septiembre a Diciembre de 2023 | Observaciones
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar permanentemente la información institucional registrada en el Portal Web de la Gobernación de Bolívar de conformidad a la Resolución 1519 de 2020 | Portal web actualizado | Secretaría Privada | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | No se presentó evidencia de cumplimiento para esta actividad, en el corte evaluado.
| 1.2 | Actualización permanente de las hojas de vida de los funcionarios públicos vinculados en la entidad, en la plataforma SIGEP. | Totalidad hojas de vida de servidores públicos de la Gobernación de Bolívar, actualizadas en el SIGEP. | Secretaría General -Dirección de Función Pública | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | No se presentó evidencia de cumplimiento para esta actividad, en el corte evaluado.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento permanente a las solicitudes de información pública para brindar su respuesta en los términos establecidos por la ley. | Visitas permanentes a las diferentes dependencias para verificar el estado de trámite de las solicitudes de información. Solicitudes de información gestionadas adecuadamente | Secretaría General - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 33% |  |  | Se evidencian actas de visitas a las diferentes dependencias para verificar el estado de las solicitudes de información pendientes
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Implementar asistencia técnica a los municipios en gestión documental | Ocho (8) asistencias técnicas a los municipios | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 75% |  |  | Se evidencian actas de asistencia técnica a entidades de los municipios de Cartagena, Mompox, Magangué, Turbaco, Arjona y Santa Rosa de Lima
| 3.2 | Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Ocho (8) capacitaciones sobre herramientas archivísticas a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 50% |  |  | Se evidencian registros de asistencia y evidencia fotográficas de las 4 capacitaciones que se realizaron durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023
| 3.3 | Actualización permanente de la publicación de los actos administrativos expedidos por la entidad para la consulta de los ciudadanos | Actos administrativos publicados en la página web de la entidad | Secretaría General | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | No se presentó evidencia de cumplimiento para esta actividad, en el corte evaluado.
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar herramientas de accesibilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población en situación de discapacidad | Herramientas de accesibilidad implementadas en los medios electrónicos y espacios físicos de atención al ciudadano | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% |  |  | No se presentó evidencia de cumplimiento para esta actividad, en el corte evaluado.
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con la Resolución 1519 de 2020 | Reporte anual de información en (ITA), Índice de Transparencia y Acceso a la información. | Secretaría Privada | 2023-02-01 | 2023-12-31 | NA |  |  | La actividad aún no tiene cronograma de ejecución, de acuerdo al ente externo que genera los lineamientos
[7 empty] | 22.57% | #DIV/0! | #DIV/0!

## Iniciativas Adicionales
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023
Componente 6: Estrategia de participación ciudadana en la gestión pública
Fase del ciclo de la gestión | Actividades | Objetivo de la actividad | Medios o canales de participación | Meta / Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | Avance Enero a Abril de 2023 | Avance Mayo a Agosto de 2023 | Avance Septiembre a Diciembre de 2023 | Observaciones
Formulación / Planeación de políticas, planes, programas, proyectos, normas | Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Recibir las observaciones y propuestas por parte de los actores internos y externos al proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Banner principal y sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio web de la entidad | Publicación realizada en la página web | Publicación del PAAC en la página web | Secretaria de Planeación | 2023-12-31 | 33% |  |  | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado.
Control / Evaluación | Presentación a la ciudadanía del seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Recibir observaciones por parte de los actores internos y externos a los informes de seguimiento del Plan Anticorupción y Atención al Ciudadano | Sección de Transparencia y acceso a la información pública de sitio web de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Seguimientos publicados / Seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | Enero de 2023 Mayo de 2023 Septiembre de 2023 | 33% |  |  | Se publica el primer seguimiento del corte enero - abril vigencia 2023, en la pagina web de la Gobernación de Bolívar.
| Presentación a la ciudadanía del seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción | Recibir observaciones por parte de los actores internos y externos a los informes de seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción | Sección de Transparencia y acceso a la información pública de sitio web de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción | Seguimientos publicados / Seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | Enero de 2023 Mayo de 2023 Septiembre de 2023 | 33% |  |  | Se publica el primer seguimiento del corte enero - abril vigencia 2023, en la pagina web de la Gobernación de Bolívar.
[8 empty] | 33% | #DIV/0! | #DIV/0!