## Gestión de Riesgo de Corrupción
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Enero a Abril de 2023 | Avance Mayo a Agosto de 2023 | Avance Septiembre a Diciembre de 2023 | Observaciones
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Capacitar a los líderes de procesos y/o enlaces de la Gobernación de Bolívar encargados de la administración de riesgos de corrupción, para fortalecer el conocimiento sobre su gestión | 2 capacitaciones durante la vigencia | Secretaría de planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | 50% | 50% | La evidencia enunciada no se encuentra debidamente soportada, por lo que no da cuenta de cumplimiento para esta actividad en el corte evaluado.
| 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos ante los lideres de cada proceso y ante cada funcionario de la Gobernación de Bolívar. | Publicación en la página de la gobernación, y luego envío de nota informativa con la URL de la política a cada mail institucional. | Secretaría de planeación. Secretaría general | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% | 100% | 100% | Esta actividad fue realizada durante la vigencia 2023.
Subcomponente 2. Construcción del Mapas de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Coordinar y asesorar el proceso de compilación, revisión, estructuración y consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la institución. | Mapa de riesgos de corrupción consolidado | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 33% | 66% | 100% | Esta actividad fue realizada durante la vigencia 2023.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en el link "Transparencia y acceso a la información pública", de la página web de la Gobernación de Bolívar. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Secretaría de planeación Secretaría general | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% | 66% | 100% | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado
| 3.2 | Socializar y publicar en la página web los cambios y correcciones que se realicen a los mapas de riesgos de corrupción, de acuerdo con las revisiones realizadas por la Secretaria de Planeción y/o por las solicitudes realizadas por los distintos procesos, en caso de que se presenten | Publicación en la página web de los mapas de riesgos de corrupción actualizados | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 66% | 100% | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado. Se observa en la pagina web de la Gobernación de Bolívar la publicación de la versión N° 2 del mapa de riesgos de la entidad.
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Garantizar controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad. | Revisión de los mapas de riesgos de corrupción con los líderes de procesos y/o enlaces asignados verificando la eficacia y eficiencia de los controles | Líderes de procesos Secretaría de planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0% | No se presentó evidencia de cumplimiento para esta actividad en el corte evaluado.
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Oficina de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% | 66% | 100% | La oficina de Control Interno, realizó informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023
[7 empty] | 26% | 59.14% | 78.57%

## Hoja1 (hidden)
Componente | Avance | Pendiente
Gestión del Riesgo de Corrupción | 59% | 41%
Racionalización de Trámites | 78% | 22%
Rendición de cuentas. | 54% | 46%
Servicio al ciudadano | 21% | 79%
Transparencia y Acceso a la Información | 46% | 54%
Iniciativas adicionales | 66% | 34%
Total | 54%

## Racionalización de trámites
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023
Componente 2: Racionalización de Trámites
Ítem | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Avance Enero a Abril de 2023 | Avance Mayo a Agosto de 2023 | Avance Septiembre a Diciembre de 2023 | Observaciones
1 | Publicar el listado de los trámites y las mejoras de tipo administrativo, tecnológico, legislativo o financiero en el último seguimiento del plan anticorrupción de la vigencia 2022 | Publicacion del consolidado de racionalizaciones de la vigencia 2022, extraÍdo de la página oficial del DAFP, para la página de la Gobernación de Bolívar. | Secretaría de planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | Se evidencia la publicación en la página web de los trámites racionalizados durante la vigencia 2023
2 | Identificar los trámites susceptibles de actualización y racionalización, y relacionarlos en el sistema SUIT. | Priorización de trámites y OPAS susceptibles de mejorar. | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% | 67% | 100% | Una vez revisada la página de SUIT, se evidencia la priorización de 5 trámites
3 | Realizar mejoras a los trámites u otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos. | 1) Trámites racionalizados para la vigencia 2022 2) Reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2022 en la plataforma SUIT | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% | 67% | 100% | Una vez revisada se evidencia que luego de una migración de la información del SUIT realizada por el departamento administrativo de función pública, de los 21 trámites priorizados inicialmente, solo 5 quedaron en la plataforma. Los demás, debido a un error de cargue ya aparecen con los razgos de racionalización aplicados desde vigencias anteriorres.
[6 empty] | 55.33% | 78% | 100%

## Rendición de Cuentas
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Avance Enero a Abril de 2023 | Avance Mayo a Agosto de 2023 | Avance Septiembre a Diciembre de 2023 | Observaciones
Subcomponente 1 Información | 1.1 | Elaboración e implementación de la guía para estandarizar lineamientos | Guía para la estandarización de lineamientos de rendición de cuentas elaborada y estandarizada | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 100% | Se evidencia procedimiento y reglamento para la elaboración de actividades de rendición de cuentas de la vigencia 2023
| 1.2 | Usar de manera permanente canales virtuales para informar a la ciudadanía obras y proyectos ejecutados desde la Gobernación de Bolívar. | Mantener información actualizada y de fácil acceso a través de los canales institucionales y digitales. | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% | 67% | 100% | A través de los canales digitales institucionales se comunica constantemente a la ciudadanía
| 1.3 | Divulgar en los Canales de Comunicación, la Estrategia definida para la Rendición de Cuentas de la vigencia presente | Documento de Estrategia Rendición de Cuentas publicado en página Web en los tiempos estipulados de acuerdo al cronograma. | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% | 100% | 100% | Se evidencia la estrategia de rendición de cuentas diseñada para la vigencia 2023
Subcomponente 2 Diálogo | 2.1 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de Rendición de Cuentas al Interior de la Gobernación de Bolívar | Capacitar al equipo que articule los ejercicios de rendición de cuenta | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0% | La evidencia enunciada no se pudo verificar
| 2.2 | Generar espacios de intercambio de opiniones y comentarios mediante canales RPC entre el Gobierno de Bolívar y la Ciudadanía. | Inventario de comentarios especiales y evidencias de mensajes enviados a modo de peticiones, sugerencias, quejas o reclamos relcionados con la necesidad de información sobre Rendición de Cuentas | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 67% | 100% | Se evidencia el monitoreo de la información recibida a través de las redes sociales y a través del correo rendicion2023@bolivar.gov.co
| 2.3 | Comunicar y dialogar con las dependencias de la Gobernación de Bolívar sobre los resultados y avances de la gestión | E-mailing Interno para socializar todas las actividades relacionadas con la Rendición de Cuentas y acciones estratégicas importantes del Gobierno. | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% | 67% | 100% | A través del correo comunicaciones@bolivar.gov.co, se remite la información relevante sobre rendición de cuentas a funcionarios y contratistas
| 2.4 | Elaborar un informe entregable de la Rendicion de Cuentas para motivar la cultura de la transparencia y presentación de cuentas ante la ciudadanía. | Entregable colgado en Web y socializado interna y externamente | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 100% | Se evidencia informe de rendición de cuentas realizado por la Oficina de Prensa y Comunicaciones
Subcomponente 3 Responsabilidad | 3.1 | Monitorear y rendir cuentas permanente sobre los riesgos que den lugar a la corrupción en la gestión institucional a través del portal web y en la audiencia de Rendición de Cuentas. | Llevar actualizado y conforme a los estipulados Plan Anticorrupción | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 67% | 100% | No se recibió información sobre el avance de esta actividad. Sin embargo, es de anotar que desde la oficina de control interno se le realizó seguimiento a todos los mapas de riesgos de corrupción durante la vigencia 2023
| 3.2 | Analizar las recomendaciones realizadas por la ciudadanía frente a la audiencia de Rendición de Cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Bolívar Primero. | Encuesta de opinión ciudadana sobre los temas de interés para Rendición de Cuentas publicado en página web y oscializado en canales digitales de la Gobernación de Bolívar | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 100% | La Encuesta de opinión ciudadana fue dispuesta en el Banner de la página web de la Gobernación de Bolívar a través del formulario oficial https://forms.gle/FwZe27y2snPY1SF78
| 3.3 | Realizar Informe de evaluación y cumplimientio de la estrategia de Rendición de Cuentas | Informe cuatrimestral de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de control interno | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% | 67% | 100% | Desde la Oficina de Control Interno, se realizó informe trimestral del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cual incluye el seguimiento realizado a la Estrategia de Rendición de Cuentas
[7 empty] | 13.2% | 53.5% | 90%

## Servicio al Ciudadano
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023
Componente 4: Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fech inicio | Fecha final | Avance Enero a Abril de 2023 | Avance Mayo a Agosto de 2023 | Avance Septiembre a Diciembre de 2023 | Observaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Caracterización de grupos de valor | Informe de caracterización de grupos de valor. | Secretaria general - Dirección de atención al ciudadano y gestión documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 30% | 40% | Se realizaron encuestas de caracterización en la oficina de atención al ciudadano y pasaporte, con base a la información recolectada se realiza informe grafico estadistico.
| 1.2 | Fortalecer los mecanismos de medición de la percepción de satisfacción de la ciudadanía acorde con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | informe de la medición y percepción de la satisfacción de los ciudadanos | Secretaria general - Dirección de atención al ciudadano y gestión documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 30% | 40% | Se realizaron encuestas de percepción y satisfacción a los ciudadanos en la oficina de atención al ciudadano y pasaporte, con base a la información recolectada se realiza informe grafico estadistico.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Capacitación en atención y servicio al cliente | Talento humano de la entidad, capacitado en atención y servicio al cliente. | Dirección de Función publica | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 100% | Se realizó seminario de servicio al ciudadano por parte de la Dirección de Función publica
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 31 | Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención | Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 | Dirección TIC- Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 30% | Se realizó el diseño e implementación de un chatbot basado en inteligencia artificial para dar respuestas a solicitudes de ciudadano en tiempo real, a partir de procesos y servicios adoptados para la Gobernación de Bolívar
| 3.2 | Atención al Chat Institucional de la Entidad | Atención oportuna del chat institucional de la Entidad | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 30% | 30% | 55% | La oficina de atención al ciudadano realiza atención permanente y oportuna del chats institucional.
| 3.3 | Revisión permanente del correo institucional contactenos@bolivar.gov.co | Solicitud y/o PQRSD recibidas en la bandeja de entrada del correo contactenos debe ser ingresada al sistema de correspondencia externa SIGOB | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 30% | 67% | 100% | Realizamos revisión diaria al correo institucional y se ingresa a la plataforma de correspondencia externa sigob todas las PQRSD recibidas.
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Capacitación en atención y servicio al cliente | Talento humano de la entidad, capacitado en atención y servicio al cliente. | Dirección de Función publica | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 100% | Se realizó seminario de servicio al ciudadano por parte de la Dirección de Función publica
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico” | Informe de resultado del método de ciudadano incógnito | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 17% | 17% | 37% | Se diseñó y se implementó el metodo de ciudadano incógnito en el calnal telefónico
| 5.2 | Atención de la linea telefónica de la entidad | Atención permanente en el horario estipulado | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 17% | 17% | 100% | Si bien no se recibió evidencia del avance de esta actividad, en la oficina se evidenció el cambio de teléfonos fijos y la capacitación requerida para el uso de los mismos. Además, se recibió la información de la atención telefónica para la estructuración del Informe de verificación de PQRSD realizado por la Oficina de Control Interno
[7 empty] | 16% | 21.22% | 66.89%

## Transparencia y acceso a la inf
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fech inicio | Fecha final | Avance Enero a Abril de 2023 | Avance Mayo a Agosto de 2023 | Avance Septiembre a Diciembre de 2023 | Observaciones
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar permanentemente la información institucional registrada en el Portal Web de la Gobernación de Bolívar de conformidad a la Resolución 1519 de 2020 | Portal web actualizado | Secretaría Privada | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% | 80% | 80% | No se recibió evidencia de cumplimiento de esta actividad, al corte evaluado. No obstante, de conformidad al reporte de la matriz de cumplimiento ITA, se evidencia el cumplimiento del 80% de la actualización de la pagina web.
| 1.2 | Actualización permanente de las hojas de vida de los funcionarios públicos vinculados en la entidad, en la plataforma SIGEP. | Totalidad hojas de vida de servidores públicos de la Gobernación de Bolívar, actualizadas en el SIGEP. | Secretaría General -Dirección de Función Pública | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0% | La evidencia enunciada no se encuentra debidamente soportada, por lo que no da cuenta de cumplimiento para esta actividad en el corte evaluado.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento permanente a las solicitudes de información pública para brindar su respuesta en los términos establecidos por la ley. | Visitas permanentes a las diferentes dependencias para verificar el estado de trámite de las solicitudes de información. Solicitudes de información gestionadas adecuadamente | Secretaría General - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 33% | 66% | 100% | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado. Reuniones realizadas el 15 de octubre, 8 de septiembre, 16 de noviembre y 26 de diciembre de 2023.
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Implementar asistencia técnica a los municipios en gestión documental | Ocho (8) asistencias técnicas a los municipios | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 75% | 75% | 100% | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado los días 13 y 14 de septiembre de 2023. Completando el total de 14 asistencias técnicas a los municipios.
| 3.2 | Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Ocho (8) capacitaciones sobre herramientas archivísticas a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 50% | 50% | 50% | La evidencia enunciada no da cuenta de cumplimiento para esta actividad en el corte evaluado. Durante la vigencia 2023 se realizaron 4 capacitaciones sobre herramientas archivísticas a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar
| 3.3 | Actualización permanente de la publicación de los actos administrativos expedidos por la entidad para la consulta de los ciudadanos | Actos administrativos publicados en la página web de la entidad | Secretaría General | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0% | La evidencia enunciada no se encuentra debidamente soportada, por lo que no da cuenta de cumplimiento para esta actividad en el corte evaluado.
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar herramientas de accesibilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población en situación de discapacidad | Herramientas de accesibilidad implementadas en los medios electrónicos y espacios físicos de atención al ciudadano | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0% | La evidencia enunciada no se encuentra debidamente soportada, por lo que no da cuenta de cumplimiento para esta actividad en el corte evaluado.
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con la Resolución 1519 de 2020 | Reporte anual de información en (ITA), Índice de Transparencia y Acceso a la información. | Secretaría Privada | 2023-02-01 | 2023-12-31 | NA | 100% | 100% | El reporte ante la Procuraduría General de la Nación fue realizada de manera oportuna el día 31 de agosto de 2023, de conformidad a la directiva N° 11 de 2023 del ente de control externo.
[7 empty] | 22.57% | 46.38% | 53.75%

## Iniciativas Adicionales
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023
Componente 6: Estrategia de participación ciudadana en la gestión pública
Fase del ciclo de la gestión | Actividades | Objetivo de la actividad | Medios o canales de participación | Meta / Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | Avance Enero a Abril de 2023 | Avance Mayo a Agosto de 2023 | Avance Septiembre a Diciembre de 2023 | Observaciones
Formulación / Planeación de políticas, planes, programas, proyectos, normas | Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Recibir las observaciones y propuestas por parte de los actores internos y externos al proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Banner principal y sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio web de la entidad | Publicación realizada en la página web | Publicación del PAAC en la página web | Secretaria de Planeación | 2023-12-31 | 33% | 66% | 100% | Esta actividad fue realizada conforme al corte evaluado. Publicado en la pagina web de la Gobernación de Bolívar
Control / Evaluación | Presentación a la ciudadanía del seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Recibir observaciones por parte de los actores internos y externos a los informes de seguimiento del Plan Anticorupción y Atención al Ciudadano | Sección de Transparencia y acceso a la información pública de sitio web de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Seguimientos publicados / Seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | Enero de 2023 Mayo de 2023 Septiembre de 2023 | 33% | 66% | 100% | Se publica el tercer seguimiento del corte septiembre a diciembre vigencia 2023, en la pagina web de la Gobernación de Bolívar.
| Presentación a la ciudadanía del seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción | Recibir observaciones por parte de los actores internos y externos a los informes de seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción | Sección de Transparencia y acceso a la información pública de sitio web de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción | Seguimientos publicados / Seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | Enero de 2023 Mayo de 2023 Septiembre de 2023 | 33% | 66% | 100% | Se publica el tercer seguimiento del corte septiembre a diciembre vigencia 2023, en la pagina web de la Gobernación de Bolívar.
[8 empty] | 33% | 66% | 100%