## Gestión de Riesgo de Corrupción
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance ene - abr | Avance may - ago | Avance sep - dic | Observaciones
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Capacitar a los líderes de procesos y/o enlaces de la Gobernación de Bolívar encargados de la administración de riesgos de corrupción, para fortalecer el conocimiento sobre su gestión | 2 capacitaciones durante la vigencia | Secretaría de planeación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance en el cumplimiento de esta actividad
| 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos ante los lideres de cada proceso y ante cada funcionario de la Gobernación de Bolívar. | Publicación en la página de la gobernación, y luego envío de nota informativa con la URL de la política a cada mail institucional. | Secretaría de planeación. Secretaría general | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance en el cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 2. Construcción del Mapas de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Coordinar y asesorar el proceso de compilación, revisión, estructuración y consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la institución. | Mapa de riesgos de corrupción consolidado | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance en el cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en el link "Transparencia y acceso a la información pública", de la página web de la Gobernación de Bolívar. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la Gobernación de Bolívar. | Secretaría de planeación Secretaría general | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% |  |  | Se evidencia la publicación de los mapas de riesgos de corrupción actualizados para la vigencia 2024 en el link: https://www.bolivar.gov.co/archivos/?k=b709bf5e05bc4478c6614d5ab41263f3&p=Transparencia%2Fplanes-anticorrupcion%2F2024&dl=MRC+29ENE2024++MAPAS+DE+RIESGOS+DE+CORRUPCION+BOLIVAR+2024.xlsx&z=b709bf5e05bc4478c6614d5ab41263f3
| 3.2 | Socializar y publicar en la página web los cambios y correcciones que se realicen a los mapas de riesgos de corrupción, de acuerdo con las revisiones realizadas por la Secretaria de Planeción y/o por las solicitudes realizadas por los distintos procesos, en caso de que se presenten | Publicación en la página web de los mapas de riesgos de corrupción actualizados | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance en el cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Garantizar controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad. | Revisión de los mapas de riesgos de corrupción con los líderes de procesos y/o enlaces asignados verificando la eficacia y eficiencia de los controles | Líderes de procesos Secretaría de planeación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance en el cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33% |  |  | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el cumplimiento
[7 empty] | 19% | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!

## Racionalización de trámites
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 2: Racionalización de Trámites
Ítem | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Avance ene - abr | Avance may - ago | Avance sep - dic | Observaciones
1 | Publicar el listado de los trámites y las mejoras de tipo administrativo, tecnológico, legislativo o financiero en el último seguimiento del plan anticorrupción de la vigencia 2023 | Publicacion del consolidado de racionalizaciones de la vigencia 2023, extraÍdo de la página oficial del DAFP, para la página de la Gobernación de Bolívar. | Secretaría de planeación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia publicación del consolidado de los trámites racionalizados
2 | Identificar los trámites susceptibles de actualización y racionalización, y relacionarlos en el sistema SUIT. | Priorización de trámites y OPAS susceptibles de mejorar. | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia estrategia de racionalización de trámites
3 | Realizar mejoras a los trámites u otros procedimientos en costos, tiempos, requisitos, documentos, procedimientos y procesos. | 1) Trámites racionalizados para la vigencia 2024 2) Reporte de trámites racionalizados para la vigencia 2024 en la plataforma SUIT | Secretaría de planeación Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia estrategia de trámites para la vigencia 2024, ni trámites racionalizados
[6 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!

## Rendición de Cuentas
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Avance ene - abr | Avance may - ago | Avance sep - dic | Observaciones
Subcomponente 1 Información | 1.1 | Elaboración e implementación de la guía para estandarizar lineamientos | Guía para la estandarización de lineamientos de rendición de cuentas elaborada y estandarizada | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
| 1.2 | Usar de manera permanente canales virtuales para informar a la ciudadanía obras y proyectos ejecutados desde la Gobernación de Bolívar. | Mantener información actualizada y de fácil acceso a través de los canales institucionales y digitales. | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33% |  |  | Se evidencia la información permanente de la ejecución de las actividades realizadas en la Gobernación, a través de la página web y las redes sociales
| 1.3 | Divulgar en los Canales de Comunicación, la Estrategia definida para la Rendición de Cuentas de la vigencia presente | Documento de Estrategia Rendición de Cuentas publicado en página Web en los tiempos estipulados de acuerdo al cronograma. | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 2 Diálogo | 2.1 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de Rendición de Cuentas al Interior de la Gobernación de Bolívar | Capacitar al equipo que articule los ejercicios de rendición de cuenta | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
| 2.2 | Generar espacios de intercambio de opiniones y comentarios mediante canales RPC entre el Gobierno de Bolívar y la Ciudadanía. | Inventario de comentarios especiales y evidencias de mensajes enviados a modo de peticiones, sugerencias, quejas o reclamos relcionados con la necesidad de información sobre Rendición de Cuentas | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
| 2.3 | Comunicar y dialogar con las dependencias de la Gobernación de Bolívar sobre los resultados y avances de la gestión | E-mailing Interno para socializar todas las actividades relacionadas con la Rendición de Cuentas y acciones estratégicas importantes del Gobierno. | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
| 2.4 | Elaborar un informe entregable de la Rendicion de Cuentas para motivar la cultura de la transparencia y presentación de cuentas ante la ciudadanía. | Entregable colgado en Web y socializado interna y externamente | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 3 Responsabilidad | 3.1 | Monitorear y rendir cuentas permanente sobre los riesgos que den lugar a la corrupción en la gestión institucional a través del portal web y en la audiencia de Rendición de Cuentas. | Llevar actualizado y conforme a los estipulados Plan Anticorrupción | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
| 3.2 | Analizar las recomendaciones realizadas por la ciudadanía frente a la audiencia de Rendición de Cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Bolívar Primero. | Encuesta de opinión ciudadana sobre los temas de interés para Rendición de Cuentas publicado en página web y oscializado en canales digitales de la Gobernación de Bolívar | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
| 3.3 | Realizar Informe de evaluación y cumplimientio de la estrategia de Rendición de Cuentas | Informe cuatrimestral de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de control interno | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
[7 empty] | 3.3% | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!

## Servicio al Ciudadano
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 4: Servicio al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fech inicio | Fecha final | Avance ene - abr | Avance may - ago | Avance sep - dic | Observaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Caracterización de grupos de valor | Informe de caracterización de grupos de valor. | Secretaria general - Dirección de atención al ciudadano y gestión documental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
| 1.2 | Fortalecer los mecanismos de medición de la percepción de satisfacción de la ciudadanía acorde con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | informe de la medición y percepción de la satisfacción de los ciudadanos | Secretaria general - Dirección de atención al ciudadano y gestión documental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Capacitación en atención y servicio al cliente | Talento humano de la entidad, capacitado en atención y servicio al cliente. | Dirección de Función publica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 31 | Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención | Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 | Dirección TIC- Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
| 3.2 | Atención al Chat Institucional de la Entidad | Atención oportuna del chat institucional de la Entidad | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
| 3.3 | Revisión permanente del correo institucional contactenos@bolivar.gov.co | Solicitud y/o PQRSD recibidas en la bandeja de entrada del correo contactenos debe ser ingresada al sistema de correspondencia externa SIGOB | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Capacitación en atención y servicio al cliente | Talento humano de la entidad, capacitado en atención y servicio al cliente. | Dirección de Función publica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico” | Informe de resultado del método de ciudadano incógnito | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
| 5.2 | Atención de la linea telefónica de la entidad | Atención permanente en el horario estipulado | Dirección de atención al ciudadano y Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
[7 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!

## Transparencia y acceso a la inf
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fech inicio | Fecha final | Avance ene - abr | Avance may - ago | Avance sep - dic | Observaciones
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar permanentemente la información institucional registrada en el Portal Web de la Gobernación de Bolívar de conformidad a la Resolución 1519 de 2020 | Portal web actualizado | Secretaría Privada | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 79% |  |  | De conformidad con la información reportada por la Gobernación de Bolívar, la cua fue auditada recientemente por la Procuraduría, se obtuvieron 79 de 100 puntos posibles en la implementación del Portal Web de la Gobernación de Bolívar de conformidad a la Resolución 1519 de 2020
| 1.2 | Actualización permanente de las hojas de vida de los funcionarios públicos vinculados en la entidad, en la plataforma SIGEP. | Totalidad hojas de vida de servidores públicos de la Gobernación de Bolívar, actualizadas en el SIGEP. | Secretaría General -Dirección de Función Pública | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento permanente a las solicitudes de información pública para brindar su respuesta en los términos establecidos por la ley. | Visitas permanentes a las diferentes dependencias para verificar el estado de trámite de las solicitudes de información. Solicitudes de información gestionadas adecuadamente | Secretaría General - Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Implementar asistencia técnica a los municipios en gestión documental | Ocho (8) asistencias técnicas a los municipios | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
| 3.2 | Realizar capacitaciones sobre las herramientas archivísticas implementadas en la entidad a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Ocho (8) capacitaciones sobre herramientas archivísticas a los funcionarios de la Gobernación de Bolívar | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
| 3.3 | Actualización permanente de la publicación de los actos administrativos expedidos por la entidad para la consulta de los ciudadanos | Actos administrativos publicados en la página web de la entidad | Secretaría General | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar herramientas de accesibilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población en situación de discapacidad | Herramientas de accesibilidad implementadas en los medios electrónicos y espacios físicos de atención al ciudadano | Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Reportar información en Índice de Transparencia Activa (ITA), de conformidad con la Resolución 1519 de 2020 | Reporte anual de información en (ITA), Índice de Transparencia y Acceso a la información. | Secretaría Privada | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% |  |  | No se evidencia avance del cumplimiento de esta actividad
[7 empty] | 9.875% | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!

## Iniciativas Adicionales
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 6: Estrategia de participación ciudadana en la gestión pública
Fase del ciclo de la gestión | Actividades | Objetivo de la actividad | Medios o canales de participación | Meta / Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | Avance ene - abr | Avance may - ago | Avance sep - dic | Observaciones
Formulación / Planeación de políticas, planes, programas, proyectos, normas | Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Recibir las observaciones y propuestas por parte de los actores internos y externos al proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Banner principal y sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio web de la entidad | Publicación realizada en la página web | Publicación del PAAC en la página web | Secretaria de Planeación | 2024-12-31 | 33% |  |  | Se publicó el plan antiorrupción para la página web para la recepción de observaciones y propuestas por parte de la Secretaría de Planeación
Control / Evaluación | Presentación a la ciudadanía del seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Recibir observaciones por parte de los actores internos y externos a los informes de seguimiento del Plan Anticorupción y Atención al Ciudadano | Sección de Transparencia y acceso a la información pública de sitio web de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Seguimientos publicados / Seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | Enero de 2024 Mayo de 2024 Septiembre de 2024 | 33% |  |  | Se publicó el informe de seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción de la vigencia 2023 en la página web
| Presentación a la ciudadanía del seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción | Recibir observaciones por parte de los actores internos y externos a los informes de seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción | Sección de Transparencia y acceso a la información pública de sitio web de la entidad | Tres (3) informes de seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción | Seguimientos publicados / Seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | Enero de 2024 Mayo de 2024 Septiembre de 2024 | 33% |  |  | Se publicó el informe de seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción de la vigencia 2023 en la página web
[8 empty] | 33% | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!