## SEC. GENERAL
| GESTION DOCUMENTAL | [8 empty] | CÓDIGO | GD-MR-01
| MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN | [8 empty] | VERSIÓN | 1
[10 empty] | FECHA | 2021-06-04
Procesos |  | Subprocesos | N | Riesgo | Clasificacion | causas | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Opción Manejo | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador | avance enero - abril 2024 | avance enero - abril 2024
DIRECCION DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL |  | GESTION DOCUMENTAL | 1 | Deterioro de la información del Archivo de Gestión, Central e Histórico. | Gestion | 1. Desmejoras en las instalaciones y Exposición a condiciones inadecuadas de almacenamiento (Fallas en sistemas eléctricos e hidráulicos, conatos de incendios, entre otros). | Casi seguro | Insignificante | EXTREMA | REDUCIR EL RIESGO | Proyección de las solicitudes de Mantenimiento a la Direccion de Logistica para la debida adecuacion de las instalaciones físicas del archivo central. | Requerimientos en físico y SIGOB. | Director Administrativo 009 - 02 RP - Atención al Ciudadano y Gestión Documental. Profesional Especializado 222 - 07 RP Director Administrativo 009 - 02 RP - Atención al Ciudadano y Gestión Documental. | trimestral | ( Numero de transferencia primarias y secundarias / Numeros de mejoras y de adecuacion de espacios fisico de archivo/)x 100 | PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024, SE RECIBIO TRANSFERENCIA, PENDIENTE DEL AÑO ANTERIOR. DE LA SERETARIA DE SALUD-DIRECCION ADMVA Y FINANCIERA. EL CRONOGRAMA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024, TIENE PROGRAMADA 5 TRANSFERENCIAS, QUE INICIARAN A PARTIR DE LA TERCERA SEMANA DEL MES DE ABRIL. ANEXAMOS EVIDENCIAS PARA EL MES DE ABRIL, SE RECIBIERON TRANSFERENCIAS PRIMARIAS DE LA DIRECCION DE FUNCION PUBLICA, EL DIA 15 DE ABRIL Y OFICINA DE COBRO COACTIVO EL 24 DE ABRIL, LAS CUALES ESTAN EN PROCESO DE VERIFICACION. | PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 SE RECIBIERON TRANSFERENCIAS DE LAS SECRETARIAS EVIDENCIADAS EN EL ANEXO
[6 empty] | 2. Espacios reducidos para los archivos de gestión. |  |  |  |  | Proyección de las solicitudes de Mantenimiento a la Direccion de Logistica para la debida adecuacion de las instalaciones físicas del archivo central. | Requerimientos en físico y SIGOB.
[6 empty] | 3. espacios insuficientes y adecuados para albergar la información, que por tablas de retención documental, deba ser transferidas al archivo central y de este al Historico. |  |  |  |  | Organización y desarrollo de capacitaciones en Gestión Documental, a los funcionarios de las diferentes dependenias de la Gobernación. | cronograma de capacitaciones y Evidencias del desarrollo de las Capacitaciones.
[6 empty] | 4. Infraestructura escasa para recibir las transferencias primarias y secundarias. |  |  |  |  | Organización y desarrollo de capacitaciones en Gestión Documental, a los funcionarios de las diferentes dependenias de la Gobernación. | cronograma de capacitaciones y Evidencias del desarrollo de las Capacitaciones.
[6 empty] | 5. control de plagas, roedores y microorganismos escasos. |  |  |  |  | Solicitar mediante comunicación formal al funcionario competente para que gestione la adquisición de los espacios necesarios y suficientes para albergar la información producto de transferencias documentales. | Solicitud.
|  |  | 2 | Pérdida total, parcial o extravío de la documentación que hace parte de la memoria institucional y reposa en los archivos de gestión, central e histórico. | Gestion | 1. Afectaciones de tipo antropogénico (almacenamiento inadecuado, alteración de los documentos, maltrato de los documentos, entre otros). | Rara vez | Insignificante | ALTA | REDUCIR EL RIESGO | Requerir a la dependencia responsable la Adquisición de un software de Gestión Documental. | Comunicación de soliictud de adquisición de Software de Gestión Documental. | Director Administrativo 009 - 02 RP - Atención al Ciudadano y Gestión Documental. Profesional Especializado 222 - 07 RP | trimestral | (Numero de backup de la informacion digital realizados / numero de backup de la información programados para la vigencia x 100 | PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE NO SE HA SOLICITADO BACKUP DE INFORMACION DIGITAL A LA DIRECCION TIC PARA LAS DEPENDENCIAS PRODUCTORAS DE ESTE TIPO DE INFORMACION. PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024, NO SE REALIZARON CAPACITACIONES, PERO SI SE ELBAORO EL CRONOGRAMA PARA INICIAR ESTAS CAPACITACIONES A PARTIR DE LA TERCERA SEMANA DEL MES DE ABRIL. | PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES CAPACITACIONES.
[6 empty] | 2. Sustracción de documentos físicos y/o electrónicos. |  |  |  |  | solicitar la Realizacion de Backup de la información que se produce de manera digital. | Soliictud de Backup de Información Digital.
[6 empty] | 3. Aplicación inadecuada de los inventarios documentales en los archivos de gestión y central. |  |  |  |  | solicitar la Realizacion de Backup de la información que se produce de manera digital. | Soliictud de Backup de Información Digital.
[6 empty] | 4. Desconocimiento de la normatividad archivística y de las técnicas de organización de archivos. |  |  |  |  | Organizar y desarrollar capacitaciones en materia de archivo. | Evidencias de capacitaciones.
[6 empty] | 5. Falta de interés en la adquisición de conocimientos en técnicas y manejo de información. |  |  |  |  | Organizar y desarrollar capacitaciones en materia de archivo. | Evidencias de capacitaciones.
|  |  | 3 | Desactualización de los equipos y programas tecnológicos. | Gestion | 1. Software y Hardware obsoletos. | casi seguro | Mayor | ALTA | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Proyectar los requerimientos de diagnósticos, mantenimiento y actualización de equipos y programas tecnológicos a TIC. | Requerimientos en físico y SIGOB. | Director Administrativo 009 - 02 RP - Atención al Ciudadano y Gestión Documental. Profesional Especializado 222 - 07 RP | trimestral | Numero de requerimientos de diagnósticos, mantenimiento y actualización de equipos y programas tecnológicos de gestión documental realizados/ Numero de software, hardware y equipos actualizados x 100 | SE REQUIRIO A LA DIRECCION TIC LA REPARACION Y RESCATE DE INFORMACION CONSIGNADA EN | SE REQUIRIO A LA DIRECCION TIC LA REPARACION Y RESCATE DE INFORMACION CONSIGNADA EN
[6 empty] | 2. Obsolescencia de medios de almacenamiento (diskettes, rollos de microfilm, microfichas). |  |  |  |  | Proyectar los requerimientos de diagnósticos, mantenimiento y actualización de equipos y programas tecnológicos a TIC. | Requerimientos en físico y SIGOB.
[6 empty] | 3. Desinterés y falta de cultura en la implementación de la gestión documental electrónica en la entidad, por parte de los funcionarios encargados de los archivos de gestión. |  |  |  |  | Proyectar los requerimientos de diagnósticos, mantenimiento y actualización de equipos y programas tecnológicos a TIC. | Requerimientos en físico y SIGOB.
|  |  | 4 | Interés en la aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD) aprobadas por la Gobernación de Bolívar. | Gestion | 1. Falta de aplicación de los conocimientos transmitidos mediante capacitaciones en organización de archivos de gestión y aplicación de Tablas de Retención Documental (TRD). | Rara vez | Moderado | MODERADA | REDUCIR EL RIESGO | organizar y desarrollar las capacitaciones a funcionarios encargados de los Archivos de gestión de las diferentes oficinas y dependencias de la Gobernación de Bolívar. | Evidencias de capacitaciones. | Director Administrativo 009 - 02 RP - Atención al Ciudadano y Gestión Documental. Profesional Especializado 222 - 07 RP | trimestral | (numeros de capacitaciones realizadas/ Numeros de capacitaciones programadas) x 100 | LAS CAPACITACIONES EN GESTION DOCUMENTAL SE INICARAN A PARTIR DEL MES DE MAYO DE 2024. SE ANEXA CRONOGRAMAS DE CAPACITACIONES. | PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024, SE REALIZARON CAPACITACIONES PRESENCIALES A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS
[6 empty] | 2. Desinterés y falta de cultura en la implementación de la gestión documental en la entidad, por parte de los funcionarios encargados de los archivos de gestión. |  |  |  |  | organizar y desarrollar las capacitaciones a funcionarios encargados de los Archivos de gestión de las diferentes oficinas y dependencias de la Gobernación de Bolívar. | Evidencias de capacitaciones.
[6 empty] | 3. Perfil inadecuado de los funcionarios encargados de los archivos de gestión. |  |  |  |  | Realizar seguimiento de la aplicación de los temas desarrollados en las capacitaciones. | Formato e informes de Seguimiento.
|  |  | 5 | Tablas de retención desactualizadas . | Gestion | 1. Aparición de nuevas normas que modifican los procesos de elaboración o actualización de Tablas. | Improbable | Moderado | MODERADA | EVITAR EL RIESGO | Estudiar la normatividad que emerge en materia de Gestión Documental. | Herramientas de Gestión documental actualizadas. | Director Administrativo 009 - 02 RP - Atención al Ciudadano y Gestión Documental. Profesional Especializado 222 - 07 RP | trimestral | Numeros de TRD actualizadas durante la vigencia / Numero de TRD que se deben actualizar de conformidad con la norma vigente x 100 | EN ESTE PRIMER TRIMESTRE NO HA SIDO NECESARIO ACTUALZIAR TRD, DADO QUE NO HEMOS TENIDO CONOCIMIENTO DE REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA QUE NOS CONLLEVE A INICIAR ESTA ACTUALIZACION DE TRD: PARA EL MES DE ABRIL SE FORMALIZO LA REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA DADA POR LE DECRETO 297 DE 2024, LO QUE CONLLEVARA PLANIFICAR EL PROCESO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TRD. | PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, SE EMITIÓ APENAS LA RESOLUCION DE MANUALES DE FUNCIONES, INSUMO NECESARIO PARA LA ELABORACION DE TRD, QUE CONFORME AL PROYECTO DE ARCHIVO, SU ELABORACION SERA CONTRATADA.
[6 empty] | 2. Cambios estructurales sufridos por la entidad, como consecuencia de reestructuraciones o modernizaciones. |  |  |  |  | Estudiar la normatividad que emerge en materia de Gestión Documental. | Herramientas de Gestión documental actualizadas.
[6 empty] | 3. Desinterés político en la aplicación de normas archivísticas. |  |  |  |  | Actualizar las herramientas de Gestión Documental conforme a los lineamientos legales vigentes. | Herramientas de Gestión documental actualizadas.
[6 empty] | 4. Cambios en los lineamientos políticos y legales que rigen la Planeación estratégica de la Gestión Documental. |  |  |  |  | Actualizar las herramientas de Gestión Documental conforme a los lineamientos legales vigentes. | Herramientas de Gestión documental actualizadas.