## SEC. GENERAL
| OFICINA DE PASAPORTE | [8 empty] | CÓDIGO | AC-MR-01
| MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN | [8 empty] | VERSIÓN | 1
[10 empty] | FECHA | 2021-06-04
Procesos |  | Subprocesos | N | Riesgo | Clasificacion | causas | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Opción Manejo | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador | Indicador | avance enero - abril 2024 | avance mayo - julio 2024 | Observaciones
DIRECCION DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL |  | PASAPORTE | 1 | Presunto incumplimiento de las obligaciones adquiridas en relacion al convenio 007 de 2010 entre la Gobernacion de Bolivar y el Ministerio de Relaciones Exteriores |  | 1. inoservancia a las causas establecidas en el convenio relacionada con la expedicion del pasaporte | rara vez | Moderado | BAJA | EVITAR EL RIESGO | Realizar informes mensuales relacionada con el numero de pasaportes expedidos | Oficios de Informes | Profesional Especializado 222 - 08 RP. | trimestral | (Número de informes y reportes trimestrales presentado / cuatros reportes anuales que se deben presentar)*100 | (Número de informes y reportes trimestrales presentado / cuatros reportes anuales que se deben presentar)*101 | se adjunta informe del numero de pasaportes expedidos y Logros Primer Trimestre 2024 Jornada Móvil Palacio de la Proclamación | se adjunta informe del numero de pasaportes expedidos y Logros segundo Trimestre 2024 | 55%
[11 empty] | Realizar la notificación de fallas en la plataforma SITAC a la mesa de ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores. | Notificaciones.
|  |  | 2 | Trato inadecuado al usuario en la expedicion de pasaportes. |  | 1. Falta de capacitación relacionada con la Resolucion 688 de 2021, relacionada con la expedicion de pasaportes | rara vez | Moderado | ALTO | EVITAR EL RIESGO | Solicitar capacitaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las actualizaciones relacionadas con la normatividad para la expedicion de pasaporte | Oficios de solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores. | Profesional Especializado 222 - 08 RP. | Semestral | (Número de solicitudes y capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas)*100 | (Número de solicitudes y capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas)*101 | oficio del ministerio con el cronograma de las capacitaciones | oficio del ministerio con el cronograma de las capacitaciones | 50%
[6 empty] | 2. poco personal contratado para formalizacion de expedicion de pasaporte |  |  |  |  | Proyectar la solicitud formal a la Dirección de Función Pública, relacionada a los requerimientos de personal perfilado y suficiente. | Oficios de solicitud a la Dirección de Función Pública.