## 4. PLANEACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación
VIGENCIA: | 2026 - 2027
COMPONENTE | ACCIÓN/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR/MONITOREAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION CUATRIMESTRAL (%) |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[13 empty] | 1 | 2 | 3
Transversal | Planear el desarrollo del Ciclo del Programa, asegurando que se incorpore a las dinámicas internas y a los demás ciclos de planeación de la organización. | Planeación Institucional. | Definir, en cada caso, un procedimiento, de conformidad con las prácticas internas, mediante el cual se validará, consolidará, aprobará y publicará el Programa de Transparencia, teniendo en cuenta la descripción hecha en este documento de cada etapa. Se debe señalar responsables, medios y plazos, | Diseñar, revisar, aprobar e implementar un procedimiento el cual proporcione los lineamientos para la elaboración, apobación, publicación y/o actualización del Programa de Transparencia y Etica Pública (PTEP), incluyendo la elaboración de su plan anual de ejecución y seguimiento | 2026-09-01 | 2027-06-30 | Procedimiento diseñado para la elaboracion, aprobacion, publicacion y/o actualizacion del PTEP. | Secretaria de Planeacion. | Procedimiento elaborado | 1 | numero | 100%
|  |  | Definir un procedimiento, de conformidad con las prácticas internas, mediante el cual se modificará o reformulará el Programa de Transparencia, teniendo en cuenta la descripción hecha en este documento de esa etapa y la acción de Auditoría y mejora. | Estructurar el Procedimiento para la revisión, ajuste, modificación y reformulación del PTEP. | 2026-01-01 | 2026-07-31 | Procedimiento para modificar o reformular el Programa de Transparencia | Secretaria de Planeacion. | Procedimiento para modificar PTEP elaborado. | 1 | numero | 100%
|  |  | Desarrollar e implementar alternativas innovadoras para el desarrollo de las acciones del Programa o de las herramientas e instrumentos. | Implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana sobre riesgos de corrupción. | 2026-09-01 | 2027-06-30 | Estrategias para el desarrollo del programa de transparencia y ética pública | Todos los actores del Programa | Sistema de monitoreo y alerta | 1 | numero | 100%

## 5.1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación
VIGENCIA: | 2026 - 2027
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR/MONITOREAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION CUATRIMESTRAL (%) |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[13 empty] | 1 | 2 | 3
Programático | Administración de riesgos | Planeación Institucional. Control Interno. | Actualizar la política de administración de riesgos incluyendo lo relacionadoc on los riesgos para la integridad pública y los riesgos de LA/FT/FP. | Actualizacion de la Politica de Administracion de Riesgos de la Gobernacion de Bolívar conforme a la Guia para la administracion del Riesgo - Version 7 del DAFP. | 2026-07-08 | 2027-06-30 | Politica de Administracion de Riesgos. | Secretaría de Planeacion - Todos los lideres de procesos. | Politica de Administracion de Riesgos actualizada. | 1 | Numero | 100%
|  |  | Realizar monitoreo al cumplimiento de la política institucional de administración de riesgos. | Emitir circular a las secretarías, oficinas y demás dependencias de la gobernacion de Bolivar, con el fin de realizar el seguimiento a las actividades establecidas sobre el cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos. | 2026-07-01 | 2027-12-31 | Circular de solicitud de informacion emitida. | secretaria de planeacion | Circulares emitidas | 3 | Numero | 100%
|  |  |  | Recibir, organizar y consolidar los reportes y evidencias remitidos por las dependencias responsables de la gobernacion de Bolivar. | 2026-07-01 | 2027-12-31 | Registros de revisión, validación y valoración de la información reportada. | secretaria de planeacion | información reportada revisada, validada y valorada frente a la recibida. | 3 | numero | 100%
|  |  |  | Realizar seguimiento a las dependencias responsables frente a la entrega de información y soportes requeridos. | 2026-07-01 | 2027-12-31 | Matriz de seguimiento y comunicaciones de seguimiento | secretaria de planeacion | dependencias objeto de seguimiento | 3 | numero | 100%
|  |  |  | Identificar y consolidar en una matriz la información recibida de las dependencias de la Gobernación de Bolívar, relacionada con las actividades ejecutadas para apoyar el seguimiento institucional al cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos | 2026-07-01 | 2027-12-31 | Matriz consolidada de seguimiento de las actividades ejecutadas y evidencias de cumplimiento reportadas por las dependencias de la Gobernación de Bolívar. | secretaria de planeacion | Información recibida de las dependencias consolidada en la matriz de seguimiento. | 3 | Numero | 100%
|  | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Contar con un canal institucional de denuncias. El diseño y operación del canal deberá seguir la metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de conformidad con la función que le otorgar el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Publicar y fortalecer el acceso al canal en el portal institucional (Linea de atención al ciudadano y Anticorrupción - Correo de contacto) | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Enlace funcional y evidencia de publicación en la web | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa | Canales publicados y accesibles | 100% | numero | 100%
|  |  | Contar con un procedimiento para realizar procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte. La metodología para la operación de este control será definida en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | Creación de manual debida diligencia transversal en toda la entidad. | 2026-07-08 | 2027-06-30 | Manual de debida diligencia. | Todos los lideres de procesos. | Manual de debida diligencia creado | 1% | Numero | 100%

## 5.2. REDES Y ARTICULACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación
VIGENCIA: | 2026 - 2027.
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR/MONITOREAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION CUATRIMESTRAL (%) |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[13 empty] | 1 | 2 | 3
Programático | Redes y articulación | Poltica de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción. Politica de Servicio al Ciudadano. Poltica de Participacion Ciudadana en la Gestion Publica. Politica de Fortalecimiento Organizacional y simplificacion de procesos. | Identificar e inventariar las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la entidad u organización participa. | Emitir circular a todas las dependencias que integran la Gobernacion de Bolívar (Centrales y Descentralizadas) solicitnado la identificacion y caracterizacion de todas aquellas instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, cualquier organismo, tanto interno como externo, que por disposición de normatividad vigente o por decisión autónoma la gobernación de Bolívar participa. | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Circular de solicitud de informacion emitida. | Secretaria de Planeacion. | Circulares emitidas | 1 | Numero | 100%
|  |  |  | Identificacion y consolidacion de la informacion recibida por parte de las dependecias de la Gobernacion en una matriz de inventario de todas las instancias en la cuales la Gobernacion de Bolivar participa. | 2026-02-01 | 2026-05-30 | Lista de las instancias de participacion inventariadas. | Secretaria de Planeacion. | Instancias de participacion inventariadas. | 1 | Numero | 100%
|  |  | Elaborar un Mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la entidad. | Mapas de Redes y articulacion elaborado consistente en una matriz en la cual se identifica las instancias, responsables, entre otros. | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Mapa de redes de la Gobernacion de Bolivar. | Secretaria de Planeacion. | Mapa de Redes | 1 | Numero | 100%
|  |  | Estructuración del procedimiento para la Actualizacion de la información del "Mapa de Redes y Articulacion de la Gobernacion de Bolívar" y el envio de los reportes, por parte de los responsables de participar en la Instancia, del cumplimiento de los compromisos asignados y/o adquisisción de nuevos compromisos. | Diigenciar el formato de matriz de procedimiento institucional proporcionado por la Secretaria General, donde determine el paso a paso para la actualización de la informacion del "Mapa de redes y articulación de la Gobernación de Bolivar". Posteriormente la Sec Planeación deberá remitirlo a la Secretaria General mediante oficio para revisión y validación del mismo. | 2026-07-08 | 2026-11-02 | Oficio de remisión y Formato Procedimiento MECI para revisión | Secretaría de Planeación | Procedimiento estructurado | 1 | Numero | 100%
|  |  |  | Revisar el formato de procedimiento remitido por la Secretaria de Planeación, determinar si este cumple con los lineamientos destablecidos del MECI. Si es así se procederá a codificar el formato y se enviará el oficio con el acta de validación para la firma y aprobación por parte del lider responsable | 2026-11-02 | 2026-11-16 | Oficio de remisión de Acta de Validación MECI para firma | Secretaría General | Validacion realizada | 1 | Numero | 100%
|  |  |  | Devolver el acta de validacion debidamente diligenciada y firmada por los responsables del proceso a la Secretaria General para formalizar la aprobación del Procedimiento en cuestión. | 2026-11-17 | 2026-11-27 | Acta de Validación MECI Firmada | Secretaria de Planeacion. | Validacion realizada | 1 | Numero | 100%
|  |  |  | Remitir a la Secretaria TIC, El procedimiento debidamente aprobado para su publicación en pagina web de la entidad | 2026-11-27 | 2026-11-30 | Procedimiento codificado y aprobado para publicación | Secretaría General | Procedimiento publicado | 1 | Numero | 100%

## 5.3.1. ACCESO INFORM. PÚBLI
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación
VIGENCIA: | 2026-2027
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR/MONITOREAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION CUATRIMESTRAL (%) |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[13 empty] | 1 | 2 | 3
Programático | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Identificar si la entidad u organización cuenta con políticas o procedimientos para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública. | Realizar un diagnóstico institucional que permita verificar la actualización y cumplimiento de los procedimientos orientados a garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad de la información pública. | 2026-02-01 | 2026-02-10 | Diagnóstico institucional realizado del cumplimiento en materia de transparencia y accesibilidad de la información. | Secretaria Privada | Diagnóstico | 1 | Número | 100%
|  |  | Publicar de forma periódica los instrumentos de gestión de la información, de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014. | Realizacion de mesas de trabajo de socializacion del marco normativo vigente con los responsables de la informacion publicada en el esquema de publicacion de la seccion de Tranparencia en la pagina Web de la Gobernacion de Bolivar. | 2026-01-15 | 2026-12-15 | Actas de mesas de trabajo | Secretaria Privada | Mesas de trabajo de socializacion realizadas. | 8 | Número | 75%
|  |  |  | Solicitar, mediante oficios dirigidos a las diferentes secretarías responsables, la actualización periódica de la información publicada en el menú de transparencia, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los lineamientos normativos vigentes en materia de acceso a la información pública. | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Oficios de actualización de información | Secretaria Privada | Oficios enviados a los resposnables de la informacion | 4 | Número | 100%
|  |  | Identificar las acciones pertinentes para que la información pública generada por la administración departamental se divulgue en los lenguajes de los grupos étnicos presentes en el departamento, con el fin de que se estructuren los instrumentos y/o herramientas para cumplir con este fin | Articular mesas de trabajo con la secretaria de las tecnologías y comunicaciones, con el fin de analizar y posteriormente elaborar un protocolo o lineamiento para la traducción y divulgación de información pública en lenguas étnicas presentes en el departamento. | 2026-09-01 | 2027-06-30 | Documento de lineamientos o protocolo. Actas mesas de trabajo | Secretaria Privada | Documento adaptado o socializado. Mesas de trabajo. | 1 | Número

## 5.3.2. INTEGRIDAD PÚBLICA Y CUL
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación
VIGENCIA: | 2026 - 2027
COMPONENTE | ACCIÓN/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR/MONITOREAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION CUATRIMESTRAL (%) |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[13 empty] | 1 | 2 | 3
Programático | Integridad pública y cultura de la legalidad | Politica de integridad. | Adoptar e implementar el Código de Integridad del Servicio Público, o un código equivalente si la entidad u organización no está obligada. | Adopcion de la politica de integridad de la Gobernacion de Bolivar | 2026-01-01 | 2026-01-15 | Acta de aprobacion de la Politica de Integridad | Comité Institucional de Gestion y Desempeño | Politica de Integridad Aprobada | 1 | numero | 0%
|  |  |  | Desarrollar e implementar un Plan de accion para la implementacion de la Politica de integridad de la Gobernacion de Bolívar. | 2026-01-16 | 2026-02-16 | Plan de accion para la implementacion de la Politica de Integridad. | Direccion de Funcion Pública | Plan de Accion | 1 | numero | 0%
|  |  | Estructuración del procedimiento para la Formulación/Modificación del código de integridad de la gobernación de Bolívar. | Elaborar procedimiento | 2026-05-18 | 2026-06-01 | Formato Excel Procedimiento | Direccion de Funcion Pública | Procedimiento estructurado | 1 | numero | 100%
|  |  |  | Realizar validacion y aprobacion del procedimiento | 2026-06-01 | 2026-06-10 | Acta de validacion MECI Firmada | Direccion de Funcion Pública | Validación realizada | 1 | numero | 100%
|  |  | Realización en conjunto con la ESAP del Seminario "Integridad y legalidad" | Realizar un seminario denominado “Integridad y legalidad” como actividades de formación con temáticas relacionadas con el programa de transparencia y ética pública – PTEP. | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Flyer divulgación seminario, evidencias fotograficas, listado de inscritos | Direccion de Funcion Pública | Seminario realizado | 1 | numero | 100%
|  |  | Realización de Talleres de Induccion y Reinduccion para los funcionarios publicos de la entidad | Realizar una jornada de Induccion y reinducción de manera anual para la participacion de los funcionarios publicos de la gobernaion de bolivar | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Listado de asistencia, fotografias | Direccion de Funcion Pública | Jornadas de Induccion y reinduccion realizadas | 6 | numero | 100%
|  |  | Jornadas de reflexion entorno a valores, implementacion codigo de integridad y actividades de bienestar mental. | Implementar el Código de Integridad, en articulación con la identificación de los valores y principios institucionales; para avanzar en su divulgación e interiorización por parte de los todos los servidores | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Listado de asistencia, fotografias | Direccion de Funcion Pública | Jornadas de reflexion entorno a valores realizada | 1 | numero | 100%
|  |  | Solicitud y seguimiento a funcionarios publicos de la gobernacion de bolivar para el diligenciamiento y reporte de informacion correspondiente a la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés en el Aplicativo por la Integridad Pública en cumplimiento del Decreto 830 de 2021, sobre Personas Expuestas Políticamente – PEP y Ley 2013 de 2019 | Solicitar a los servidores publicos de la entidad el diligenciamiento de la información que debe ser reportada en el Aplicativo por la Integridad Pública en aplicación del Decreto 830 de 2021, sobre Personas Expuestas Políticamente – PEP y Ley 2013 de 2019 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | Circular | Direccion de Funcion Pública | Requerimiento enviado | 1 | numero | 100%
|  |  |  | Realizar informes de seguimientos relacionados con el cumplimiento en la entidad de la información reportada en el aplicativo por la Integridad | 2026-06-01 | 2026-07-31 | Informes de seguimiento | Control Interno | Informe de seguimiento realizado | 1 | numero | 100%
|  |  | Verificar que en los procesos de capacitación internos de la entidad se realice la inclusión de temáticas relacionadas con la gestión preventiva de conflictos de interés en la entidad | Realizar un seminario que aborde el tema de la gestión de Conflictos de intereses y su respectivo trámite (identificación, canales, implicaciones) | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Flyer divulgación seminario, evidencias fotograficas, listado de inscritos¦ | Direccion de Funcion Pública | Seminario realizado | 1 | numero | 50%
|  |  | Inclusión del componente de integridad en las jornadas de rendición de cuentas y encuentros comunitarios para su socializacion con la ciudadania | Incluir y socializar el componente de integridad en las jornadas de rendición de cuentas y encuentros comunitarios con | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Flyer, Fotografias, Listado de asistencia | Participacion Ciudadana/ Comuncaciones | Componente incluido en jornada de rendicion de cuentas | 1 | numero | 80%
|  |  | Implementar encuestas anuales de percepción sobre integridad entre funcionarios y ciudadanía. | Implementar encuestas anuales de percepción sobre integridad entre funcionarios de la Gobernacion de Bolivar | 2026-05-29 | 2026-12-30 | Formulario Encuesta | Direccion de Funcion Pública/ Control Interno | Encuesta realizada | 2 | numero | 100%
|  |  |  | Realizar encuesta de percepción sobre integridad dirigidas a la ciudadania | 2026-09-01 | 2027-12-30 | Encuesta | Planeación/ Participacion Ciudadana/ Comunicaciones | Encuesta realizada | 1 | numero | 100%

## 5.3.3. DIÁLOGO Y CORRESPONSAB.
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación
VIGENCIA: | 2026-2027
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR/MONITOREAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION CUATRIMESTRAL (%) |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[13 empty] | 1 | 2 | 3
Programático | Dialogo y corresponsabilidad | Servicio al ciudadano | Establecer una política de Dialogo y corresponsabilidad, que permita a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz. | Definir la metodología y las técnicas para crear el proceso de Rendición de Cuentas permanente de la Gobernación de Bolívar, de acuerdo con los parámetros establecidos por el DAFP a través de la Estrategia "Habla Bolívar de Norte a Sur" - 2025 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Estrategia de RDC "Habla Bolívar de Norte a Sur" | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - Secretaría Privada - Secretaría de Planeación | Estrategia de RDC diseñadas y aplicadas | 1 | Número |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Realizar la mesa técnica de Rendición de Cuentas del Departamento de Bolívar "Habla Bolívar de Norte a Sur" - 2025 | 2026-01-02 | 2026-12-30 | Acta de Mesa Tecnica de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - Secretaría Privada - Secretaría de Planeación | Actas aprobadas | 1 | Número |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Realizar la socialización, difusión y divulgación interno del proceso de RDC a través de la Estrategia "Habla Bolívar de Norte a Sur" - 2025 | 2026-01-03 | 2026-12-30 | Entregables del proceso de divulgación interna como correos masivos, piezas graficas y/o audiovisulaes. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - Secretaría Privada | Numero de entregables diseñados y divulgados | 3 | Número |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Gestionar la articulación, validación y aprobación de los procesos asociados a la estrategia “Habla Bolívar de Norte a Sur” 2025 ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación de Bolívar. | 2026-01-04 | 2026-12-30 | Acta de aprobación de la estrategia de RDC ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - Secretaría Privada - Secretaría de Planeación | Actas aprobadas | 1 | Número |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Preparación de insumos para la divulgación de la estrategia de RDC "Habla Bolívar de Norte a Sur"como piezas graficas, digitales y audiovisuales antes del evento de RDC - 2025 | 2026-01-05 | 2026-12-30 | Entregables de los insumos de divulgación como piezas graficas, digitales y audiovisuales. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - Secretaría Privada | Numero de entregables diseñados y divulgados | 3 | Número |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Habilitar los espacios para el dialogo y la corresponsabilidad de la información pública con los grupos de valor y las comunidad, antes, durante y después de la Audiencia Pública - 2025 | 2026-01-06 | 2026-12-30 | Informe de gestión de resultados del proceso de RDC. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - Secretaría Privada | Informe de Resultado entregado | 1 | Número |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Realizar Evaluación permenente de la estrategia de RDC "Habla Bolívar de Norte a Sur" a través de instrumentos de participación ciudadana. | 2026-01-07 | 2026-12-30 | Instrumentos de evaluación aplicados. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - Secretaría Privada | Intrumentos de evaluación aplicados | 1 | Número |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Actualizacion del Decreto 248 del 2012 , “Por medio del cual se reglamenta el proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas, y se dictan otras disposiciones”. | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Decreto actualizado y publicado. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - Secretaría Privada | Decreto | 1 | Número |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Actualización de la política de Dialogo y corresponsabilidad de la gobernacion de Bolivar | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Politica de Comunicación actualizada y publicada. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - Secretaría Privada | Politica de Comunicaciones | 1 | Número |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Definir la metodología y las técnicas para crear el proceso de Rendición de Cuentas permanente de la Gobernación de Bolívar, de acuerdo con los parámetros establecidos por el DAFP a través de la Estrategia "Habla Bolívar de Norte a Sur" - 2026 | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Estrategia de RDC "Habla Bolívar de Norte a Sur" | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - Secretaría Privada | Estrategia de RDC diseñadas y aplicadas | 1 | Número |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Realizar la mesa técnica de Rendición de Cuentas del Departamento de Bolívar "Habla Bolívar de Norte a Sur" - 2026 | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Acta de conformación del Comité de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - Secretaría Privada | Actas aprobadas | 1 | Número |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Realizar la socialización, difusión y divulgación interno del proceso de RDC a través de la Estrategia "Habla Bolívar de Norte a Sur" - 2026 | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Entregables del proceso de divulgación interna como correos masivos, piezas graficas y/o audiovisulaes. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - Secretaría Privada | Numero de entregables diseñados y divulgados | 1 | Número |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Gestionar la articulación, validación y aprobación de los procesos asociados a la estrategia “Habla Bolívar de Norte a Sur” 2026 ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Gobernación de Bolívar. | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Acta de aprobación de la estrategia de RDC ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - Secretaría Privada | Actas aprobadas | 1 | Número |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Preparación de insumos para la divulgación de la estrategia de RDC "Habla Bolívar de Norte a Sur"como piezas graficas, digitales y audiovisuales antes del evento de RDC 2026. | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Entregables de los insumos de divulgación como piezas graficas, digitales y audiovisuales. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - Secretaría Privada | Numero de entregables diseñados y divulgados | 1 | Número |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Habilitar los espacios para el dialogo y la corresponsabilidad de la información pública con los grupos de valor y las comunidad, antes, durante y después de la Audiencia Pública - 2026 | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Informe de gestión de resultados del proceso de RDC. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - Secretaría Privada | Informe de Resultado entregado | 1 | Número |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Realizar Evaluación permenente de la estrategia de RDC "Habla Bolívar de Norte a Sur" 2026 a través de instrumentos de participación ciudadana. | 2027-01-01 | 2027-06-30 | Instrumentos de evaluación aplicados. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa - Secretaría Privada | Intrumentos de evaluación aplicados | 1 | Número |  |  |  |  | 0%

## 5.4. INICIATIVAS ADICIONALES
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación
VIGENCIA: | 2026 - 2027.
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR/MONITOREAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION CUATRIMESTRAL (%) |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[13 empty] | 1 | 2 | 3
Programático | Racionalización de trámites (Iniciativas adicionales) | Racionalización de tramites | ACTUALIZAR LA PLATAFORMA SUIT Y SUS COMPONENTES | 1. Realizar reuniones con enlaces Secretrarias responsables de Racionalizacion Tramites. 2. Revisar los tramites vigentes. 3. Actualizar la informacion referente a cada tramite. 4. Racionalizar tramites. 5. Subir a la Plataforma Suit. | 2001-08-01 | 2030-09-01 | Plataforma Suit Actualizada | SEC. SALUD- Sec Educacion- Sec. Hacienda - Sec . Planeacion | Tramites Racionalizados y/o Actualizados | 5 | Tramites Racionalizados/Tramites a racionalizar | 75%

## 6. MONITOREO, ADMON. Y SUPERV.
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación
VIGENCIA: | 2026
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR/MONITOREAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION CUATRIMESTRAL (%) |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[13 empty] | 1 | 2 | 3
Transversal | Monitoreo, administración y supervisión | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción. Seguimiento y Evaluación del Desemeño Institucional. | * Realizar monitoreo continuo, con la periodicidad establecida en el Programa de Transparencia, al desarrollo de los contenidos del Programa. * Identificar, valorar, evaluar y actualizar cuando se requiera, los riesgos operativos que pueden afectar el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. * Definir, adoptar, aplicar y hacer seguimiento a los controles para mitigar los riesgos operativos identificados, asociados al Programa de Transparencia y proponer mejoras para su gestión. * Informar al administrador del programa (segunda línea) los resultados del monitoreo sobre desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia | Reporte de Avances del Plan de Ejecución y Monitoreo | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Informe de Monitoreo y Avance | Lideres de Procesos - Primera Linea de Defensa. | Informes presentados | 1 | Numero | 0%
|  |  | * Liderar las etapas del Ciclo del Programa de Transparencia. * Rendir cuentas sobre el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. * Asesorar a la línea estratégica en la formulación del Programa de Transparencia. * Presentar a la instancia directiva de mayor rango (Comité Institucional de Gestión y Desempeño en las entidades obligadas a crearlo) los reportes que evalúan el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia. * Proponer modificaciones, según se requiera, a los contenidos del Programa de Transparencia y someterlas a aprobación de la instancia directiva de mayor rango (Comité Institucional de Gestión y Desempeño en las entidades obligadas a crearlo). | Seguimiento y Monitoreo de Avances. | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento y Monitoreo de Avances. | Secretaría de Planeación - Segunda Linea de Defensa. | Informes presentados | 1 | Numero | 0%

## 7. REPORTES
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación
VIGENCIA: | 2026 - 2027
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR/MONITOREAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION CUATRIMESTRAL (%) |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[13 empty] | 1 | 2 | 3
Transversal | Reportes | Planeación Institucional | Definir los reportes que los responsables del monitoreo y administración deben remitir a la supervisión del Programa de Transparencia. Señalar una periodicidad, que se sugiere estar alineada con otros reportes que deban generar las áreas o dependencias. También, señalar los contenidos del reporte y criterios de evaluación, indicando claramente las acciones que serán objeto de seguimiento, lo cual deberá estar alineado con el Plan de Ejecución y Monitoreo. | Caracterizacion los diferentes resportes del PTEP que se realizaran duranet su ejecucion y monitoreo. | 2026-01-01 | 2026-07-30 | Caracterizacion de los reportes del PTEP | Secretaria de Planeación - Oficina de control Interno | Reportes Caracterizados | 5 | numero | 0%
|  | Planeación Institucional. Control Interno. | Elaborar y publicar un informe periódico de evaluación del Programa de Transparencia | Informe de Evaluación del PTEP. | 2026-12-01 | 2027-03-01 | Informe de Evaluación | Secretaria de Planeación - Oficina de control Interno | Informe | 1 | numero | 0%

## 8. FORMACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación
VIGENCIA: | 2026 - 2027
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR/MONITOREAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION CUATRIMESTRAL (%) |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[13 empty] | 1 | 2 | 3
Transversal | Formación y Sensibilización del PTEP de la Gobernación de Bolívar. | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Incluir en el PIC temas relacionados al Programa de Transparencia y Etica Pública. | Plan de Formación del PTEP con sus contenidos definidos inlcuido en el PIC. | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Plan de Formación | Dirección de Función Publica | Plan de Formación | 1 | numero | 0%
|  |  | Formación para los Responsables del PTEP y el Personal de la Gobernación de Bolívar. | Realización de seminarios de sensibilización de los componentes del PTEP. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Eventos de capacitación | Dirección de Función Publica | Eventos de capacitacion realizados | 1 | numero | 0%
|  | Talento Humano |  | Realizar jornadas de capacitación para la identificación y valorización de riesgos. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | Eventos de capacitacion | Secretaria de Planeacion. | Eventos de capacitacion realizados | 1 | numero | 0%
|  |  | Realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al exterior de la entidad u organización, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Campañas de difusión del PTEP al interior de la Gobernacion. | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Eventos de difusiojn realizados | Dirección de Función Publica - Secretaría de Planeación. | Eventos de difusion realizados | 2 | numero | 0%

## 9. COMUNICACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación
VIGENCIA: | 2026-2027
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR/MONITOREAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION CUATRIMESTRAL (%) |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[13 empty] | 1 | 2 | 3
Transversal | Comunicación | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Informar en un banner de la página web la sección en la que estará publicado, el Programa de Transparencia y Ética Pública para consulta de los grupos de valor | Publicar el banner del PTEP que direcciones a la seccion del portal | 2026-02-01 | 2026-06-30 | Banner web y redes sociales | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa. Secretaria de TICs | Banner Publicado en el portal web. | 1 | numero | 0%
|  |  | Diseñar y difundir piezas graficas que describan la información relacionada con el Programa de Transparencia. | Producir contenido audiovisual y grafico para la estrategia de divulgación del PTEP. | 2026-02-01 | 2026-06-30 | Contenido audiovisual y textual transmedia | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa. Secretaria de TICs | Contenido audiovisual y textual transmedia publicado | 1 | numero | 0%
|  |  | Realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al exterior de la entidad u organización, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Diseñar y ejecutar campañas de difusión del PTEP. | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Eventos de difusiojn realizados | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa. Secretaria de TICs | Eventos de difusion realizados | 2 | numero | 0%
Transversal | Comunicación | Transparencia Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN del PTEP | Realizar el cubrimieto periodidtico y audiovisual del lanzamiento oficial del PTEP (evento y nota de prensa) | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Eventos cubiertos | Secretaría de Planeación -Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa. | Numero de eventos cubiertos | 2 | numero | 0%
|  |  |  | Infiormar sobre el Programa de Transparencia y Etica Pública en pagina web y redes sociales | 2026-08-30 | 2026-12-31 | Publicaciones realizdas en pagina web | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa. Secretaria de TICs | Numero de publicaciones en pagina web | 2 | numero | 0%
|  |  |  | Informar los avances en la implementación del PTEP | 2026-08-30 | 2026-12-31 | Actualizaciones en Pagina web | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa, Secretaría de TICs y Secretaria de Planeación. | Numero de actualizaciones en Pagina web | 2 | numero | 0%
|  |  |  | Publicar en los canales digitaes de la Gobernación de Bolívar las Infografías temáticas sobre integridad y ética a través de los correos masivos de comunicación. | 2026-08-30 | 2026-12-31 | Correos masivos enviados a traves de emaling | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa. Dirección de Función Pública. Secretaría de TIC. | Numero de correos enviados a traves de emaling | 2 | numero | 0%
|  |  |  | Diseñar y dilvulgar campañas de difisión de lucha contra la corrupción. | 2026-08-31 | 2027-01-01 | campaña diseñada y ejecutada. | Secretaria Privada - Oficina de comunicaciones y prensa. Dirección de Función Publica | Numero de campañas diseñadas y ejecutadas | 1 | numero | 0%
|  |  |  | Realizar, por lo menos una vez al año, Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas. | 2026-09-01 | 2027-01-02 | Audiencias Públicas de RDC realizadas | Secretaria Privada - Secretaría de Planeación Oficina de comunicaciones y prensa. | Numero de Audiencias Públicas de RDC realizadas | 1 | numero | 0%

## 10. AUDITORÍA Y MEJORA
NOMBRE DEL PROGRAMA: | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Planeación
VIGENCIA: | 2026 -2027
COMPONENTE | ACCIÓN / ACCIÓN ESTRATÉGICA | ARTICULACION CON MIPG | ACTIVIDAD | ACCIÓN A DESARROLLAR/MONITOREAR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | META | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR | META (%) | MEDICION CUATRIMESTRAL (%) |  |  | NIVEL DE AVANCE (%)
[13 empty] | 1 | 2 | 3
Transversal | Auditoria y Mejora del PTEP de Bolívar. | Control Interno | *Asesorar a la Alta Dirección en el conocimiento de los contenidos del Programa de Transparencia. *Generar espacios de articulación con el administrador del Programa que permita establecer cursos de acción para su implementación y posterior seguimiento, evaluación o auditoría, considerando tiempos de transición para su ejecución. *Proponer mesas de trabajo con los responsables del monitoreo para la socialización y capacitación del programa. *Priorizar y establecer procesos de auditoría para los contenidos del Programa de Transparencia. *Generar informes producto del seguimiento y evaluación aplicados. *Proponer espacios de análisis de información, en conjunto con el administrador del programa y otros actores relevantes a nivel interno que permita contar con un esquema preventivo con mayor efectividad y para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. | Seguimiento y Evaluacion. | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Informe de Seguimiento y Evaluacion. | Oficina de Control Interno - Tercera Linea de Defensa. | Informes presentados | 1 | Numero | 0
|  |  |  | Auditoria. | 2026-09-01 | 2027-07-01 | Informe de Auditoría | Oficina de Control Interno - Tercera Linea de Defensa. | Informes presentados | 1 | Numero | 0
|  |  |  | Revisión, Ajuste, Modificación y Reformulación del PTEP. | 2026-01-01 | 2026-07-01 | Documento Tecnico del PTEP modificado | Secretaría de Planeación - Segunda Linea de Defensa. Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Supervision. | Documento Tecnico del PTEP. | 1 | Numero | 0